« Cette publication a été financée par l'Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité d'Expertise France et ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Union européenne. »

| Relatório narrativo primeiro ano do projeto (dec24-DEc25) Versão final de dezembro de 2025 | PROJETO DE APOIO GOVERNAÇÃO, ECONÓMICA, TRANSPARENTE, RESPONSÁVEL PAGERT « Construire un avenir transparent et responsable dans la gestion des finances publiques en Guinée-Bissau » ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO, UNIÃO EUROPEIA N.º 700002524 “Governança econômica transparente e responsável” Código do projeto Expertise France 23GOV0C337 |
| --- | --- |

| Relatório narrativo primeiro ano do projeto (dec24-DEc25) Versão final de dezembro de 2025 | Résumé PROJETO DE APOIO GOVERNAÇÃO, ECONÓMICA, TRANSPARENTE, RESPONSÁVEL PICHEL FRANCOIS ACORDO DE CONTRIBUIÇÃO, UNIÃO EUROPEIA N.º 700002524 “Governança econômica transparente e responsável” Código do projeto Expertise France 23GOV0C337 |
| --- | --- |

Table des matières

1. Résumé de l'action	5

1.1 Contexte du projet	5

1.1.1 Réforme des finances publiques	5

1.1.2 Situation macroéconomique du deuxième trimestre 2025	7

1.1.3 Relations entre la Délégation de l’Union Européenne et l’ u projet	8

1.1.4 Secrétariat du Groupe des Partenaires Techniques et Financiers	8

1.2 Description du programme	9

1.2.1 Objectif général	9

1.2.2 Objectifs spécifiques	9

1.2.3 Résultats attendus	9

1.2.4 Programme des activités	9

1.2.5 Acronyme et slogan du projet	10

2. Processus de mise en œuvre du projet	11

2.1 Élaboration du programme d'activités	11

2.2 Méthodologie de travail	11

2.3 Comité de pilotage	12

2.4 Mobilisation de l’assistance technique à court terme	12

2.5 Procédures d'exécution des achats de fournitures, de travaux et d’expertise individuelle	13

3. Activités du cadre logique du document descriptif	14

Synthèse générale	14

Objectif spécifique 1 - Améliorer l'efficacité des systèmes, procédures et capacités de gestion des finances publiques, en tenant compte des questions de genre et environnementales	15

Résultat 1 - La gestion des finances publiques s'est considérablement améliorée	15

F15

Activité 1.1.1 - Renforcer les capacités des parties prenantes en matière de gestion des finances publiques sensible au genre et à l'environnement	15

Activité 1.1.2 - Renforcer les capacités des acteurs de la gestion des finances publiques	17

Activité 1.1.3 - Élaborer un plan de formation	18

Activité 1.1.4 - Réaliser une évaluation de la gestion des finances publiques à l'aide de la méthodologie PEFA, en incluant les questions liées au genre et au climat	19

Activité 1.1.5 - Élaborer le plan directeur ou la feuille de route pour la réforme de la gestion des finances publiques	20

Activité générale 1.2 – Renforcement des systèmes et processus de programmation des dépenses et de budgétisation, en tenant compte des questions de genre et environnementales	21

Activité 1.2.1 - Soutenir l'exécution du budget du programme	21

Activité 1.2.2 - Soutenir la mise en œuvre de la programmation budgétaire et économique pluriannuelle	22

Activité 1.2.6  - Soutenir l'amélioration fonctionnelle et technologique de l'application TCHINTCHOR et le développement de modules de modèles de prévision des recettes et de la pauvreté	22

Activité 1.2.4 – Renforcer le suivi de la conjoncture économique et des risques budgétaires	23

Activité 1.2.7 – Mettre en place une budgétisation en Autorisation d’engagement – crédit de paiement (Autorisation d’Engagement/Crédit de paiement)	25

Activité 1.2.5 - Soutenir le renforcement de l'information sur les risques budgétaires et macro-budgétaires	26

Activité 1.2.8 – Accompagner la mise en place d’un système d’information budgétaire pour l’exécution du budget programme	27

Activité générale 1.3 - Améliorer les systèmes et les processus d'exécution des dépenses, d'acquisition et de contrôle interne	28

Activité 1.3.1 - Faciliter l'appropriation de la documentation technique de l'UEMOA	28

Activité 1.3.2 - Soutenir la mise en œuvre du contrôle financier	29

Activité 1.3.3 - Soutenir la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire	29

Activité 1.3.4 - Soutenir la mise en œuvre du contrôle interne comptable	30

Activité 1.3.5 - Soutenir la mise en œuvre de la réforme comptable	32

1.3.5.1 Plan stratégique des réformes de la DGTCP	33

1.3.5.2 Élaboration du projet de loi relatif au Compte Général de l’État (CGE)	34

1.3.5.2.1 Formalisation de la stratégie d’appui à l’élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État	35

1.3.5.2.2 Élaboration d’un état des lieux et d’un diagnostic préalable à la formulation du projet de loi relatif au compte général de l’État	35

1.3.5.2.3 Élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État et de son guide pratique	35

1.3.5.2.4 Élaboration du diagnostic du système d’information SIGFIP portant sur la production du compte général de l’État	36

1.3.5.3 Appui à l’apurement et à la fiabilisation de la comptabilité de caisse	37

1.3.5.4 Appui à la mise en œuvre des régies de recettes et d’avances	38

1.3.5.5 Appui au renforcement du cadre normatif comptable	39

1.3.5.6 Appui à la constatation des droits et des obligations de l’État	40

1.3.5.7 Appui à l’élaboration du premier bilan d’ouverture de l’État	40

1.3.5.8 Appui à la production des états financiers	41

1.3.5.9 Appui à la valorisation de l’information financière	41

Activité 1.3.6 - Soutenir la mise en œuvre de la comptabilité des actifs	42

1.3.6.1 Renforcement des capacités institutionnelles	42

1.3.6.2 Renforcement des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession des biens publics	43

Activité 1.3.7 - Soutenir le renforcement des capacités de l'Inspection Générale des Finances	44

1.3.7.1 Atelier sur la démarche de contrôle interne	44

1.3.7.2 Atelier sur la démarche de l’audit interne	45

1.3.7.3 Élaboration du cadre de référence des normes internationales pour les missions d’audit interne de l’IGF	45

1.3.7.4 Élaboration de la charte d'audit interne	45

Objectif spécifique 2 - Renforcer le cadre et les conditions de participation, de transparence et de contrôle de la gouvernance financière et de la lutte contre la corruption	48

Résultat 2 - La transparence et la responsabilité dans la gouvernance sont améliorées	48

Activité générale 2.1 - Promouvoir l'égalité d'accès du public aux finances publiques	48

Activité 2.1.1 – Renforcer la transparence des finances publiques	48

Activité 2.1.2 - Soutenir l’élaboration de la stratégie de communication de la DGB	49

Activité 2.1.3 - Développer le portail citoyen	49

Activité 2.1.4 – Élaboration de supports de vulgarisation et d’information des citoyens	50

Activité générale 2.2 - Renforcer la capacité du Parlement, de la Cour des comptes et de la société civile à contrôler la gestion des finances publiques	51

Activité 2.2.1 - Soutenir le renforcement des capacités de la Cour des comptes	51

2.2.1.1 Atelier sur la méthodologie d’analyse des comptes généraux de l’État	51

2.2.1.2 Atelier sur la méthodologie d'analyse macroéconomique	51

2.2.1.3 Assistance technique nationale pour soutenir la mission consultative du compte général de l'État	52

2.2.1.4 Mission pilote d’audit de performance	52

2.2.1.5 Atelier de présentation de la méthodologie d’audit de performance au Portugal	53

2.2.1.6 Atelier sur la démarche de contrôle interne	53

2.2.1.7 Workshop on the internal audit process	53

Activité 2.2.2 - Soutenir le renforcement des capacités parlementaires	57

Activité 2.2.3 - Soutenir le renforcement des capacités de la société civile	57

2.2.3.1 – Formation des acteurs de la société civile en gestion des finances publiques	57

2.2.3.2 – Formation des universitaires et étudiants aux enjeux des finances publiques	58

2.2.3.3 – Accompagner le dialogue entre l’administration et la société civile et l’ordre des experts comptables	58

Activité générale 2.3 - Améliorer les mécanismes de lutte contre la corruption	60

Activité 2.3.1 – Renforcer l’intégrité, la transparence et la responsabilité dans l’administration	60

2.3.1.1 Organiser des actions de formation et d’information en matière d'éthique et de conduite professionnelle dans la fonction publique	60

2.3.1.2 Organiser des ateliers de formations sur les risques d’atteinte à la probité	61

2.3.1.3 Soutenir l'élaboration de chartes de bonne conduite dans l'administration et contribuer à leur diffusion	61

2.3.1.4 Mener des campagnes d’information sur l’éthique et la lutte contre la corruption	62

2.3.1.5 Organiser des ateliers sur les bonnes pratiques dans l’administration	62

Activité 2.3.2 – Renforcer les mécanismes de détection de la corruption	63

2.3.2.1 Formation à la méthodologie de détection des risques de corruption dans l’administration	63

2.3.2.2 Appui à l’élaboration des risques systémiques de corruption dans l’administration	63

2.3.2.3 Élaboration de la cartographie des risques de corruption et assimilés des missions du ministère des Finances	64

2.3.2.4 Préparer l’IGF à l’organisation des missions d’audit de la prévention de la corruption	64

2.3.2.5 Mettre en œuvre la fonction d’audit interne à la DGTCP	64

2.3.2.6 Élaboration de la cartographie des risques fiduciaires de la DGTCP	65

2.3.2.7 Atelier sur les guides d’audit interne comptable liés aux processus des risques fiduciaires	66

2.3.2.8 Organiser une journée d’études entre l’IGF, la Cour des comptes et les Inspections des ministères consacrée à la lutte contre la corruption	66

2.3.2.9 Mettre en place le portail des dénonciations de présumés actes de corruption et assimilés	66

Activité 2.3.3 – Assurer la formation des organisations de la société civile et des étudiants universitaires sur les valeurs d’intégrité et les risques d’atteinte à la probité des personnels de l’administration	67

4. Communication et visibilité	67

5. Suivi, évaluation et audit	68

6. Contribution du projet à la stratégie « Global Way » de l’Union Européenne	69

7. Budget pour 2026	70

8. Annexes	71

Liste des acronymes et abréviations

| AE-CP | Autorisation d'engagement - crédit de paiement |
| --- | --- |
| AFRITAC | Centre régional d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest |
| ANP | Assemblée nationale populaire |
| ASAPM | Agence de supervision des activités d’épargne et de microcrédit |
| BAD | Banque africaine de développement |
| BM | Banque mondiale |
| CGE | Compte général de l'État |
| CHFP | Cadre harmonisé des finances publiques |
| CNPE | Conseil National de la politique de l’Etat |
| CUT | Compte unique du Trésor |
| DGCF | Direction générale du contrôle financier |
| DGCI | Direction générale des contributions et des impôts |
| DGCP | Direction des marchés publics |
| DGDP | Direction générale de la dette publique |
| DGO | Direction générale du budget |
| DGP | Direction générale de la planification |
| DGPEE | Direction générale des prévisions et des études économiques |
| DGSAFS | Direction générale de la surveillance des activités financières et des assurances |
| DGTCP | Département du Trésor et de la Comptabilité publique |
| SYGADE | Système informatique de gestion et d'analyse de la dette |
| DPBEP | Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel |
| DUE | Délégation de l'Union européenne |
| EF | Expertise France |
| EMB | Budget général de l'État |
| FMI | Fonds monétaire international |
| GFP | Gestion des finances publiques |
| GFP | Gestion des finances publiques |
| GRPFM | Gestion des finances publiques sensible au genre |
| IDH | Indice de développement humain |
| IGF | Inspection générale des finances |
| INE | Institut national de statistique |
| IPC | Indice de perception de la corruption |
| MEPIR | Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Intégration régionale |
| MF | Ministère des Finances |
| NBE | Nomenclature budgétaire de l’État |
| PAGERT | Programme d’appui à la gouvernance économique, responsable et transparente |
| PAP | Projet annuel de performance |
| PCE | Plan comptable de l’État |
| PEFA | Dépenses publiques et responsabilité financière |
| PIB | Produit intérieur brut |
| PNUD | Programme des Nations Unies pour le développement |
| PND | Plan national de développement |
| PSSP2 |  |
| PTF | Partenaires techniques et financiers |
| RAP | Rapport annuel de performance |
| RGCP | Règlement général de la comptabilité publique |
| SIGFiP | Système intégré d'information sur l'état des finances publiques |
| SNPE | Secrétariat national du patrimoine de l'État |
| TC | Cour des comptes |
| TCHINTCHOR | Système d'information sur les prévisions macroéconomiques du ministère des Finances |
| TOFE | Tableau des opérations financières de l’État |
| UE | Union européenne |
| UEMOA | Union économique et monétaire ouest-africaine |

# 1. Résumé de l'action

Le présent rapport a pour objet de présenter le bilan de la première année de mise en œuvre du projet Gouvernance Économique, Transparente et Responsable en Guinée-Bissau du 13 décembre 2024 au 13 décembre 2025.

## 1.1 Contexte du projet

### 1.1.1 Réforme des finances publiques

La Guinée-Bissau s'est engagée depuis plusieurs années dans la mise en œuvre du Cadre harmonisé des finances publiques (CHFP) de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Ce cadre, constitué d'un ensemble de directives et de textes adoptés en 2009 et en 2012 s’agissant de la Directive sur la comptabilité des matières, vise à harmoniser les cadres juridiques, comptables et statistiques des États membres, à réformer la gestion budgétaire en passant d'un système de moyens à un budget de résultats, à renforcer la transparence et la responsabilité des acteurs et à améliorer le rôle du Parlement, des Cours des comptes et de la société civile.

Les Directives ont été transposées en droit national, comme suit  :

Tableau n°1. Transposition des Directives de l’UEMOA en droit national

| Directive de l’UEMOA | Cadre normatif national |
| --- | --- |
| Directive n° 1/2009/CM/UEMOA portant Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l’UEMOA | Loi n° 1/2015 sur le code de transparence dans la gestion des finances publiques |
| Directive n° 6/2009/CM/UEMOA portant lois de finances au sein de l’UEMOA relative | Loi n°2/2015 relative au cadre du Budget général de l’État |
| Directive n° 7/2009/CM/UEMOA portant Règlement Général sur la Comptabilité Publique (RGCP) au sein de l’UEMOA | Décret n° 01/2016 relatif au Règlement Général de la Comptabilité Publique |
| Directive n° 8/2009/CM/UEMOA portant nomenclature budgétaire de l’État (NBE) au sein de l’UEMOA | Décret n° 04/2016 relatif à la nomenclature budgétaire |
| Directive n° 9/2009/CM/ UEMOA portant Plan comptable de l’État (PCE) au sein de l’UEMOA | Décret n° 03/2016 relatif au Plan comptable de l’État |
| Directive n° 10/2009/CM/UEMOA portant Tableau des opérations financières de l’État (TOFE) au sein de l’UEMOA | Décret n° 02/2016 relatif au Tableau des opérations financières de l’État |
| Directive n° 01/2011/CM/UEMOA portant régime financier des collectivités territoriales au sein de l’UEMOA | Non transposée |
| Directive n° 03/2012/CM/UEMOA portant comptabilité des matières au sein de l’UEMOA | Décret n° 20/2023 fixant les règles relatives à l’organisation et au contrôle du patrimoine |

À l'exception de la directive portant sur le régime financier des collectivités territoriales, les directives ont été transposées en droit national, dotant le pays d'un cadre législatif et réglementaire des finances publiques solide et conforme au cadre de l'UEMOA.

En 2013, la Guinée-Bissau a fait l'objet d'une évaluation des performances de son système de gestion des finances publiques (GFP) sur la base de la méthodologie PEFA, révisée entre-temps en 2016.

Le ministère des Finances reste confronté à des défis majeurs pour mettre en œuvre les dispositions relatives à la loi de finances, au RGCP et à la nomenclature budgétaire, tout en poursuivant le processus engagé pour renforcer l’application des dispositions du code de transparence, de la loi de finances, du PCE et du TOFE.

Les avancées attendues portent sur les éléments suivants :

- L’introduction du budget programme, l’instauration de nouvelles règles de gestion budgétaire, la mise en œuvre de la pluriannualité du budget et des prévisions, ainsi que l’alignement des stratégies budgétaires sur les stratégies nationales, afin de passer d’une logique de moyens à une logique de résultats ;

- La déconcentration effective de la fonction d’ordonnancement ;

- La mise en place de la comptabilité générale et patrimoniale et la production des états financiers ;

- La mise en place du compte unique du Trésor et la gestion des correspondants du Trésor ;

- La reddition annuelle des comptes des ordonnateurs et des comptables publics ainsi que du projet de loi relatif au compte général de l’État et des états financiers de l’État ;

- La reddition du projet de loi relatif au compte général de l’État ;

- La mise en œuvre des organisations du système comptable et budgétaire de l’État décrites dans le RGCP et le PCE ;

- La diffusion, l’accessibilité et la compréhension des informations budgétaires produites.

La mise en œuvre de ces réformes de la gestion des finances publiques a été ralentie par différents facteurs, notamment l’instabilité politique qui a profondément affecté les processus de préparation et de contrôle de l’exécution du budget et la faiblesse des ressources humaines.

Les autorités ont signé en 2023 un programme économique et financier avec le Fonds monétaire international, appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC). Ce programme vise à renforcer la mobilisation des recettes.

Par arrêté du 28 juillet 2025, le ministre des Finances a créé un comité chargé d’élaborer le plan stratégique de réforme de la gestion des finances publiques. Cette initiative marque une étape clé dans le pilotage des réformes par le ministère. Les travaux permettront au ministère de disposer d’un plan stratégique, d’un programme d’actions ainsi que d’une instance de gouvernance chargée du suivi et de l’évaluation.

Les autorités du pays ont engagé l’élaboration du plan national de développement (PND) 2026-2031. Ce plan stratégique constitue une étape clé dans la définition des politiques publiques ministérielles susceptibles d’inspirer l’élaboration de programmes budgétaires et d’aligner les stratégies budgétaires avec la stratégie nationale.

L’Union Européenne apporte son soutien au Gouvernement de la Guinée-Bissau pour améliorer le système de gestion des finances publiques à travers le financement du projet « Gouvernance économique, transparente et responsable » (PAGERT) mis en œuvre par Expertise France.

Le projet est issu de la convention signée entre la Délégation de l’Union Européenne et le ministère des Finances en Guinée Bissau et, de la convention entre la Délégation de l’Union Européenne et Expertise France le 13 décembre 2024.

L'action vise à promouvoir l'efficacité, la responsabilité et la transparence de la gestion des finances publiques, en soutenant la mise en œuvre des réformes administratives nécessaires à une gestion efficace de l'administration, en particulier dans la gestion des finances publiques. Elle vise également à renforcer les conditions de participation de l’Assemblée nationale populaire, de la Cour des Comptes et de la société civile dans la transparence et le contrôle des finances publiques ainsi que les mécanismes de lutte contre la corruption.

Le projet apporte une assistance technique professionnelle, réactive, adaptée, répondant aux besoins de l’administration afin d’accompagner la réforme du système de gestion des finances publiques.

Il maintient un dialogue constant et de qualité avec les autorités du ministère des Finances.

L'installation des experts dans les locaux des administrations bénéficiaires, facilitée par le ministère et la Cour des comptes, renforce la proximité avec les directeurs généraux et les équipes opérationnelles, facilite l'intégration et la mobilisation de l'assistance technique.

Le ministère des Finances bénéficie également du soutien technique de la Banque mondiale et du FMI, respectivement à travers le projet PSSP2 et les missions d’assistance technique d’AFRITAC de l’Ouest, ainsi que de la Banque africaine de développement (BAD).

### 1.1.2 Situation macroéconomique du deuxième trimestre 2025

Au cours du deuxième trimestre 2025, l'économie de la Guinée-Bissau a montré des évolutions contrastées selon les principaux indicateurs macroéconomiques.

La croissance du PIB a légèrement progressé, atteignant 3,2 %, tandis que la prévision pour 2026 s’établit à 3,2 %. Les importations ont augmenté de 17,6 % par rapport au trimestre précédent, totalisant 46 428,7 millions de FCFA, soit une croissance annuelle de 8,3 %. Les exportations, dominées par la noix de cajou, connaissent une hausse spectaculaire de 1 514,6 % sur le trimestre et de 15,5 % sur un an, atteignant 62 439,7 millions de FCFA. Il convient de relativiser cette dynamique saisonnière qui s’explique par les opérations liées à la noix de cajou, qui ont lieu en grande partie au cours du deuxième trimestre de l’année.

Sur le plan de l’inflation, un repli est enregistré (-2,4 % au deuxième trimestre). L’indice de production industrielle progresse de 1,8 % et de 7,7 % sur un an. Le volume du commerce augmente de 2,1 % au deuxième trimestre et de 6,3 % sur l’année.

La dynamique entrepreneuriale se renforce avec 203 créations de nouvelles entreprises au deuxième trimestre, soit une hausse de 42 % par rapport au trimestre précédent.

En matière de finances publiques, les recettes totales et les dons s’élèvent à 48 313 721 FCFA, soit une progression trimestrielle de 23,9 %, mais une légère baisse annuelle de 3 %. Les dépenses totales augmentent de 9,3 % sur le trimestre et de 6,9 % sur l'année, atteignant 78 085 267 FCFA. Enfin, les financements enregistrent une importante diminution de 52,3 % sur le trimestre et de 24,4 % sur l'année.

La dernière mission du FMI en Guinée-Bissau (juillet 2025) a noté une économie résiliente avec une croissance attendue forte (5,1 % pour 2025), mais a souligné des vulnérabilités importantes et des tensions budgétaires (dépenses supérieures aux prévisions). Le FMI a salué les efforts pour réduire le déficit (objectif 3,4 % du PIB) et la poursuite des réformes structurelles (gouvernance, infrastructures), tout en insistant sur la nécessité d'une mise en œuvre rigoureuse face aux risques politiques, climatiques et à la gestion de la dette.

À la demande des autorités, le FMI a prolongé le programme FEC jusqu'au 29 juillet 2026 afin de consolider les résultats obtenus et de fixer les objectifs budgétaires pour l'année 2025

En résumé :

- Le deuxième trimestre 2025 est marqué par une forte croissance des exportations et une progression des importations, un contexte de faible inflation, une relative stabilité industrielle et commerciale, ainsi qu’une hausse notable des créations d’entreprises ;

- La gestion budgétaire fait apparaître une augmentation des recettes et des dépenses, tandis que les financements sont en nette baisse, ce qui invite à une vigilance particulière sur la soutenabilité des politiques publiques.

Tableau n°2. Données macro-économiques du second trimestre 2025

| Indicateur | Évolution entre le1er et le2e trimestre 2025 |
| --- | --- |
| Croissance du PIB | 2025 : initial 3 % + 0,2 point en juin 2025 2026 : initial 3,1 % + 0,1 point en juin 2025 |
| Importations | 1er trimestre 2025 : 39 491,7 (millions de FCFA) 2ième trimestre 2025 : 46 428,7 (millions de FCFA) Progression de 17, 6 % sur le trimestre et 8,3 % sur l’année |
| Exportations | 1er trimestre 2025 : 3 867,2 (millions de FCFA) 2ième trimestre 2025 : 62 439,7 (millions de FCFA) Progression de 15,5 % sur l’année (principalement noix de cajou) |
| Inflation moyenne | 1er trimestre 2025 : 0 2ième trimestre 2025 : - 0,05 % Variation sur le trimestre – 1 189,8 % et sur l’année – 216,0 % |
| Indice de production industrielle | 1er trimestre 2025 : 178,2 2e trimestre 2025 : 181,5 Variation sur le trimestre 1,8 % et sur l’année – 7,7 % |
| Indice de volume du commerce | 1er trimestre 2025 : 373,9 2ième trimestre 2025 : 381,5 Variation sur le trimestre 2,1 % et sur l’année 6,3 % |
| Créations d’entreprises | 1er trimestre : 143 2ième trimestre : 203 Variation sur le trimestre 42 % |
| Recettes totales et dons | 1er trimestre : 38 980 606 2ième trimestre : 48 313 721 Variation sur le trimestre 23,9 % et sur l’année – 3 % |
| Dépenses totales | 1er trimestre : 71 457 882 FCFA 2ième trimestre : 78 085 267 FCFA Variation sur le trimestre 9,3 % et sur l’année 6,9 % |
| Financements | 1er trimestre : 48 266 325 FCFA 2ième trimestre : 23 032 854 FCFA Variation sur le trimestre - 52,3 % et sur l’année – 24,4 % |

### 1.1.3 Relations entre la Délégation de l’Union Européenne et l’ u projet

Le PAGERT entretient un dialogue continu et d'excellente qualité avec la Délégation de l'Union européenne.

La Délégation de l’Union Européenne (DUE) favorise la coordination des projets qu’elle finance, dans le but d’optimiser les synergies notamment dans la perspective de la mise en œuvre du budget programme et en matière de lutte contre la corruption.

La gouvernance économique, la transparence et la responsabilité constituent en effet la pierre angulaire d’un système des finances publiques soutenable, assurant efficacement la mise en œuvre des politiques publiques sectorielles.

### 1.1.4 Secrétariat du Groupe des Partenaires Techniques et Financiers

Le PAGERT assure le secrétariat du groupe de coordination et de concertation des partenaires techniques et financiers (PTF), sur proposition de la Délégation de l’Union Européenne, validée par les participants à la première réunion du 27 juin 2025.

Le projet assure principalement les fonctions suivantes :

- Tenue de la matrice des activités des PTF ;

- La rédaction des comptes rendus de réunions ;

- La préparation de projets de notes à la demande des PTF.

Au cours de la première réunion, le groupe a examiné le mandat ainsi que le projet de cadre commun de fonctionnement. La version définitive de ce projet a été présentée, puis validée lors de la seconde réunion des PTF du 15 octobre 2025.

Au cours de la seconde réunion, les membres ont :

- Approuvé la version définitive du projet de cadre commun de fonctionnement ;

- Examiné le projet de cadre de concertation et de coordination entre le groupe des PTF et les responsables du ministère des Finances ;

- Présenté l'actualité des appuis et des programmes en cours.

## 1.2 Description du programme

### 1.2.1 Objectif général

L'objectif général du projet est de « promouvoir la transparence et la responsabilité des finances publiques en Guinée-Bissau ».

### 1.2.2 Objectifs spécifiques

Les deux objectifs spécifiques qui contribuent à la réalisation de l'objectif général sont présentés ci-après.

Tableau 3. Objectifs spécifiques

| Objectifs spécifiques | Description |
| --- | --- |
| 1 | Améliorer l'efficacité des systèmes, des procédures et des capacités de gestion des finances publiques, dans une perspective de genre et d'environnement |
| 2 | Renforcer le cadre de participation, de transparence et de contrôle de la gouvernance financière et de la lutte contre la corruption |

### 1.2.3 Résultats attendus

La mise en œuvre des activités du programme vise à atteindre six résultats présentés ci-après pour réaliser les objectifs spécifiques 1 et 2.

Tableau 4. Résultats attendus

| Objectifs spécifiques | Résultats | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | Renforcement des capacités des agents des finances publiques en matière de planification budgétaire et stratégique sensible aux questions de genre et à l'environnement |
|  | 1.2 | Renforcement des systèmes et processus de programmation et de budgétisation des dépenses, en tenant compte des questions de genre et environnementales |
|  | 1.3 | Les systèmes et processus d'exécution des dépenses d'acquisition et de contrôle interne sont en cours d'amélioration. |
| 2 | 2.1 | L'accès public et équitable à l'information sur les finances publiques est encouragé |
|  | 2.2 | Renforcer les capacités du Parlement, de la Cour des comptes et de la société civile dans le domaine du contrôle de la gestion des finances publiques |
|  | 2.3 | Améliorer les mécanismes de lutte contre la corruption |

### 1.2.4 Programme des activités

Le programme d’activités a été conçu à l’issue d’un processus participatif, qui a permis d’identifier les besoins immédiats de l’administration et de convenir des actions spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des réformes appuyées par le projet.

Cette approche axée sur la mise en œuvre des réformes est essentielle pour conduire le changement de manière progressive, cohérente et coordonnée.

### 1.2.5 Acronyme et slogan du projet

Le nom du projet, intitulé « gouvernance économique, transparente et responsable », est défini contractuellement entre les parties prenantes. Néanmoins, ce nom se révèle peu adapté à une communication opérationnelle.

C’est pourquoi, en accord avec la Délégation de l’Union Européenne, il a été décidé de compléter ce nom par un acronyme, facile à utiliser tant à l’écrit qu’à l’oral, qui confère au projet une identité, aisément mémorisable. Il a également été décidé d’adopter un slogan qui illustre l’objectif général du projet.

L'administration a été pleinement associée à cette démarche en tant qu'acteur pleinement impliqué dans la réalisation du projet.

Dans le cadre de cette démarche, les actions ci-après ont été réalisées :

- Un courrier a été adressé à l’ensemble des Directeurs Généraux afin de solliciter des propositions de slogans et d’acronymes ;

- Les propositions émanant de l’administration ont été collectées ;

- Un formulaire de vote intégrant les différents acronymes et slogans suggérés a été élaboré ;

- Une consultation a été organisée auprès des participants à l’atelier d’introduction au contrôle interne comptable et budgétaire des 13 et 14 octobre, composé d’une large représentation des Directions Générales ;

- Les résultats du vote ont été dépouillés ;

- La délégation de l’Union Européenne a été informée par lettre datée du 27 octobre du résultat et saisie de notre demande d’utiliser l’acronyme et le slogan dans la communication du projet.

Le résultat de la consultation est présenté ci-après :

Tableau 5. Identification du projet

| Éléments d’identification | Description |
| --- | --- |
| Acronyme | PAGERT (projet d’appui à la Gouvernance Économique, Responsable et Transparente) |
| Slogan | Construire un avenir transparent et responsable dans la gestion des finances publiques en Guinée-Bissau. |

Ces éléments contribueront à renforcer l'identité visuelle du projet et son objectif global. Ils seront intégrés aux supports de communication en cours de conception (voir paragraphe sur la communication).

Une lettre d’information sera transmise aux Directeurs Généraux pour leur présenter les résultats obtenus grâce au processus associatif et participatif, qui a été mis en place.

1.3 Phase de démarrage du projet

La phase de démarrage du projet s’est déroulée du 17 février au 29 mai 2025, date de transmission définitive du rapport de démarrage par lettre à la Délégation de l’Union Européenne.

Le tableau ci-après présente les étapes de validation du rapport de démarrage :

Tableau 6. Étapes d’élaboration du rapport de démarrage

| Date | Étapes |
| --- | --- |
| 21 avril 2025 | Rapport provisoire transmis à la DUE |
| 18 mai 2025 | Observations de la DUE |
| 29 mai 2025 | Rapport définitif transmis à la DUE |
| 30 juin 2026 | Rapport mis dans OPSYS |

La Délégation de l’Union Européenne a accordé un délai supplémentaire jusqu’au 22 avril afin de remettre le rapport provisoire qui devait initialement être transmis avant le 13 avril 2025.

Le projet a débuté le 17 février 2025 sur autorisation du ministre des Finances à la suite des prises de postes de l’expert-coordinateur et du coordinateur-adjoint le premier février.

La phase de démarrage s’est articulée autour des étapes suivantes :

- Organisation de réunions institutionnelles impliquant l’équipe projet, la Délégation de l’Union Européenne, les autorités ministérielles, les administrations bénéficiaires, les partenaires techniques et financiers, les responsables du projet PRO-PALOP (phase III) ainsi que le représentant des organisations de la société civile ;

- Tenue de sessions de concertation destinées à dresser un état des lieux et à identifier les besoins spécifiques des administrations bénéficiaires ;

- Recrutement des experts résidents et de la responsable administrative et financière ;

- Analyse du cadre logique du projet ;

- Conception des outils de pilotage du projet et des supports de communication ;

- Élaboration du programme prévisionnel des activités, présentation aux administrations concernées, puis transmission pour recueil d’observations ;

- Formalisation du programme en vue de sa présentation au premier comité de pilotage et notification aux administrations concernées ;

- Rédaction du rapport provisoire de démarrage ;

- Préparation du premier comité de pilotage.

# 2. Processus de mise en œuvre du projet

## 2.1 Élaboration du programme d'activités

Le programme des activités a été conçu sur les principes ci-après :

- Le recensement des besoins et des priorités des Directeurs Généraux ;

- L'identification des actions et des étapes permettant la mise en œuvre des réformes ;

- La programmation prévisionnelle des activités à réaliser sur les 4 ans du projet pour atteindre les résultats escomptés ;

- Une programmation glissante, tous les 6 mois, qui détermine les actions à mettre en œuvre à court terme ;

- Le pilotage et le suivi du programme dans une matrice de suivi-évaluation ;

- La présentation aux comités de pilotage des bilans semestriels d’activités ainsi que des indicateurs du cadre logique du projet.

Ce dispositif permet de conjuguer une vision à moyen terme du processus de réformes, avec sa mise en œuvre opérationnelle à court terme, tout en assurant un suivi de la trajectoire des indicateurs du cadre logique du projet. La fréquence semestrielle de la programmation correspond à celle des réunions du comité de pilotage, qui a notamment pour mission d'approuver et d’assurer le suivi des activités mises en œuvre. La mise en œuvre des activités est présentée au point numéro 4 du présent rapport.

## 2.2 Méthodologie de travail

La méthodologie de travail s’appuie sur les principes ci-après :

- Organisation d’ateliers d’introduction, de sensibilisation ou de formation afin de présenter les enjeux, les démarches, les concepts et les travaux relatifs aux thématiques abordées ;

- Réalisation des travaux d’assistance technique par les experts résidents et/ou à court terme, en vue de concevoir les outils, notes, projets de texte et supports de présentation pour les ateliers et les missions de coaching, aboutissant à la production de livrables provisoires ;

- Organisation d’ateliers dédiés à la présentation et à la validation des livrables provisoires ;

- Prise en compte des observations et des modifications demandées lors des ateliers de présentation et de validation ;

- Transmission des livrables définitifs à l’administration.

Les livrables sont remis aux autorités concernées et archivés de manière structurée sur la plateforme Wimi, mise en place par Expertise France.

La réussite du dispositif d’assistance technique dépend des éléments suivants :

- Le rôle moteur des Directeurs Généraux dans la mise en œuvre du programme d’activités validées ;

- Une validation rapide des termes de référence ou des propositions concernant l’organisation des ateliers, formations et autres activités ;

- L’engagement et la participation active des personnels de l’administration bénéficiaire aux ateliers ;

- L’évaluation des livrables par les agents concernés de l’administration ;

- La planification ou la mise en place d’actions visant à assurer la transformation recherchée, l’intégration durable des nouvelles pratiques et la pérennisation des soutiens apportés par le projet dans la gestion courante.

Il est vivement conseillé aux administrations bénéficiaires de constituer une équipe dédiée à la gestion des réformes qui puisse travailler avec les experts afin de favoriser les transferts de compétence, veiller à la prise en compte des spécificités existantes et favoriser la mise en œuvre effective des travaux.

## 2.3 Comité de pilotage

La réunion du comité de pilotage du projet s’est tenue le 4 juillet 2025, sous la présidence du ministre des Finances, représenté par le Secrétaire d’État au Trésor et en présence du chef de la section politique de la Délégation de l’Union Européenne, représentant l’Ambassadeur.

L'ordre du jour comprenait les points suivants :

- L’installation du comité de pilotage ;

- L'approbation du projet de règlement du comité de pilotage ;

- La présentation du projet et du programme des activités ;

- L'approbation du programme des activités des 6 prochains mois ;

- L'information sur la démarche visant à doter le projet d'un acronyme et d'un slogan en complément de son nom contractuel.

Le prochain comité de pilotage est programmé pour la fin du mois de janvier 2026 ou au cours des 15 premiers jours de février 2026.

## 2.4 Mobilisation de l’assistance technique à court terme

Le PAGERT dispose d’un budget pour mobiliser de l’expertise court terme, privée ou publique, représentant un potentiel de 1470 jours de travail afin de répondre aux besoins du projet et de l’administration.

La procédure de recrutement des experts à court terme fait l’objet d’une publication sur le site d’Expertise France GEX, d’une sélection sur des critères objectifs et d’entretiens.

Le projet a mobilisé l’expertise perlée ci-après :

Tableau n° 7. Expertise ponctuelle mobilisée

| Nom de l’expert | Nature de l’expertise |  | Période d’intervention | Durée (jours) | Mission réalisée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nationale / Internationale | Publique/ ex publique / privée |  |  |  |
| Amadeu CORREIA | Nationale | Ex publique | Juillet 2025 | 150 | Mission d’avis du compte général de l’État |
| Conceição BAPTISTA | Internationale | Ex publique | Octobre 2025 | 60 | Mission pilote de l’audit de performance |
| Maria-Teresa FERREIRA | Internationale | Ex publique | Décembre 2025 | 150 | Mission d’avis du compte général de l’État |
| Gino MENDES | Nationale | Ex publique | Décembre 2025 | 43 | Formation sur la gestion du patrimoine selon les règles UEMOA, formation sur la gestion des biens publics et élaboration du guide des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cessions des biens publics |
| Clément DUPONT | Internationale | Privée | Octobre 2025 | 60 | Mission de suivi-évaluation tout au long du projet |
| Total |  |  |  | 463 |  |

Les formations sur Excel (niveau débutant et avancé) effectuées pour le Secrétariat National du Patrimoine de l’État durant 26 jours, ne sont pas incluses dans ce tableau.

Les experts ci-après sont en cours de recrutement :

Tableau n° 8. Expertise en cours de recrutement au 24 novembre 2025

| Bénéficiaires | Nature de l’expertise |  | Période d’intervention | Durée (jours) | Mission réalisée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nationale / Internationale | Publique/ ex publique / privée |  |  |  |
| DGPEE | Nationale | Privée | Janvier 2026 | 26 | Renforcer les capacités Excel et outils de gestion des données conjoncturelles |
| ASAMP | Nationale ou Internationale | Ex publique | Octobre 2025 | 10 | Formation sur l’analyse du portefeuille de crédit |
| DGTCP | Nationale ou Internationale | Ex publique | Décembre 2025 | 40 | Élaboration de la stratégie d’élaboration du bilan d’ouverture |
| DGTCP | Internationale | Ex publique | Décembre 2025 | 30 | Diagnostic du Système SIGFIP en matière de production du compte général de l’État et du CGAF |

## 2.5 Procédures d'exécution des achats de fournitures, de travaux et d’expertise individuelle

Le projet applique les procédures d’achats définies par Expertise France dont le détail est présenté en annexe n°1.  La mise en œuvre de ces procédures implique d’anticiper l’expression des besoins d’au moins 3 semaines.

# 3. Activités du cadre logique du document descriptif

# Synthèse générale

Au terme de cette première année du projet, les premières constatations sont les suivantes :

- Le projet est opérationnel ;

- Nous bénéficions d’une équipe expérimentée, au siège et à Bissau, dans l’appui aux réformes des finances publiques et la conduite de projets ;

- Notre positionnement est chaque jour conforté, par le dialogue soutenu et la proximité avec les principaux acteurs de l’administration et la mise en œuvre avec célérité des activités inscrites au programme ou des besoins exprimés par les Directeurs Généraux ;

- Notre volume d’activités engagées et en cours de réalisation démontre notre capacité à répondre aux besoins et à concrétiser le programme planifié ainsi que la capacité de l’administration à se mobiliser ;

- Nous contribuons aux dialogues et à la coordination des projets avec le PRO PALOP et d’autres projets financés par l’Union Européenne ;

- Nous assurons pleinement les fonctions de secrétariat du groupe des PTF.

Les défis que nous devons relever en lien avec les bénéficiaires sont présentés ci-après :

- L’élaboration avec les Directions Générales concernées, du (ou des) scénario(s) de déploiement du budget programme et de la stratégie du bilan d’ouverture ;

- L’appui à l’adoption de ces stratégies par les autorités du ministère des Finances conditionnant la mise en œuvre opérationnelle ;

- L’appui à la révision du cadre normatif de la gestion des finances publiques ;

- L’appui à la mise en œuvre techniques des réformes des finances publiques en tenant compte des capacités du système informatique, en proposant si nécessaire des mesures transitoires ;

- L’appui à la prise de décision pour la mise en œuvre effective des travaux techniques préparatoires ;

- L’équilibre dans la planification des activités entre les six dimensions couvertes par le projet et le nombre des administrations bénéficiaires :

- La coordination des acteurs du système de gestion des finances publiques, dont les interactions sont nombreuses et nécessaires au bon fonctionnement comptable et budgétaire ;

- La désignation d’équipes chargées des réformes afin de constituer une « Task force » qui pourra travailler avec les experts du projet, favorisant le transfert de compétence et garantissant la pérennité et la cohérence des actions réalisées ;

- La nécessité de prévoir un plan de formation adapté aux connaissances des agents axé sur les éléments de base du budget, de la comptabilité et du contrôle pour une meilleure compréhension des réformes à engager.

Bien qu'il soit prématuré d'évaluer nos résultats, la tendance observée jusqu'à présent est favorable et porteuse d'espoir concernant les premières données suivantes :

- La formation de 298 personnes, dont 98 femmes, au cours de l'année 2025 ;

- Le renforcement des capacités à travers la programmation des formations généralistes et des cours de français ;

- Le renforcement de la professionnalisation des activités et des missions de l'IGF à travers l'élaboration du cadre de référence des normes professionnelles d'audit applicables à l'IGF, la charte d'audit interne et le code de déontologie ;

- L’appui aux stratégies du ministère des Finances et de la DGTCP ;

- L’appui à la mise en œuvre du projet de loi relatif au compte général de l’État ;

- La démarche engagée et le volume des activités programmées.

# Objectif spécifique 1 - Améliorer l'efficacité des systèmes, procédures et capacités de gestion des finances publiques, en tenant compte des questions de genre et environnementales

L’objectif spécifique n° 1 comprend trois activités générales visant à :

- Renforcer les capacités des acteurs des finances publiques en matière de budgétisation et de planification stratégique tenant compte de l’égalité des sexes et de l’environnement ;

- Renforcer les systèmes et processus de programmation et de budgétisation des dépenses en tenant compte de l’égalité des sexes et de l’environnement

- Améliorer les systèmes et processus d’exécution des dépenses, de passation des marchés et de contrôle.

# Résultat 1 - La gestion des finances publiques s'est considérablement améliorée

## Activité générale 1.1 - Renforcement des capacités des acteurs des finances publiques en matière de budgétisation et de planification stratégique, en tenant compte des questions de genre et environnementales

Cette activité générale comprend quatre volets.

Le premier volet vise à renforcer les compétences des acteurs institutionnels impliqués dans la préparation et la gestion budgétaire, afin de garantir une planification stratégique plus efficace, inclusive et durable.

Il s’agit, à terme, de :

- Doter les administrations publiques des outils et savoir-faire nécessaires pour élaborer des budgets alignés sur les politiques nationales ;

- Assurer que les processus budgétaires prennent en compte les enjeux de genre et d’environnement, conformément aux standards internationaux et aux directives de l’UEMOA ;

- Renforcer la qualité de la planification stratégique et budgétaire pour accroître l’efficacité des dépenses publiques ;

- Préparer le terrain pour l’adoption du budget programme et l’alignement avec le Plan national de développement (PND).

Cette activité est fondamentale car elle crée les conditions de réussite des autres réformes budgétaires : « sans des acteurs compétents et sensibilisés, la transition vers un budget programme et une gestion axée sur la performance ne peut être pleinement effective ».

Le deuxième volet a pour objet d’appuyer l’élaboration du plan stratégique de la réforme des finances publiques du ministère des Finances.

Le troisième volet a pour objet d’appuyer la réalisation d’une évaluation PEFA du système de gestion des finances publiques.

Le quatrième volet consiste à appuyer l’élaboration d’un plan de formations.

## Activité 1.1.1 - Renforcer les capacités des parties prenantes en matière de gestion des finances publiques sensible au genre et à l'environnement

Cette activité comprend deux volets.

Le premier volet, consacré à un séminaire de formation sur la gestion des finances publiques, vise à doter les cadres dirigeants des connaissances nécessaires sur la méthodologie et les critères PEFA, afin de leur permettre d’auto-évaluer les processus et de mettre en place des actions d’amélioration.

Cette activité, initialement programmée en octobre 2025, a été reportée à 2026 en raison de l'indisponibilité des experts lusophones sollicités pour animer les ateliers.

Ce volet s’inscrit également comme une action de préparation à l’évaluation PEFA, si les autorités décident de solliciter le secrétariat PEFA afin de bénéficier d’une première évaluation selon le nouvel référentiel de 2016.

Le deuxième volet portant sur l’organisation d’ateliers sur la gestion budgétaire sensible au genre et au climat, vise à permettre aux Directions Générales en charge des prévisions, de la préparation et de l’exécution du budget de l’État d’appréhender ces dimensions afin de pouvoir progressivement les intégrer dans le processus d’élaboration du budget de l’État.

Dans ce domaine, l’atelier introductif sur la fonction et les principes budgétaires et les budgets sensibles planifié en début décembre 2025 a été reporté à janvier 2026.

L’objectif de l’atelier est de favoriser une réflexion stratégique approfondie sur l’évolution de la fonction budgétaire dans le cadre du budget programme, en vue d’identifier les leviers et les trajectoires nécessaires à une mise en œuvre efficace des réformes budgétaires induites par les directives communautaires.

De manière spécifique, il s’agira :

- D’analyser les enjeux majeurs liés à la transformation de la fonction budgétaire dans le contexte du passage au budget programme ;

- Mettre en lumière les bonnes pratiques internationales et régionales en matière d’organisation, d’outils et de production budgétaire, susceptibles d’inspirer les réformes nationales, introduire les concepts et défis de la mise en œuvre des budgets sensibles (au genre et au climat) en Guinée Bissau ;

- D’examiner l’état des lieux en Guinée-Bissau, en identifiant les contraintes structurelles et opérationnelles qui freinent l’efficacité de la fonction budgétaire et de discuter de la feuille de route, incluant les échéances clés et les étapes prioritaires pour l’adoption du budget programme, en cohérence avec les capacités institutionnelles disponibles.

Les activités de renforcement des capacités des parties prenantes en matière de gestion des finances publiques sensibles au genre et à l’environnement prévues au cours de l’année 2026 comprendront :

- La mise en place des comités ministériels genre et climat ;

- La programmation d’un guide d’élaboration des budgets sensibles au genre et au climat ;

- La formation des acteurs sur les concepts et méthodologies.

Réalisations 2025

Tableau 9. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.1.1.1 | Atelier sur les principes budgétaires et les budgets sensibles (report en janvier 2026) |

Perspectives 2026 :

Tableau 10. Activités programmées 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.1.1.1 | Reprise de 2025 : atelier sur les principes budgétaires et les budgets sensibles |
| 1.1.1.2 | Formation PEFA sur les finances publiques |
| 1.1.1.2 | Formation PEFA sur la dimension du budget de l’État sensible au genre |
| 1.1.1.3 | Formation PEFA sur la dimension du budget de l’État sensible au climat |
| 1.1.1.4 | Formation sur l’intégration de la dimension genre dans la circulaire budgétaire |
| 1.1.1.8 | Formation sur l’intégration de la dimension climat dans la circulaire budgétaire |
| 1.1.1.9 1.1.1.9 | Mise en place des comités ministériels genre et climat Développement de guides d’élaboration des budgets sensibles au genre et au climat |

## Activité 1.1.2 - Renforcer les capacités des acteurs de la gestion des finances publiques

Cette activité comprend également deux volets.

Le premier volet portant sur l’organisation d’ateliers de présentation des principales réformes vise à présenter les réformes appuyées par le projet et favoriser les échanges inter-directions générales. Les thématiques proposées porteront sur le budget-programme, la comptabilité générale, la comptabilité patrimoniale, le contrôle interne et l’audit interne.

Le second volet, spécifiquement dédié à l’organisation de formations sur la gestion budgétaire et le budget par résultat, a pour finalité le renforcement des capacités des techniciens du budget de l’État sur la classification du budget et le pilotage de la démarche de performance à travers les instruments que sont les programmes annuels de performance et les rapports annuels de performance.

Au cours de l’année 2025, une évaluation des capacités des cadres de la Direction Générale du Budget (DGO), a été engagée pour faire le point des ressources humaines disponibles, des besoins de renforcement des capacités et de recrutement.

Cette activité sera également réalisée pour la Direction Générale du Contrôle Financier et la Direction Générale de la Prévision et des Études économiques.

Au cours de l’année 2026, les activités prévues incluent :

- La définition d'un schéma d'évolution de la structure organisationnelle de la Direction générale du budget et des besoins de renforcement des capacités ;

- La proposition d'un organigramme pour cette direction générale ;

- La poursuite du renforcement des capacités, notamment du Comité relatif au Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle et aux risques budgétaires, dans une optique de formation de formateurs pour l’accompagnement des ministères sectoriels dans la mise en place des budgets programmes.

Réalisations 2025

Tableau 11. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.1.2.1 | Évaluation des capacités des cadres de la DGO |

Perspectives 2026 :

Tableau 12. Activités programmées 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.1.2.1 1.1.2.1 | Évaluation des capacités des cadres de la DGCF Évaluation des capacités des cadres de la DGPEE |
| 1.1.2.6 | Formations sur la classification : - Dépenses et recettes - Programmes et fonctions - Budgétaire et économique |
| 1.1.2.7 1.1.2.7 1.1.2.7 | Élaboration du schéma d’évolution organisationnelle de la DGO Proposition d’un organigramme de la DGO Formation du comité DPBEP -risques budgétaires |

## Activité 1.1.3 - Élaborer un plan de formation

Cette activité comprend l’organisation de formations généralistes proposées à l’ensemble des bénéficiaires ainsi qu’une offre de service à la carte.

Le premier volet portant sur l’organisation de formations généralistes, a pour objectif de renforcer les capacités des personnels dans la maîtrise d’outils bureautiques, du français (compréhension orale et écrite) et du portugais (rédaction administrative et légistique) afin d’acquérir des compétences utiles au quotidien pour assurer leurs missions avec efficacité. Une formation au leadership transformationnel dédiée aux cadres dirigeants est aussi incluse dans le programme de formation.

Ce plan de formation concerne l’ensemble des agents et des administrations du ministère des Finances et, s’agissant du ministère de l’Économie, de la Direction Générale du plan et de l’Institut National des Statistiques.

Le volume des formations à organiser, le nombre de participants, la nature publique des institutions et la nécessité de pérenniser une telle action nous ont conduits à engager des démarches afin d’instituer un partenariat avec l’École Nationale d’Administration pour l’ensemble des formations généralistes, à l’exception du français, pris en charge par le Centre Culturel.

Ces deux établissements sont les seuls en Guinée-Bissau à disposer d’un savoir-faire pédagogique, des compétences en ressources humaines, des matériels et des infrastructures, pour réaliser le plan de formations généralistes dans de bonnes conditions de travail.

Les procédures d’achat de services sont en cours à la suite du recensement des besoins réalisé auprès des Directions Générales conduisant au résultat ci-après :

Tableau 13. Nombre d’inscrits aux formations généralistes

| Nom de la formation | Nombre d'inscrits |
| --- | --- |
| Formation Excel introduction | 91 |
| Formation Excel avancée | 191 |
| Rédaction administrative et légistique en portugais | 122 |
| Compréhension écrite et orale en français | 115 |
| Leadership transformationnel | 86 |
| Formation Word | 87 |
| Déontologie et éthique dans la fonction publique | 94 |
| Méthodologie d’analyse des risques de gestion | 163 |
| Total | 949 |

Ce plan de formation comprend 43 formations réparties sur environ 120 jours au cours des 3 prochaines années.

Les formations relatives à la déontologie et à l’éthique dans la fonction publique et la méthodologie d’analyse risque s’inscrivent dans les actions de prévention des mécanismes de lutte contre la corruption.

Compte tenu du calendrier des besoins des Directions générales, les formations Excel introduction et avancées ont été réalisées pour le SNPE. Cela représente 2 formations pour les 28 techniciens du SNPE. De même, le processus de recrutement d’un expert national chargé de la mise à jour du modèle de la note de conjoncture et d’une formation Excel avancé est en cours au bénéfice de le DGPEE.

Sur les 115 inscrits aux cours de français, 81 ont assisté aux tests pour déterminer le niveau de compréhension écrite et orale.

Nous prévoyons de réaliser un recensement complémentaire en 2026 auprès des Directions Générales afin de proposer des cours de portugais, lesquels pourraient être confiés à la CAMOES pour leur organisation.

Le second volet est constitué par l’offre de formations à la carte limitée aux Directions Générales : DGDP, DGP, INE, CNPE, DGCP et ASAPM.

.

À ce stade, nous avons reçu une demande de l'ASAPM concernant l'organisation d'une formation sur l'analyse du portefeuille de crédits. Le recrutement de l'expert international est en cours. La formation est prévue pour janvier ou février 2026.

Réalisations 2025 :

Tableau 14. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 1.1.3.1 | Formation Excel introduction et avancée (SNPE) |
| 1.1.3.1 | Formation Excel avancée (DGPEE – en cours) |

Perspectives 2026 :

Tableau 15. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.2 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.3.7 | Formation Excel introduction et avancée Formation rédaction administrative et légistique en portugais Cours de français Formation à la demande Formation en leadership transformationnel Formation WORD |
| 2.3.1.1 2.3.2.1 | Formation à l’éthique et à la déontologie dans la fonction publique Formation à l’analyse des risques |

## Activité 1.1.4 - Réaliser une évaluation de la gestion des finances publiques à l'aide de la méthodologie PEFA, en incluant les questions liées au genre et au climat

Le système de gestion des finances publiques de la Guinée-Bissau a fait l’objet d’une première évaluation selon la méthodologie PEFA en 2013.

Cette méthodologie a connu des évolutions importantes en 2016, avec l’adoption d’un nouveau référentiel d’évaluation de la gestion des finances publiques et, l’introduction en 2020, du module d’évaluation de la gestion des finances publiques sensibles au genre et en 2021, du module PEFA CLIMAT.

Parallèlement, la Guinée-Bissau a également connu une profonde mutation de son système de gestion des finances publiques avec la transposition en 2015 et 2016 des directives de l'UEMOA sur les finances publiques.

De facto, la conduite d’une évaluation PEFA en 2026, à la demande des autorités auprès du Secrétariat PEFA, permettrait une analyse détaillée de la performance de la gestion des finances publiques.

Ce diagnostic serait très utile pour permettre aux Directions Générales de concevoir leurs plans d’actions visant à la mise en œuvre des objectifs du plan stratégique en cours d’élaboration par le ministère des Finances et à l’amélioration du système comptable et budgétaire.

Dans cette perspective, les autorités bénéficieront du soutien de l’Union Européenne et des partenaires techniques et financiers ainsi que du projet pour le financement et l’assistance technique à la mise en œuvre.

## Activité 1.1.5 - Élaborer le plan directeur ou la feuille de route pour la réforme de la gestion des finances publiques

Pour faire « face aux défis que représentent la garantie de l’équilibre macro-économique et la viabilité des finances publiques de Guinée-Bissau », le ministre des Finances a créé par arrêté du 28 juillet 2025, la commission chargée d’élaborer un plan stratégique de réforme de la gestion des finances publiques.

La commission, présidée par le Conseiller Technicien Principal du ministre des Finances, est composée de l’Inspecteur Général des Finances et des Directeurs Généraux (DGO, DGTCP, DGDP, DGCI, DGPEE, DGCP), de la Présidente de l’ASAPM, du Président du CNPE, du Directeur des Comptes Publics et de l’assesseur pour le Secteur Économique du Secrétariat d’État au Budget et aux Affaires Fiscales qui assure les fonctions de secrétaire. A la demande de son Président, la commission bénéficie de l’assistance technique de l’équipe projet.

Les principales contributions de l’année 2025 ont porté sur les activités suivantes :

Tableau 16. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité | Observations |
| --- | --- | --- |
| 1.1.5.1 | Élaboration d’une note conceptuelle sur la démarche d’élaboration de la stratégie de réforme de la GFP | Cette note introductive avait pour objet d’appuyer la commission dans la méthodologique de l’élaboration du plan stratégique. Elle est structurée autour de 21 étapes. |
| 1.1.5.2 | Revue analytique du projet de plan stratégique | Cette revue avait pour objet de s’assurer de l’exhaustivité des activités à prévoir pour chaque axe stratégique ainsi que la mise en forme du document |
| 1.1.5.2 | Conception de la matrice de pilotage et de suivi du plan stratégique | Cet outil a pour objet de permettre le pilotage et le suivi du plan stratégique |

## Activité générale 1.2 – Renforcement des systèmes et processus de programmation des dépenses et de budgétisation, en tenant compte des questions de genre et environnementales

L'activité 1.2 constitue un pilier central de la réforme des finances publiques en Guinée-Bissau.

Elle permet de passer d'une logique de gestion essentiellement administrative à une approche stratégique, intégrée et sensible aux enjeux transversaux, renforçant la crédibilité de l'État auprès des citoyens et des partenaires techniques et financiers.

Elle vise à moderniser et renforcer les mécanismes de programmation budgétaire et de planification des dépenses publiques, afin d’assurer une meilleure cohérence entre les politiques publiques, les allocations budgétaires et les objectifs de développement durable de la Guinée-Bissau.

Cette activité répond à plusieurs enjeux stratégiques :

- Alignement des budgets sur les politiques publiques : garantir que les ressources financières traduisent effectivement les priorités nationales définies dans le Plan national de développement.

- Intégration des dimensions transversales, en prenant notamment en compte les considérations de genre et d’environnement dans les processus budgétaires, afin de promouvoir une gouvernance inclusive et durable.

- Renforcement de la soutenabilité budgétaire afin d’améliorer la prévisibilité et la discipline financière grâce à des outils pluriannuels et à une meilleure gestion des risques macro-budgétaires.

- Modernisation des pratiques, en particulier le basculement vers le budget programme, en mettant l’accent sur la performance, les résultats et la transparence.

## Activité 1.2.1 - Soutenir l'exécution du budget du programme

L’assistance technique a proposé un nouveau format de lettre circulaire du Premier Ministre pour la préparation du budget de l’État.

La lettre circulaire actuelle est essentiellement centrée sur la présentation du contexte macroéconomique et ne fournit aucune orientation aux départements ministériels ni de plafonds de dépenses.

La proposition structure la lettre circulaire en huit points couvrant le cadre macroéconomique, les orientations stratégiques, les règles de construction du budget, le calendrier des étapes restantes de la préparation du budget ainsi que les orientations spécifiques à des ministères et institutions. Les annexes devraient intégrer le tableau des enveloppes plafonds de crédits par ministère.

Au cours de l’année 2026, les activités prioritaires pour améliorer le processus de préparation du budget de moyen actuel couvriront les aspects suivants :

- Révision des dépenses et estimation de l'espace budgétaire par ministère ;

- Rédaction de la lettre circulaire et élaboration du plafond des dépenses par ministère.

Réalisations 2025 :

Tableau 17. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.1.1 | Assistance technique à l’élaboration du nouveau format de lettre circulaire du Premier Ministre |

Perspectives 2026 :

Tableau 18. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.1.1 1.2.1.1 | Revue des dépenses et estimations de l’espace budgétaire par ministère Rédaction de la lettre circulaire du Premier Ministre |

## Activité 1.2.2 - Soutenir la mise en œuvre de la programmation budgétaire et économique pluriannuelle

Le projet a participé au cours du mois d’octobre 2025 aux échanges préliminaires sur le cadrage macroéconomique du Plan national de développement (PND).

Les discussions ont mis en exergue l’importance cruciale d’articuler ce processus de planification avec les réformes de la budgétisation par programme.

Dans la perspective du développement du programme d'actions opérationnel du PND, l'élaboration d'une stratégie budgétaire constituera une priorité au cours du premier trimestre 2026. Cette activité visera à assurer que la stratégie budgétaire reflète les priorités nationales définies dans les politiques publiques, à renforcer la cohérence entre planification stratégique (PND, plans sectoriels) et allocations budgétaires et à créer un cadre de référence pour les arbitrages budgétaires et la soutenabilité à moyen terme.

Dans ce cadre, les travaux au cours de l’année 2026 que le projet entend mener incluront :

- La définition d'un cadre conceptuel et méthodologique pour le renforcement de la chaîne Planification – Programmation – Budgétisation – Suivi – Évaluation ;

- L’opérationnalisation de l’outil d’allocation budgétaire à moyen terme (précédemment développé par l’assistance technique d’AFRITAC de l’Ouest) et son arrimage avec le plan d’actions prioritaires du PND ;

- L’appui à l’élaboration de stratégie de mobilisation de ressources extérieures ;

- L’appui à l’élaboration d’une stratégie d’endettement cohérente avec les exigences de viabilité de la dette.

Perspectives 2026 :

Tableau 19. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.2.1 1.2.2.1 1.2.2.1 1.2.2.1 | Cadre conceptuel et méthodologique pour le renforcement de la chaîne planification – programmation – budgétisation – suivi – évaluation Opérationnalisation de l’outil d’allocation budgétaire à moyen terme Élaboration de stratégie de mobilisation de ressources extérieures Élaboration de la stratégie d’endettement |

## Activité 1.2.3 - Soutenir l'amélioration fonctionnelle et technologique de l'application TCHINTCHOR et le développement de modules de modèles de prévision des recettes et de la pauvreté

Les travaux relatifs à l’amélioration fonctionnelle et technologique du modèle TCHINTCHOR sont en attente de la production des comptes nationaux définitifs par l’Institut national de la statistique attendue pour fin 2025.

Au cours de l’année 2026, il s’agira de :

- Mettre à jour le cœur du modèle avec un tableau des ressources et des emplois récents produits par les services de comptabilité nationale ;

- Actualiser le module de micro-simulation des impacts des scénarios macroéconomiques sur les indicateurs de pauvreté ;

- Et d’examiner les conditions de bascule du modèle sur Eviews avec une interface Excel ;

Perspectives 2026 :

Tableau 20. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.3.1 1.2.3.1 | Mise à jour du noyau du système avec le tableau des ressources et des emplois Actualiser le module de microsimulation des impacts des scénarios macroéconomiques sur les indicateurs de pauvreté Analyse des conditions de bascule du modèle Eviews avec une interface Excel |

## Activité 1.2.4 – Renforcer le suivi de la conjoncture économique et des risques budgétaires

Au cours de l’année 2025, les travaux ont consisté à élaborer les termes de référence pour le recrutement d’un consultant national en vue de refondre la base de données conjoncturelle et l’outil d’élaboration automatisée du bulletin trimestriel de conjoncture et le lancement de la procédure de sa contractualisation.

Dès le premier trimestre 2026, les travaux de refonte de ces instruments démarreront avec un atelier de formation aux fonctions avancées d’Excel, l’élaboration de la base de données conjoncturelles et de l’outil d’élaboration du bulletin de conjoncture.

Les travaux au cours du second semestre se concentreront sur le renforcement des capacités en analyse de la conjoncture et l’amélioration de la note de conjoncture.

Réalisations 2025 :

Tableau 21. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.4.1 | Lancement de la procédure de recrutement d’un consultant national pour la refonte de la base de données conjoncturelle et l’outil d’élaboration automatisée du bulletin trimestriel de conjoncture |

Perspectives 2026 :

Tableau 22. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.4.1 1.2.4.2 | Travaux de refonte de la base de données et de l’outil d’élaboration du bulletin de conjoncture Formation sur l’analyse de la conjoncture et l’amélioration de la note de conjoncture |

## Activité 1.2.5 - Soutenir la mise en œuvre de la programmation budgétaire et économique pluriannuelle

La mission a soutenu l’élaboration du Document de programmation budgétaire et économique pluriannuel (DPBEP) 2026-2028.

Le document de préparation budgétaire et économique pluriannuelle a été adopté pour la première fois en conseil des ministres en décembre 2023. En 2024, le processus d’élaboration et de validation du document n’a pas été mené à son terme. L’assistance technique a consisté à animer un atelier de travail, en octobre 2025, consacré à l’élaboration du DPBEP 2026-2028.

Ce document de préparation budgétaire et économique pluriannuelle 2026–2028 marque une rupture qualitative dans la planification budgétaire pluriannuelle de la Guinée-Bissau.

Par rapport au document de préparation budgétaire et économique pluriannuelle 2024–2026, il présente une structure plus intégrée, cohérente et alignée sur les standards de l’UEMOA.

Le nouveau cadre introduit un lien explicite entre les projections macroéconomiques, la programmation budgétaire et le Plan National de Développement, renforçant ainsi la crédibilité et la lisibilité du processus budgétaire.

L'inclusion d'une analyse de la dette, d'une cartographie détaillée des risques budgétaires et d'une présentation plus analytique du Programme d'Investissement Public témoigne d'une avancée significative vers un cadre budgétaire à moyen terme complet.

Cependant, son élaboration reste en dehors du calendrier budgétaire édicté par la loi n°3/2015 relative aux lois de finances et n’a pas d’impact sur les décisions macroéconomiques et budgétaires.

Au cours de l’année 2026, il s’agira de :

- Engager l’élaboration et l’adoption du document de préparation budgétaire et économique pluriannuelle en respect du calendrier budgétaire (avril/mai au premier semestre et mis à jour en septembre pour être annexé au projet de loi de finances) ;

- Soutenir l’élargissement de son champ par un effort d’intégration des établissements publics administratifs et de toutes les entreprises publiques, notamment par la tenue d’un atelier de formation à la programmation budgétaire triennale au profit des autres administrations publiques afin qu’elles soient en mesure de fournir les intrants nécessaires à l’élaboration du document de préparation budgétaire et économique pluriannuelle.

Réalisations 2025 :

Tableau 23. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.5.1 | Appui à l’élaboration du document de programmation et économique pluriannuel 2026-2028 |

Perspectives 2026 :

Tableau 24. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.5.1 1.2.5.2 | Élaboration du DPBEP 2027-2029 Atelier d’intégration des établissements publics administratifs et de toutes les entreprises publiques |

## Activité 1.2.6 - Soutenir l'exécution du budget du programme

Au cours du dernier trimestre 2025, la collaboration avec une mission d’AFRITAC de l’Ouest a permis de mettre en place une esquisse de nomenclature budgétaire.

Des travaux avec les ministères sectoriels seront programmés au cours du premier trimestre 2026 afin d’affiner les résultats et de préciser le rattachement des établissements publics administratifs, des projets et d’autres entités autonomes aux programmes budgétaires.

Un projet de lettre circulaire du ministre des Finances proposant la mise en place de comités DPPD-PAP par les départements ministériels a été soumis pour adoption.

De même, un projet de décret portant calendrier de préparation du budget de l’État a été préparé, discuté par les responsables des administrations économiques et financières (ministère des Finances et ministère de l’Économie) et soumis aux autorités.

Les réflexions pour élaborer une stratégie de mise en œuvre du budget programme ont été conduites.

Ces réflexions proposent deux schémas de bascule vers le budget programme :

- La poursuite de l’approche pilote avec un certain nombre de ministères, avec d’importants risques de non-appropriation par les ministères pilotes et l’impossibilité d’atteindre les objectifs à la fin du projet ;

- La généralisation de l’approche, avec une densification de l’assistance technique aux ministères et l’exécution effective du budget programme en 2028.

Les grandes étapes et échéances pour le basculement vers le budget-programme par la généralisation immédiate de l'approche ont été déclinées et mettent en exergue les contraintes techniques et institutionnelles fortes pour y parvenir.

Parmi les contraintes, il y a :

- L’opérationnalisation du contrôle parlementaire, notamment l’institutionnalisation du Débat d’orientation budgétaire ;

- L’existence d’un système d’information budgétaire en mesure d’accompagner la préparation et l’exécution du budget en mode programme.

Ces réflexions seront soumises aux autorités et aux partenaires techniques et financiers de la Guinée-Bissau afin de mobiliser les synergies et les appuis à la mise en œuvre de cette réforme fondatrice.

Dans ce cadre, les activités suivantes sont prévues en 2026 :

- L’organisation d’un séminaire gouvernemental sur la budgétisation par programme et la gestion axée sur les résultats ;

- Le soutien à l’adoption de tous les textes d’application de la loi n°3/2015 relative aux lois de finances (décret sur le calendrier budgétaire notamment) ;

- Des appuis à la mise en œuvre de la nomenclature budgétaire adoptée par le décret n°4/2016, en particulier au niveau de la DGB et de la Direction générale du Plan (dans la programmation des investissements publics).

Perspectives 2026 :

Tableau 25. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.6.1 1.2.6.2 1.3.6.3 | Séminaire gouvernemental sur la budgétisation par programme et la gestion axée sur les résultats Appui à l’adoption de tous les textes d’application de la loi Appui à la mise en œuvre de la nomenclature budgétaire |

## Activité 1.2.7 – Mettre en place une budgétisation en Autorisation d’engagement – crédit de paiement (Autorisation d’Engagement/Crédit de paiement)

L’approche relative à la gestion du budget de l’État en distinguant les autorisations d’engagement et les crédits de paiement est une pratique recommandée pour renforcer la discipline budgétaire et la transparence.

Elle permet de distinguer les autorisations de dépenses (engagements) des paiements effectifs, garantissant une meilleure soutenabilité financière.

En contrôlant les engagements avant leur exécution, on réduit également le risque d’accumulation de dettes non couvertes, on améliore la visibilité et on optimise la gestion des liquidités.

Elle vient soutenir la logique de la budgétisation par programme.

Les activités au cours de l’année 2026 consisteront à :

- Définir les principes et règles de la budgétisation et de l’exécution des investissements des AE/CP ;

- Renforcer les capacités des responsables des projets, des membres du Comité chargé du document de programmation pluriannuelle des dépenses et du projet annuel de performance (directions des études et de la programmation et des directions des affaires financières, etc.) des ministères sectoriels ;

- Accompagner, par vague, les ministères à l’élaboration des budgets des projets d’investissement en mode « autorisations d’engagement et crédits de paiement ».

Perspectives 2026 :

Tableau 26. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.6.1 1.2.6.2 1.3.6.3 1.3.6.4 | Séminaire gouvernemental sur la budgétisation par programme et la gestion axée sur les résultats Appui à l’adoption de tous les textes d’application de la loi Appui à la mise en œuvre de la nomenclature budgétaire |

## Activité 1.2.7 - Soutenir le renforcement de l'information sur les risques budgétaires et macro-budgétaires

Deux axes de travail ont été mis en œuvre par l’assistance technique au cours de l’année 2025.

- Le premier axe a consisté à améliorer le chapitre sur les risques budgétaires du document de programmation budgétaire et économique 2026-2028 et le second à renforcer les capacités en matière de gestion des risques budgétaires.

La section du document de programmation budgétaire et économique consacrée aux risques budgétaires était limitée aux aléas climatiques et à la dépendance à la noix de cajou.

L’appui fourni a permis de disposer d’une section complète de cartographie et classification des risques : macroéconomiques, spécifiques, institutionnels. Les nouvelles rubriques portent en effet sur les risques liés aux entreprises publiques, aux collectivités territoriales, à la caisse de sécurité sociale. Les risques macroéconomiques sont analysés à travers deux scénarios alternatifs.

À l'horizon 2028, il s'agira de travailler à la mise en place d'une déclaration sur les risques budgétaires à l'image des autres pays de la sous-région.

Au cours de l’année 2026, il s’agira de :

- Mettre en place un cadre méthodologique d’analyse des risques budgétaires ;

- Réaliser un inventaire des risques budgétaires ;

- Mettre en place un registre des risques budgétaires ;

- Et renforcer l'analyse des principaux risques budgétaires dans les prochains Documents de programmation budgétaire et économique.

Réalisations 2025 :

Tableau 27. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.7.1 | Appui à l’amélioration du chapitre sur les risques budgétaires du document de programmation budgétaire e et économique 2026-2028 et renforcement des capacités des acteurs |

Perspectives 2026 :

Tableau 28. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.7.1 1.2.7.2 1.3.7.3 1.3.7.4 | Mettre en place un cadre méthodologique d’analyse des risques budgétaires Réaliser un inventaire des risques budgétaires Mettre en place un registre des risques budgétaires Renforcer l’analyse des principaux risques budgétaires dans les prochains documents de programmation budgétaire et économique |

## Activité 1.2.8 – Accompagner la mise en place d’un système d’information budgétaire pour l’exécution du budget programme

Un système d’information budgétaire (SIB) permet de passer d’une gestion manuelle ou fragmentée à une gestion intégrée et automatisée du budget.

À l’ère du budget programme, le système doit refléter la logique de performance (objectifs, indicateurs, résultats) et non seulement des lignes de dépenses.

Le système d’information budgétaire doit également être compatible avec les autres systèmes financiers (trésorerie, dette, recettes, comptabilité). Cette activité conditionne la réussite du budget programme, car sans un système d’information fiable, la logique de performance restera théorique.

Dans ce cadre, il est essentiel que cette activité démarre au cours de l’année 2026.

À cet effet, le projet a entamé les réflexions pour l’élaboration d’une note conceptuelle sur la mise en place d’un système d’information budgétaire nécessaire à la mise en œuvre du budget programme.

Il entend accompagner les autorités dans le choix des alternatives pour le développement d’un tel système d’information budgétaire et le déploiement de la solution adoptée.

Perspectives 2026 :

Tableau 29. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.2.8.1 | Note conceptuelle pour la mise en place d’un Système d’information budgétaire |

## Activité générale 1.3 - Améliorer les systèmes et les processus d'exécution des dépenses, d'acquisition et de contrôle interne

Cette activité vise à moderniser et sécuriser l’exécution des dépenses publiques, en renforçant les mécanismes d’acquisition et de contrôle interne.

Elle s’inscrit dans la logique de réforme des finances publiques de la Guinée-Bissau, qui cherche à améliorer la transparence, la discipline budgétaire et la conformité aux directives de l’UEMOA.

Elle permettrait ainsi d’améliorer la crédibilité budgétaire en assurant que les ressources publiques sont utilisées conformément aux objectifs fixés, tout en renforçant la transparence et la responsabilité.

## Activité 1.3.1 - Faciliter l'appropriation de la documentation technique de l'UEMOA

Dans le cadre de son plan d’accompagnement des États membres pour la mise en œuvre du cadre harmonisé des finances publiques, l’UEMOA a développé des guides didactiques.

Ces documents constituent des outils techniques destinés à faciliter la compréhension et l’appropriation des dispositions prévues par les Directives relatives aux finances publiques.

La diffusion de ces guides dans l’administration reste cependant limitée ainsi que son usage en raison de la rédaction en français.

Par ailleurs, l’archivage des textes législatifs et réglementaires des finances publiques ainsi que les supports techniques (guides, etc.) demeure décentralisé, ce qui complique leur accessibilité.

La mise à disposition d’une documentation technique, pratique, complète, accessible, connue et mise en œuvre contribue à la qualité des travaux budgétaires et comptables et, constitue un levier de renforcement du dispositif de contrôle interne.

C’est pourquoi, une attention particulière sera apportée à la conception d’une bibliothèque documentaire et à son accessibilité en associant le monde universitaire et les organisations de la société civile à travers les activités suivantes :

- La création de brochures contenant les guides didactiques de l’UEMOA en portugais s’impose afin d’assurer la diffusion papier aux personnels, notamment dans le contexte où le système d’accès en ligne documentaire n’est pas opérationnel ;

- La réalisation de plaquettes d’information destinées à expliquer simplement les réformes (comme le budget programme, la démarche de performance, l'intérêt de la comptabilité générale, la comptabilité patrimoniale, les normes professionnelles d’audit appliquées à l’IGF, ainsi que le contrôle interne comptable et budgétaire, etc.) fait également partie des initiatives visant à améliorer la gouvernance des réformes et à promouvoir la transparence et la responsabilité auprès des organisations de la société civile ;

- La création d’un recueil réunissant les principaux textes normatifs relatifs à la gestion des finances publiques vise à faciliter l’accès à ces documents en les regroupant dans une seule publication imprimée ;

- L’appui à la mise en œuvre d’un espace « documentation » sur le site internet du ministère des Finances.

Perspectives 2026 :

Tableau 30. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.1.6.1 1.1.6.1 1.1.6.1 | Brochure pratique sur le décret RGCP et PCE Brochure pratique sur le budget programme Plaquette d’information sur le budget programme Plaquette d’information sur les normes professionnelles de l’IGF Brochure d'information sur la comptabilité générale Recueil des principaux textes |

## Activité 1.3.2 - Soutenir la mise en œuvre du contrôle financier

L’analyse de la situation des systèmes et processus d’exécution des dépenses a démarré avec des rencontres avec la Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF), en particulier sur l’application effective des procédures de certification de service fait.

Il est envisagé au cours du premier trimestre 2026, la réalisation d’un état des lieux de la mise en œuvre des manuels, organisations, règlements et directives précédemment adoptés afin d’esquisser un plan d’actions opérationnelles.

Les départements ministériels seront également formés aux procédures de certification de service fait.

Par ailleurs, cette activité comprendra un ensemble d'actions techniques, notamment l'analyse et le renforcement du cadre réglementaire applicable au contrôle budgétaire, la fusion des deux guides existants, en intégrant les nouvelles normes et orientations résultant de la réforme budgétaire , et le soutien à la mise en œuvre de l'approche de performance dans les départements ministériels pilotes.

Perspectives 2026 :

Tableau 31. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 1.3.2.1 | État des lieux du service fait |
| 1.3.2.1 | Formation portant sur les procédures de certification des services faits |
| 1.3.2.2 | Élaborer le guide consolidé de la documentation existante |
| 1.3.2.3 | Préparer les modèles du plan et du rapport de performance |

## Activité 1.3.3 - Soutenir la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire

Les activités réalisées ont compris une formation introductive sur le contrôle interne comptable et budgétaire et le lancement de l'élaboration du cadre de référence du contrôle interne comptable.

Pour 2026, il est prévu d'élaborer le cadre de référence du contrôle interne budgétaire, les cartographies des processus budgétaires et comptables, ainsi que la cartographie des risques comptables, afin de progresser dans la consolidation du système national de contrôle interne et dans la modernisation de la gestion financière et comptable de l'État.

Perspectives 2026 :

1. L’élaboration du cadre de référence pour le contrôle interne budgétaire

Cet instrument sera élaboré en 2026 et vise à structurer, harmoniser et renforcer les mécanismes de contrôle interne applicables à la gestion budgétaire de l'État.

Cette activité a pour objectif de définir des principes, des normes, des procédures et des responsabilités en matière de contrôle interne budgétaire, conformément aux bonnes pratiques internationales et aux exigences de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques.

Ce travail sera mené en étroite coordination avec les administrations financières et les organes supérieurs de contrôle et comprendra des consultations interinstitutionnelles et une validation technique avant son adoption formelle.

L'élaboration de ce cadre constituera une étape stratégique dans la consolidation du système national de contrôle interne, contribuant à améliorer la fiabilité, l'efficacité et la transparence de l'exécution budgétaire.

2. L’élaboration de la cartographie des processus budgétaires

La cartographie des processus budgétaires devrait être élaborée d'ici 2026, dans le but d'identifier, de décrire et de rationaliser les principaux processus liés à la préparation, à l'exécution, au contrôle et au rapport du budget de l'État.

Cette activité vise à clarifier les flux d'informations, les responsabilités et les interdépendances institutionnelles, afin de renforcer la cohérence et la transparence de la gestion budgétaire.

Cet exercice sera mené en collaboration avec les directions générales du ministère des Finances et les organes de contrôle, sous la coordination technique de l'IGF, et servira de base au renforcement du système de contrôle interne budgétaire et à la modernisation de la gestion publique financière.

L'élaboration de cette cartographie constituera une étape essentielle dans la consolidation du cadre de référence du contrôle interne, contribuant à une plus grande efficacité, traçabilité et responsabilisation dans les processus de gestion des finances publiques.

Réalisations 2025 :

Tableau 32. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 1.3.3.1 | Atelier d’introduction à la démarche de contrôle interne budgétaire |

Perspectives 2026 :

Tableau 33. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.3.2 | Élaboration du cadre de référence du contrôle interne budgétaire |
| 1.3.3.3 | Élaboration de la cartographie des processus budgétaires |
| 1.3.3.4 | Élaboration de la cartographie des risques budgétaires |

## Activité 1.3.4 - Soutenir la mise en œuvre du contrôle interne comptable

L'activité s'est déroulée avec succès en octobre 2025, répondant aux besoins de formation identifiés dans le diagnostic institutionnel.

Le séminaire avait pour objectif de renforcer les compétences techniques et opérationnelles des participants en matière de contrôle interne comptable et budgétaire, conformément aux bonnes pratiques internationales.

Pendant deux jours de formation, des techniciens de la DGTCP, de la DGB, de la DGCF, de la DGPEE et de l'IGF ont participé à des sessions théoriques et à des études de cas pratiques.

L'évaluation à chaud a enregistré un taux de satisfaction élevé, confirmant la pertinence et l'applicabilité du contenu.

Cette activité a contribué à harmoniser la compréhension des principes de contrôle interne et à renforcer les capacités institutionnelles et professionnelles des organes supérieurs de contrôle financier de l'État.

Réalisations 2025 :

Tableau 34. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 1.3.4.1 | Atelier d’introduction à la démarche de contrôle interne comptable |

Perspectives 2026 :

1. L’élaboration de la cartographie des processus comptables

Cette activité sera mise en œuvre en 2026 et vise à élaborer la cartographie des processus comptables, en identifiant, décrivant et normalisant les principaux processus et flux comptables dans le cadre de la gestion financière de l'État.

Cette initiative vise à clarifier les responsabilités, les interconnexions et les circuits d'information entre les différents acteurs du système comptable public, contribuant ainsi à renforcer la cohérence, la traçabilité et la fiabilité des registres comptables.

Le travail sera mené en étroite collaboration avec les directions financières et les organes de contrôle, et comprendra des séminaires, des consultations interinstitutionnelles et des validations techniques.

La finalisation de cette cartographie constituera un outil essentiel pour le renforcement du contrôle interne comptable et la modernisation du système de comptabilité publique, conformément aux bonnes pratiques internationales.

2. Élaboration de la cartographie des risques comptables

La cartographie des risques comptables devrait être élaborée d'ici 2026, dans le but d'identifier, d'évaluer et de hiérarchiser les principaux risques qui affectent la fiabilité et l'intégrité des informations financières de l'État.

Cette activité permettra de renforcer le système de contrôle interne comptable, en fournissant une base structurée pour la gestion préventive des risques et la définition de mesures d'atténuation appropriées.

Ce travail sera mené en collaboration avec les administrations financières et les organes de contrôle, sous la coordination technique de l'IGF, et comprendra des séminaires, des consultations et des validations interinstitutionnelles.

L'élaboration de cette cartographie constituera un outil essentiel pour améliorer la qualité de la comptabilité publique, contribuant ainsi à la transparence, à la fiabilité et à la responsabilisation dans la gestion des finances de l'État.

Perspectives :

Tableau 35. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 1.3.4.2 | Élaboration du cadre de référence du contrôle interne comptable |
| 1.3.4.3 | Élaboration de la cartographie des processus comptables |
| 1.3.4.4 | Élaboration de la cartographie des risques comptables |

## Activité 1.3.5 - Soutenir la mise en œuvre de la réforme comptable

Le cadre normatif des finances publiques de la Guinée-Bissau introduit de nouvelles exigences en matière de tenue des comptes de l’État. En effet, aux termes de l’article 71 de la loi, l’État tient une comptabilité budgétaire et une comptabilité générale.

La comptabilité budgétaire a pour objet d’enregistrer, pour l’exercice concerné, les opérations d’exécution du budget de l’État en recettes et en dépenses, conformément à la nomenclature de présentation et d’affectation du budget.

La comptabilité générale a pour objet de décrire le patrimoine de l’État et son évolution :

- Elle doit être sincère et refléter fidèlement la situation financière de l’État ;

- Elle repose sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont comptabilisées au titre de l’exercice auquel elles se rapportent, indépendamment de la date de paiement et d’encaissement ;

- Elle est basée sur la comptabilité patrimoniale.

À ce jour, l’État tient une comptabilité de caisse ayant pour objet d’enregistrer, pour l’exercice concerné, les opérations d’exécution du budget de l’État en recettes au moment de leur encaissement et en dépense au moment de leur paiement.

Le périmètre de la comptabilité de caisse ne permet, ni de constater les droits et les obligations de l’État, ni de décrire le patrimoine de l’État et son évolution.

Cette activité vise donc à appuyer l’ensemble des actions permettant au Trésor le passage de la comptabilité de caisse à la comptabilité générale.

Elle nécessite une grande coordination avec la mise en place du budget programme, qui impacte la tenue de la comptabilité budgétaire et l’application des nouvelles règles de gestion budgétaire : les autorisations d’engagement et les crédits de paiement.

Ainsi, la comptabilité budgétaire sera tenue par :

- Les ordonnateurs principaux pour la gestion des autorisations d’engagement ; ils produisent annuellement un compte administratif ;

- Le Trésor pour la gestion des crédits de dépense et les encaissements des recettes ; il produit un compte de gestion ;

- La centralisation des comptes administratifs par la DGB et des comptes de gestion par le Trésor afin d’élaborer le compte général de l’administration des finances qui constitue une annexe au projet de loi de compte général de l’État.

L’activité comprend les volets suivants :

- L’élaboration du plan stratégique de réformes de la DGTCP (1) ;

- L’élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État (2) ;

- L’apurement et la fiabilisation de la comptabilité de caisse (3) ;

- Le renforcement du cadre normatif comptable (4) ;

- L’analyse des procédures pour constater les droits et les obligations (5) ;

- L’élaboration du premier bilan d’ouverture (6) ;

- La production des états financiers (7) ;

- La valorisation de l’information financière (8).

Sur 2026, les activités porteront sur les points 2, 3, 4 et 5.

1.3.5.1 Plan stratégique des réformes de la DGTCP

Cette activité comporte 3 volets qui regroupent l’ensemble des actions appuyées dans le domaine relevant du cadre stratégique de la DGTCP.

Le premier volet vise à accompagner la DGTCP dans le passage du plan stratégique annuel à une approche pluriannuelle plus adaptée à la mise en œuvre de la réforme comptable et à ses interactions avec les autres activités du Trésor.

Il apparaît souhaitable en effet que chaque Direction Générale se dote d’une stratégie pluriannuelle pour renforcer le pilotage et le suivi des plans des réformes et s’assurer de son alignement sur le plan stratégique du ministère des Finances.

L’activité consiste à :

- Compléter le projet de plan stratégique en cours d’élaboration par la DGTCP ;

- Élaborer la matrice du plan d’actions opérationnel définissant les actions, les acteurs, la planification et le suivi de mise en œuvre.

La stratégie s'articule autour des axes suivants :

- Réforme institutionnelle et des ressources humaines ;

- Numérisation et modernisation des procédures de la DGTCP ;

- Réforme du compte unique du Trésor ;

- Mise en œuvre de la réforme de la comptabilité générale ;

- Réforme des mécanismes du contrôle interne comptable et d’audit interne comptable

- Stratégie de communication ;

- Démarche de performance et de suivi-évaluation du plan stratégique.

Le second volet vise à élaborer la feuille de route des réformes du budget, du compte unique et de la comptabilité afin d’alimenter les réflexions et le contenu du processus d’élaboration du plan stratégique du ministère des Finances.

Cette activité a pris la forme d'une feuille de route qui constitue un format plus approprié et allégé répondant aux exigences de délais restreints pour sa réalisation.

La feuille de route proposée à la DGTCP comprend les axes suivants :

- Mettre en œuvre la réforme budgétaire ;

- Mettre en œuvre la comptabilité générale ;

- Mettre en œuvre le compte unique du Trésor ;

- Mettre en œuvre les dispositifs de contrôle interne ;

- Accompagner ces changements durablement.

Le dernier volet a consisté à élaborer le projet de réponse du Trésor au rapport de la mission d’AFRITAC réalisée en juillet 2025.

Ce rapport portait sur la mise en œuvre des recommandations des précédentes missions, l’analyse du projet de cadre organique du Trésor et la tenue de la comptabilité générale.

Le projet de réponse visait à montrer comment les mesures prévues à la DGTCP, notamment la comptabilité générale, le compte unique du Trésor et le contrôle interne, devaient répondre efficacement aux fragilités relevées.

Afin d’améliorer la gestion comptable, le suivi des recommandations émises par la Cour des Comptes, dans le cadre de la mission d’avis du compte général de l’État, ainsi que par AFRITAC, nécessite la mise en place en 2026 d’une matrice adaptée permettant de centraliser et de suivre l’état d’avancement de leur mise en œuvre.

Réalisations 2025 :

Tableau 36. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.1 1.3.5.1 1.3.5.1 1.3.5.1 | Projet de plan stratégique du Trésor révisé Matrice du plan d’actions du projet de plan stratégique révisé Feuille de route des réformes du budget, du compte unique et de la comptabilité en Guinée-Bissau Projet de réponse au rapport d’AFRITAC |

Perspectives 2026 :

Tableau 37. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.1 | Élaboration de la matrice de suivi des recommandations de la Cour des Comptes et d’AFRITAC |

1.3.5.2 Élaboration du projet de loi relatif au Compte Général de l’État (CGE)

Cette activité vise à appuyer la préparation annuelle du projet de loi relatif au compte général de l’État, tout en structurant le dispositif afin d’en assurer la prise en charge par les services du Trésor et de la Direction Générale du Budget.

La préparation du projet de loi relatif au compte général de l’État représente un élément fondamental du dispositif de redevabilité et de transparence des finances publiques.

Par ailleurs, le dépôt annuel du projet de loi relatif au compte général de l’État constitue la première étape de la préparation du passage à la comptabilité générale.

Ce processus repose sur la reddition des comptes administratifs des ordonnateurs, leur centralisation, ainsi que sur le compte de gestion de la Trésorerie Générale, les états financiers issus de la comptabilité générale et le compte général de l’administration des finances (CGAF).

Ces comptabilités sont transmises à la Cour des Comptes avant le 30 juin de l’année N+1. Leur analyse lui permet d’établir le rapport d’exécution des opérations du budget de l’État et la déclaration de conformité.

Le compte général de l’État se compose de la loi elle-même, destinée à informer le Parlement sur la mise en œuvre de la loi de finances, ainsi que d’annexes fournissant des données détaillées concernant l’exécution budgétaire et la situation financière et patrimoniale de l’État.

Cette activité ne se limite pas à l’élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État :

- Elle couvre l’ensemble du cadre normatif des comptes de l’État (budget et comptabilité) et du dispositif de centralisation et de production des comptes centralisés (CGAF et états financiers) ;

- Elle comporte plusieurs volets dont les actions, définies dans une note conceptuelle, seront mises en œuvre progressivement au cours des années 2025 et 2026, afin d’appuyer le premier projet de loi réalisé par le ministère des Finances.

##### 1.3.5.2.1 Formalisation de la stratégie d’appui à l’élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État

Ce volet vise à réaliser une analyse sommaire du cadre normatif et environnemental ainsi que des difficultés rencontrées afin de proposer une stratégie d’accompagnement adaptée au contexte et au besoin de la DGTCP.

La finalisation de ces travaux est présentée dans une note conceptuelle d’élaboration du compte général de l’État soumise à approbation des Directeurs Généraux concernés (DGTCP, DGB, DGPEE, DGCF et DGP).

La note comprend les étapes suivantes :

- La complétude et la révision du cadre normatif comptable ;

- La préparation du projet de loi relatif au compte général de l’État et son calendrier de mise en œuvre ;

- La documentation du dispositif de reddition du compte de gestion ;

- La formation des acteurs ;

- La réalisation du diagnostic du système d’information en matière de production des comptabilités.

Cette note sert de base aux démarrages des travaux et fera l’objet d’ajustement en fonction de l’état des lieux et de l’avancement des activités.

##### 1.3.5.2.2 Élaboration d’un état des lieux et d’un diagnostic préalable à la formulation du projet de loi relatif au compte général de l’État

Cette activité vise à accompagner la DGTCP et la DGB dans les travaux à réaliser pour préparer le projet de loi relatif au compte général de l’État.

La mission comprend deux volets : la réalisation d’un diagnostic et de propositions (partie I du rapport) et l’élaboration d’un projet de loi de règlement et de son guide pratique (partie II du rapport).

Les travaux d’expertise ont porté sur la réalisation :

- Une revue analytique et commentée des principaux articles régissant le compte général de l’État (loi et décret RGCP) ;

- Une revue analytique des parties prenantes à travers l’analyse des cades organiques des Directions Générales concernées ;

- Une revue analytique des comptes généraux de l’État des années 2017 à 2022 ;

- La définition de propositions d’amélioration du dispositif d’élaboration du compte général de l’État comportant :

  - Les textes législatifs et réglementaires à adopter ;

  - Le renforcement du cadre normatif relatif à la comptabilité budgétaire et à la comptabilité générale ;

  - La cartographie et le rôle des parties prenantes ;

  - Le calendrier prévisionnel du compte général de l’État ;

  - Un benchmark régional et international des lois de règlement ;

  - La révision de la structure du projet de loi du compte général de l’État.

L’ensemble de ces éléments sont présentés dans la partie I du rapport d’appui à l’élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État.

##### 1.3.5.2.3 Élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État et de son guide pratique

Cette activité vise à accompagner la DGTCP et la DGB dans les travaux à réaliser pour préparer le projet de loi relatif au compte général de l’État.

Encadré n°1. Présentation du cadre législatif du compte général de l’État

L’article 5 de la loi du 2 mars 2015 stipule qu’ont le caractère de loi budgétaire :

a) La loi de finances générale de l’État ;

b) La loi de finances rectificative ;

c) Le compte général de l’État.

Quant à la Directive de l’UEMOA n°06/2009 portant loi de finances au sein de l’UEMOA prévoit les dispositions suivantes pour l’article 5 :

« Ont le caractère de lois de finances :

a) La loi de finances de l’année ;

b) Les lois de finances rectificatives ;

c) La loi de règlement ».

La transposition de l’article 5 de la directive s’est faite en utilisant l’expression « compte général de l’État » plutôt que « loi de règlement ». Toutefois, l’article 49 de la loi, qui définit la loi de règlement selon la Directive UEMOA, ainsi que le compte général de l’État cité dans la loi-cadre, intègrent pour la Guinée-Bissau les règles propres à la loi de règlement prévues par la Directive.

En conclusion, le compte général de l’État est une loi de finances qui correspond à la loi de règlement au sein de l’UEMOA.

En Guinée-Bissau, le terme « compte général de l’État » désigne les états financiers et leur analyse, et non une loi de finances, ce qui a provoqué des confusions.

Encadré n°2. Constatations des besoins de compréhension des textes législatifs et règlementaires

Il est nécessaire d’expliquer les textes normatifs de l’UEMOA au personnel du ministère des Finances, ce qui a motivé le renforcement de la documentation et des formations sur ce cadre.

Les travaux d’analyses réalisés au point 1.3.5.2.2, ont permis d’élaborer dans la partie II du rapport remis aux Directions Générales concernées :

- Un modèle complet de projet de loi relatif au compte général de l’État ;

- Ainsi qu'un guide pratique illustrant chaque étape, les tâches à effectuer et la manière d'intégrer en annexe du projet de loi, le rapport existant du compte général de l'État existant.

Le guide pratique décrit les 11 étapes permettant d’élaborer le projet de loi relatif au compte général de l’État. Ces étapes sont illustrées par les modèles d’exposé des motifs, du projet de loi avec les articles et les tableaux d’exécution budgétaire, des annexes au projet de loi et du rapport de présentation des états financiers.

Le rapport d’appui à l’élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État a été remis aux Directions Générales concernées pour observations et validation dans le cadre d’un atelier qui sera organisé en janvier 2026.

##### 1.3.5.2.4 Élaboration du diagnostic du système d’information SIGFIP portant sur la production du compte général de l’État

Cette activité vise à réaliser un diagnostic du système d’information SIGFIP portant sur la tenue de la comptabilité et la production du compte général de l’État.

L’objectif est d’analyser les fonctionnalités comptables du système d’information et d’évaluer l’exploitation des données, afin de proposer au besoin un module auxiliaire pour la production des comptes de l’État.

Les termes de référence ont été soumis aux Directions Générales concernées et validés par la DGTCP.

Le recrutement d’un expert spécialisé en conception de systèmes d’information budgétaire et comptable est en cours de publication. La mission devrait démarrer au cours du premier trimestre de 2026.

Réalisations 2025 :

Tableau 38. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 | Note conceptuelle sur l’élaboration du compte général de l’État État des lieux et diagnostics du cadre juridique, organique, du compte général de l’État et des pratiques existantes dans les pays de la sous-région et au niveau international (partie I du rapport) Cartographie des parties prenantes (partie I du rapport) Calendrier prévisionnel d’élaboration du CGE (partie I du rapport) Modèle de projet de loi relatif au compte général de l’État (partie I et Ii du rapport) Guide pratique de l’élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État (partie II du rapport) |

Perspectives 2026 :

Les actions planifiées en 2026 s’inscrivent dans les étapes définies dans le guide pratique d’élaboration du compte général de l’État et de la note conceptuelle.

Tableau 39. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 | Mission de diagnostic du système d’information SIGFIP Ateliers sur la présentation du cadre rénové du projet de loi relatif au compte général de l’État, au rôle des parties prenantes et à l’élaboration du calendrier définitif d’élaboration du compte général de l’État Appui à l’équipe désignée qui sera chargée d’élaborer le projet de loi relatif au compte général de l’État : - Conception des kits de formation - Réalisation de formations techniques sur le projet de loi - Organisation d’une formation de formateurs - Organisation d’une formation en légistique - Appui technique à l’élaboration du projet de loi Élaboration des projets de textes d’application nécessaires à la reddition du compte administratif, du compte de gestion, du CGAF et des états financiers Documentation sous forme d’une instruction du dispositif relatif à la mise en état d’examen des comptes de gestion Élaboration d’une brochure pratique portant commentaire des RGCP et du PCE (en lien avec l’activité documentation) |

1.3.5.3 Appui à l’apurement et à la fiabilisation de la comptabilité de caisse

Cette activité s’inscrit dans les actions de préparation à la mise en œuvre de la comptabilité générale.

Elle vise à renforcer la qualité des comptes de caisse afin de préparer la balance de sortie au 31 décembre précédant l’entrée en vigueur de la comptabilité générale. Cette balance, reprise au premier janvier et , enrichie par les opérations relatives au changement de référentiel comptable, constitue la balance d’entrée du premier bilan d’ouverture.

Elle consiste à examiner les comptes de tiers du bilan afin de s’assurer que les opérations comprenant un solde au 31 décembre sont justifiées et comporte plusieurs volets :

- Le premier volet vise à régulariser de manière exhaustive les opérations inscrites dans les comptes d’attente ainsi que dans les comptes d’imputations provisoires relatifs aux recettes et aux dépenses.

- Le second volet concerne la fiabilisation de la comptabilité de caisse. Il s'agit de vérifier que les opérations du bilan sont justifiées par des pièces probantes et que la comptabilité générale concorde avec les comptabilités auxiliaires.

- Le troisième volet consiste à établir le tableau de correspondance entre les comptes de caisse et le plan comptable de l’État, en vue de préparer la reprise des soldes figurant dans la balance de sortie de caisse vers la balance d’entrée en comptabilité générale.

La conduite de ces travaux s’avère souvent délicate en raison de l’ancienneté des opérations non régularisées et de l’insuffisance des informations ou des pièces justificatives nécessaires à une imputation définitive.

Pour cette raison, l’élaboration d’un diagnostic s’avère indispensable. Celui-ci figure dans les termes de référence relatifs au recrutement d’un expert national ou international, chargé de concevoir la stratégie de préparation du premier bilan d’ouverture de l’État. Ce diagnostic permettra de définir la méthode pour mener ces opérations.

Au cours de l’année 2025, les travaux ont consisté à rédiger une note technique destinée au service comptabilité, portant sur les modalités d’écriture lors de la mise en jeu de la garantie d’emprunt accordée par l’État à un opérateur défaillant.

Réalisations 2025 :

Tableau 40. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.3 | Note technique sur les schémas d’écriture de la mise de la garantie d’emprunt de l’État |

Perspectives 2026 :

Tableau 41. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.3 1.3.5.3 | Note conceptuelle relative à la méthodologie de mise en œuvre du processus d’apurement, de fiabilisation et de transposition de la comptabilité de caisse Assistance technique répondant aux demandes de la DGTCP |

1.3.5.4 Appui à la mise en œuvre des régies de recettes et d’avances

L’appui à la mise en œuvre des régies de recettes et d’avances vise à accompagner la DGTCP dans la création, la gestion et le suivi des régies.

Bien que prévu par le RGCP, ce dispositif n'est pas appliqué, alors qu'il pourrait faciliter la gestion des recettes non fiscales au sein du Trésor.

Cet accompagnement comprend, notamment :

- Élaboration du cadre normatif relatif aux régies de recettes et d’avances ;

- Élaboration de guides et procédures : Rédaction de manuels opérationnels détaillant les modalités de création, de fonctionnement et de contrôle des régies, afin d’assurer la conformité aux normes comptables et réglementaires ;

- Formation des agents : Organisation de sessions de formation à destination des régisseurs, comptables et responsables administratifs, pour renforcer leurs compétences en matière de gestion des régies de recettes et d’avances ;

- Renforcement du contrôle interne : Appui à la mise en place de dispositifs de contrôle interne spécifiques aux régies afin de prévenir les risques de fraude et d’irrégularités.

Ces activités seront mises en œuvre selon le calendrier et les priorités définis par la DGTCP.

1.3.5.5 Appui au renforcement du cadre normatif comptable

Cette activité vise à compléter et à renforcer le cadre normatif comptable existant.

Elle comporte les étapes suivantes :

- L’élaboration des textes d’application prévus par la loi et les deux décrets (RGCP et PCE) ;

- L’élaboration du cadre conceptuel de la comptabilité de l’État et des normes comptables applicables à l’État dont l’adoption par arrêté du ministre est recommandée ;

- L’élaboration d’une instruction portant fonctionnement des comptes du plan comptable de l’État ;

- L’élaboration du projet de cadre organique de la DGTCP révisé.

En 2025, le recensement des textes d’application a été réalisé dans le rapport sur le projet de loi relatif au compte général de l’État. Il conviendra toutefois de le compléter pour prendre en compte les textes d’application prévus par la loi.

Les activités suivantes sont programmées en 2026 :

- Élaborer le projet de cadre conceptuel et les normes comptables à partir des référentiels de l’UEMOA. Des ateliers seront organisés afin de permettre à la DGTCP de valider progressivement le cadre et les normes lors de leur transposition, tout en facilitant leur appropriation. Une concertation sera engagée avec la DGTCP pour déterminer les modalités d’association de l’Ordre des experts-comptables, notamment par l’intervention d’un expert-comptable dans ce processus d’élaboration. Ce processus pourrait se révéler très intéressant et s’inscrirait aussi dans une contribution de la société civile professionnelle à l’élaboration du cadre normatif comptable ;

- Élaborer le projet de cadre normatif relatif aux comptes administratifs, aux comptes de gestion, aux CGAF et au compte général de l’État ainsi que la documentation relative au compte de gestion ;

- Appuyer l’élaboration du projet définitif du projet de cadre organique de la DGTCP : La DGTCP a initié une révision du cadre organique existant afin d’aligner l’organisation actuelle sur les exigences du compte unique du Trésor ainsi que sur la gestion des correspondants du Trésor. Les dispositions prévues par la loi et les deux décrets (RGCP et PCE) relatives à l’organisation du système comptable, de même que les conséquences induites par la réforme comptable, nécessitent l’intégration de ces aspects dans le projet en cours. Ainsi, ce projet vise à accompagner la DGTCP dans la définition d’un cadre organique répondant aux évolutions futures du secteur ;

- Élaborer le projet de texte relatif aux fonctionnements des comptes du PCE en 2027.

Réalisations 2025 :

Tableau 42. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.5 | Matrice des textes d’application à élaborer |

Perspectives 2026 :

Tableau 43. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.5 1.3.5.5 1.3.5.5 1.3.5.5 1.3.5.5 1.3.5.5 | Élaborer les projets de textes d’application Élaborer le cadre conceptuel Élaborer les normes comptables Organiser les ateliers au fil de l’eau de la rédaction Réviser le cadre normatif comptable de la DGTCP Révision du projet du cadre organique de la DGTCP |

1.3.5.6 Appui à la constatation des droits et des obligations de l’État

Cette mission consiste à analyser les procédures d’exécution des recettes et des dépenses du budget de l’État afin d’évaluer la capacité des systèmes d’information à gérer les évènements de gestion relatifs aux faits générateurs déclenchant l’enregistrement des opérations en comptabilité générale.

La mise en œuvre de la comptabilité générale implique en effet d’analyser les procédures actuelles afin de s’assurer que les ordonnateurs et le comptable public pourront enregistrer les droits et obligations de l’État dans le système d’information budgétaire et comptable.

Pour cela, il est nécessaire de réaliser un diagnostic :

- Des procédures existantes ;

- Des fonctionnalités des systèmes d’information ;

- De l’intégration des systèmes d’information.

La réalisation de ce diagnostic figure dans les termes de référence relatifs au recrutement d’un expert national ou international, dont la mission est de définir la stratégie d’élaboration du premier bilan d’ouverture de l’État.

Réalisations 2025 :

Tableau 44. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.6 | Lancement du recrutement de l’expert chargé d’élaborer la stratégie de préparation du premier bilan d’ouverture de l’État |

Perspectives 2026 :

Tableau 45. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.6 1.3.5.6 | Diagnostic des procédures et des systèmes de gestion Élaboration du guide pratique des faits générateurs des opérations de recettes et de dépenses du budget de l’État |

1.3.5.7 Appui à l’élaboration du premier bilan d’ouverture de l’État

L’élaboration du premier bilan d’ouverture de l’État constitue une étape fondamentale dans le processus de mise en œuvre de la comptabilité générale.

Elle consiste à dresser un état précis et exhaustif du patrimoine de l’État au premier janvier d’application de la comptabilité générale, en intégrant l’ensemble des actifs, passifs et engagements afin de connaître la situation patrimoniale de l’État et de pouvoir suivre son évolution.

Elle porte sur :

- La mise en œuvre de procédures destinées à assurer un suivi continu du patrimoine de l’État, tant lors de l’exécution des opérations budgétaires que non budgétaires, afin d’assurer la gestion des flux contemporains relatifs à l’entrée, à l’inventaire et à la sortie des éléments constitutifs du patrimoine de l’État ;

- L’intégration des éléments constitutifs du patrimoine de l’État non enregistrés en comptabilité générale, au terme de procédures de recensement, de valorisation, de fiabilisation et de comptabilisation (gestion du flux). Ces opérations sont comptabilisées au premier janvier d’entrée en vigueur de la comptabilité générale et constituent, avec la balance d’entrée issue de la comptabilité de caisse, le premier bilan d’ouverture.

Pour mener à bien ces actions, la DGTCP doit avoir une bonne connaissance des travaux à réaliser. C’est pourquoi un atelier d’introduction à la mise en œuvre de la comptabilité générale et à la préparation du premier bilan d’ouverture a été organisé en juillet 2025 pour une quinzaine de directeurs et techniciens de la DGTCP.

Par ailleurs, nous avons également lancé en décembre 2025 le recrutement de l’expert chargé d’établir la stratégie d’élaboration du premier bilan, du fait de la validation des termes de référence par la DGTCP.

Réalisation 2025 :

Tableau 46. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.7 1.3.5.7 | Atelier d’introduction à la comptabilité générale et à l’élaboration du premier bilan d’ouverture Lancement du recrutement d’un expert chargé de définir la stratégie d’élaboration du premier bilan d’ouverture |

Perspectives 2026 :

Tableau 47. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.5.7 1.3.5.7 | Stratégie d’élaboration du premier bilan d’ouverture Assistance technique à la mise en œuvre des procédures permettant de gérer les flux des opérations patrimoniales de l’État |

1.3.5.8 Appui à la production des états financiers

Les états financiers de la comptabilité générale comprennent le bilan, le compte de résultat, l’annexe ainsi que le tableau des flux de trésorerie.

À ce stade du projet, la production des états financiers implique la préparation du projet de loi concernant le compte général de l’État (voir la partie correspondante), la définition du cadre normatif (voir section dédiée) et la révision comptable dans le cadre du contrôle interne.

Une fois ces activités terminées, le projet prévoit un accompagnement pour la production des états financiers dans plusieurs domaines :

- La création du calendrier de clôture de la gestion comptable ;

- L'organisation de la DGTCP en lien avec la production des états financiers ;

- La création d’un module « production des états financiers » selon les conclusions de la mission d’évaluation du système d’information portant sur l’élaboration du compte général de l’État ;

- La documentation du dispositif d’élaboration des états financiers ;

- La formation des personnels concernés par la production des états financiers.

1.3.5.9 Appui à la valorisation de l’information financière

La valorisation de l’information a pour objet de transformer l’information comptable en un outil d’aide à la décision pour les gestionnaires publics, tout en renforçant la transparence et la redevabilité vis-à-vis des parties prenantes.

Dans le cadre du projet, l’appui à la valorisation de l’information financière s’articule autour des axes suivants :

- Développement de tableaux de bord et d’indicateurs : mise en place d’outils permettant d’analyser la situation financière de l’État, le suivi de l’exécution budgétaire et la gestion des engagements ;

- Renforcement des capacités analytiques : Formation des agents à l’analyse des états financiers, à l’interprétation des données et à la formulation de recommandations pertinentes ;

- Diffusion de l’information financière : Élaboration de rapports synthétiques à destination des décideurs ministériels, des institutions de contrôle et du public, afin de garantir une large accessibilité et compréhension des résultats financiers ;

- Intégration de l’information financière dans la prise de décision : Promotion de l’utilisation régulière des données comptables et budgétaires dans l’élaboration des politiques publiques et la gestion quotidienne des finances de l’État.

Aucune activité n’était programmée pour les années 2025 et 2026, mais la planification future prévoit la mise en œuvre progressive de ces actions, en lien avec la modernisation des systèmes d’information et le renforcement du contrôle interne.

## Activité 1.3.6 - Soutenir la mise en œuvre de la comptabilité des actifs

La Guinée-Bissau a transposé en 2023 la directive de l’UEMOA sur la comptabilité des matières dans le décret 20/2023.

La comptabilité des matières désigne l’ensemble des procédures et méthodes permettant d’enregistrer, de suivre et de contrôler les mouvements et la gestion des biens matériels appartenant à l’État. Elle vise à assurer la traçabilité, la transparence et la responsabilité dans l’utilisation et la conservation du patrimoine public.

Les activités programmées s’inscrivent dans le programme de renforcement institutionnel du Secrétariat National du Patrimoine de l’État (SNPE) établi pour les années 2025 à 2027.

Elles portent sur les axes suivants :

- Le renforcement des capacités institutionnelles ;

- Le renforcement des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession des biens publics ;

- L’innovation dans la gestion des actifs de l’État (pas d’activités prévues en 2015 et 2016).

1.3.6.1 Renforcement des capacités institutionnelles

Cette activité, portant sur le renforcement des capacités institutionnelles, vise à organiser des formations générales et techniques destinées aux techniciens du SNPE.

Le premier volet concerne l’organisation de formations Excel débutant et avancée, afin de permettre aux techniciens du SNPE d’acquérir les compétences nécessaires au traitement des données issues des opérations de recensements physiques des biens de l’État, réalisées par le SNPE sur l’ensemble du territoire. Ces deux formations ont été organisées en 2025. Elles ont concerné les 28 techniciens du SNPE.

Le second volet porte sur l’organisation d’une formation sur la directive « matière » afin de permettre aux techniciens du SNPE d’acquérir une bonne compréhension du cadre normatif, organisationnel, fonctionnel, administratif et comptable de la comptabilité des matières prévu par l’UEMOA.

Le dernier volet sur 2025 vise à l’organisation d’une formation portant sur les procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession de la gestion des biens publics.

Initialement prévues en novembre 2025, ces formations ont été reportées à décembre à la suite d’une demande du SNPE, en raison de la campagne électorale. Un second report a été convenu en janvier 2026 entre le projet et le SNPE, en réponse aux événements survenus après les élections.

Réalisation 2025 :

Tableau 48. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 1.3.6.1 1.3.6.1 1.3.6.1 | Formation Excel introduction Formation Excel avancée Lancement de la procédure de recrutement d’un expert national chargé d’assurer les formations et de rédiger le guide des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession des biens publics |

Perspectives 2026 :

Tableau 49. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.6.1 | Formation à la gestion du patrimoine public - conformément aux directives de l’UEMOA Formation à la gestion des biens publics (procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession) |

1.3.6.2 Renforcement des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession des biens publics

Cette activité, portant sur le renforcement de la gestion des biens publics, vise à documenter les procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession et à renforcer le cadre normatif existant.

Le premier volet consiste à élaborer un guide pratique décrivant les procédures liées à la gestion des biens de l’État, présentant les acteurs, leurs rôles et responsabilités, ainsi que les pièces administratives et comptables nécessaires.

Ce guide a pour objectif de structurer et d'améliorer les pratiques existantes, de les harmoniser avec la directive de l'UEMOA et d'offrir aux techniciens une documentation technique précisant les tâches à accomplir afin de perfectionner la gestion des biens publics. Cet outil vise à faciliter le rôle des acteurs dans la tenue du patrimoine de l'État entre les ordonnateurs, les gestionnaires, le SNPE et le comptable public.

En 2025, nous avons entamé le recrutement de l’expert national pour élaborer le guide pratique et les formations mentionnées au point 1.3.6.1, en raison des synergies entre ces activités.

La finalisation du guide est programmée au plus tard pour la fin mars 2026. Il sera soumis à un processus de validation impliquant l'organisation d'ateliers réunissant l'expert national, le SNPE et les représentants du projet.

Le second volet porte sur l’élaboration d’un projet de texte institutionnalisant l’inventaire national.

Il est en effet nécessaire de compléter le cadre réglementaire relatif à la comptabilité des matières établi par le décret portant 20/2023, au moyen d’un texte d’application précisant les modalités ci-après :

- Les dispositions générales ;

- Les ordonnateurs ;

- Les gestionnaires du patrimoine ;

- Les comptables publics ;

- Les services utilisateurs ;

- Les utilisateurs ;

- Les contrôles

- Les procédures de gestion administrative des matières ;

- Les procédures de gestion comptable des matières

- Les outils de gestion et de tenue de la comptabilité des matières ;

- La codification et l’immatriculation ;

- Le contrôle de la gestion des matières

- Les dispositions finales.

Cette activité sera engagée en 2026.

Réalisation 2025 :

Tableau 50. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.6.2 | Lancement de la procédure de recrutement d’un expert national chargé d’assurer les formations et de rédiger le guide des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession des biens publics |

Perspectives 2026 :

Tableau 51. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.6.2 1.3.6.2 1.3.6.2 1.3.6.2 | Élaboration du guide pratique des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession des biens publics Ateliers de validation du guide pratique Élaboration du projet de texte d’application des règles et des procédures régissant la comptabilité des matières. Ateliers de validation du projet de texte |

## Activité 1.3.7 - Soutenir le renforcement des capacités de l'Inspection Générale des Finances

Les activités menées ont compris la formation au contrôle et à l'audit internes, ainsi que l'élaboration et la validation du Cadre de référence des normes internationales et de la Charte d'audit interne de l'IGF.

D'ici 2026, il est prévu d'élaborer le Programme annuel d'audits basé sur les risques et les Guides d'audit sur le terrain afin d'harmoniser les pratiques d'audit.

Les activités menées comprenaient des formations en matière de contrôle interne et d'audit interne, qui ont renforcé les compétences techniques des participants et favorisé l'harmonisation des pratiques de supervision et d'audit.

Ces actions, qui ont donné lieu à un haut niveau de satisfaction parmi les participants, ont contribué à renforcer les capacités institutionnelles et la transparence dans la gestion des finances publiques.

1.3.7.1 Atelier sur la démarche de contrôle interne

L'activité s'est déroulée avec succès en juillet 2025, conformément aux besoins de formation identifiés dans le diagnostic institutionnel.

L'objectif de cette action était de renforcer les compétences techniques et opérationnelles des participants en matière de contrôle interne, conformément aux bonnes pratiques internationales.

Au cours des trois jours de formation, 58 techniciens (47 de l'IGF et 11 de la Cour des comptes), dont 32,8 % de femmes, ont participé à des sessions théoriques, des études de cas et des exercices pratiques. L'évaluation à chaud a obtenu une note moyenne de 16,5/20, reflétant une grande satisfaction quant à la qualité, l'applicabilité et la pertinence du contenu.

La formation a contribué au renforcement des capacités institutionnelles de l'IGF et de la Cour des comptes, ainsi qu'à l'harmonisation des pratiques de supervision et d'audit, constituant une étape importante dans le renforcement du contrôle financier de l'État.

1.3.7.2 Atelier sur la démarche de l’audit interne

L'activité s'est déroulée avec succès en juillet 2025, conformément aux besoins de formation identifiés dans le diagnostic institutionnel.

L'objectif était de renforcer les compétences techniques et opérationnelles des participants en matière d'audit interne, sur la base des normes et bonnes pratiques internationales de l'IIA (IPPF).

Au cours des trois jours de formation, 58 techniciens (47 de l'IGF et 11 de la Cour des comptes) ont participé, avec une participation féminine de 32,8 %.

L'évaluation à chaud a obtenu une note moyenne de 16,5/20, reflétant une grande satisfaction quant à la qualité et la pertinence des contenus.

La formation a contribué au renforcement des capacités institutionnelles de l'IGF et de la Cour des comptes, à l'harmonisation des pratiques d'audit et à la promotion d'une culture de transparence et d'amélioration continue dans la gestion des finances publiques.

1.3.7.3 Élaboration du cadre de référence des normes internationales pour les missions d’audit interne de l’IGF

L'élaboration du Cadre de référence des normes internationales pour les missions d'audit interne de l'IGF a été achevée et validée en novembre 2025 après la tenue d'ateliers de discussion et de validation qui ont réuni des inspecteurs et des auditeurs de l'IGF.

Ce cadre intègre des orientations méthodologiques et normatives alignées sur les normes internationales de l'Institut des auditeurs internes (IIA) et les ISSAI, constituant une référence opérationnelle pour la planification, l'exécution et l'évaluation des audits internes.

Il comprend également des indications structurées sur la situation actuelle, les mesures à prendre/actions prioritaires et les résultats attendus/preuves de conformité, facilitant ainsi le suivi de la mise en œuvre et l'évaluation de la maturité du système d'audit interne.

La validation de cet outil représente une étape stratégique dans le renforcement de la qualité et de la cohérence des missions d'audit interne, contribuant à la professionnalisation de l'IGF et au renforcement du contrôle financier et de la bonne gouvernance publique.

1.3.7.4 Élaboration de la charte d'audit interne

La Charte d'audit interne de l'IGF a été élaborée et validée en novembre 2025, à la suite d'ateliers de discussion et de validation qui ont réuni des inspecteurs, des auditeurs et des responsables techniques de l'IGF.

Le processus d'élaboration a été mené de manière participative, garantissant l'appropriation institutionnelle et la cohérence méthodologique avec les réformes en cours dans le domaine du contrôle et de l'audit public.

Le document établit clairement le mandat, la mission, les responsabilités, l'indépendance fonctionnelle et les relations hiérarchiques et opérationnelles de l'audit interne au sein de l'IGF, tout en définissant les principes éthiques et de conduite professionnelle qui doivent guider les auditeurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Il constitue ainsi un instrument de référence institutionnel pour la gouvernance, la coordination et la supervision technique des missions d'audit interne, contribuant au renforcement de l'intégrité, de la responsabilité et de l'amélioration continue de la gestion des finances publiques.

Réalisations 2025 :

Tableau 52. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 1.3.7.1 | Atelier d’introduction à la démarche de contrôle interne |
| 1.3.7.1 | Atelier d’introduction à la démarche d’audit interne |
| 1.3.7.2 | Atelier d’introduction aux normes professionnelles de l’audit interne |
| 1.3.7.2 | Élaboration du cadre de référence de l’IGF |
| 1.3.7.2 | Élaboration du projet de charte d’audit interne de l’IGF |
| 1.3.7.2 | Élaboration du code de déontologie applicable aux missions de l’IGF |

Perspectives 2026 :

1. Élaboration du programme annuel basé sur les risques et les enjeux

Il est prévu, pour 2026, d'élaborer le programme annuel d'audits de l'IGF, structuré selon une approche fondée sur les risques et les principaux défis de la gestion des finances publiques.

Cette initiative vise à améliorer la planification stratégique des missions d'audit, en garantissant une allocation efficace des ressources humaines et techniques de l'IGF et en veillant à ce que les actions de contrôle se concentrent en priorité sur les domaines présentant les risques, l'importance et l'impact institutionnel les plus élevés.

La méthodologie adoptée comprendra l'identification et l'évaluation systématique des risques financiers et opérationnels, la définition de critères de priorisation des missions d'audit et l'intégration des résultats des audits précédents et des recommandations en suspens.

Le programme sera élaboré en étroite coordination avec les organes supérieurs de contrôle et les principales administrations financières, favorisant ainsi les synergies institutionnelles et la cohérence des actions de supervision.

2. Élaboration des guides d’audit terrain

La rédaction des guides d'audit sur le terrain, instruments opérationnels destinés à uniformiser les procédures et méthodologies applicables à la réalisation des missions d'audit sur le terrain, est prévue pour 2026.

Cette activité vise à renforcer la qualité, la cohérence et la traçabilité des travaux d'audit menés par l'IGF, en garantissant la cohérence avec les normes internationales d'audit interne et les ISSAI.

Les guides définiront de manière pratique les étapes essentielles de l'audit sur le terrain — de la planification et la collecte des preuves à la formulation des constatations, conclusions et recommandations —, ainsi que les bonnes pratiques en matière de documentation et de rapport.

Modèles de documents de travail, listes de contrôle et fiches de constatations seront également inclus afin de faciliter l'application uniforme des méthodes d'audit et la supervision des travaux.

L'adoption de ces instruments permettra d'améliorer l'efficacité et la fiabilité des missions d'audit, en favorisant une plus grande harmonisation méthodologique et en renforçant le système de contrôle interne et de responsabilisation du secteur public.

Tableau 53. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 1.3.7.3 | Élaboration d’un programme basé sur les risques et les enjeux |
| 1.3.7.4 | Élaboration des guides d’audit terrain |

# Objectif spécifique 2 - Renforcer le cadre et les conditions de participation, de transparence et de contrôle de la gouvernance financière et de la lutte contre la corruption

L'objectif spécifique 2 vise à consolider le cadre institutionnel et opérationnel en matière de gouvernance financière, en mettant l'accent sur la participation et le contrôle du Parlement, de la Cour des Comptes et de la société civile, sur la transparence des finances publiques et sur le renforcement des mécanismes de contrôle et de lutte contre la corruption.

Cet objectif consiste à appuyer la mise en place d'outils et de procédures favorisant l'accès à l'information, l'amélioration de l'intégrité des pratiques financières, l'implication participative de la société civile dans la surveillance des finances publiques, la prévention et la détection de la corruption.

# Résultat 2 - La transparence et la responsabilité dans la gouvernance sont améliorées

## Activité générale 2.1 - Promouvoir l'égalité d'accès du public aux finances publiques

## Activité 2.1.1 – Renforcer la transparence des finances publiques

Cette activité vise à renforcer la transparence des finances publiques à travers la documentation budgétaire du budget de l’État et l’accès publics aux informations financières.

Le premier volet concernant la documentation budgétaire vise à appuyer la DGO dans la préparation de tous les documents budgétaires nécessaires. Ces documents doivent offrir une vision globale des prévisions budgétaires, du projet de budget ainsi que des résultats budgétaires de l'exercice en cours et des années antérieures.

La liste des documents budgétaires évaluant le degré de transparence des finances publiques est définie par la méthodologie PEFA qui constitue la référence au niveau international.

Elle comprend 10 documents dont les 4 éléments de base suivants :

- Prévisions du déficit ou de l’excédent budgétaire ou des résultats d’exploitation de l’exercice ;

- Résultats budgétaires de l’exercice précédent, présentés selon le même format que le projet de budget ;

- Budget de l’exercice en cours, présenté selon le même format que le projet de budget. Il peut s’agir du budget révisé ou des résultats prévus ;

- Données budgétaires agrégées (recettes et dépenses) pour les principales rubriques des classifications utilisées, concernant l’exercice en cours et l’exercice précédent, avec une ventilation détaillée des estimations des recettes et des dépenses.

L’objectif est de préparer au moins les 7 documents du budget de l’État, dont les 4 documents de la liste de base afin d’atteindre un niveau de performance au-dessus du niveau standard (notation B).

Les trois documents ne relevant pas de la liste de base mais qu’il convient de fournir dans les documents du budget annuel sont les suivants :

- Le financement du déficit, comprenant une description de la composition prévue ;

- La documentation relative aux prévisions budgétaires à moyen terme ;

- Les hypothèses macroéconomiques, y compris, au minimum, des estimations du taux de croissance du PIB, du taux d’inflation, des taux d’intérêt et du taux de change.

Le second volet portant sur l’accès public aux informations budgétaires, doit permettre aux publics d’accéder, sans aucune restriction et dans des délais raisonnables, sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire, et gratuitement.

L’objectif est de promouvoir la publication sur le site web du ministère des Finances et de sa page Facebook d’au moins 4 documents de la liste de base comportant 5 documents définie par la méthodologie PEFA pour atteindre un niveau standard (notation C).

Ces 4 éléments sont les suivants :

- Documents relatifs au projet de budget annuel du pouvoir exécutif ;

- Budget adopté ;

- Rapports en cours d’exercice sur l’exécution du budget ;

- Rapport sur l’exécution du budget annuel ;

- États financiers audités, incorporant le rapport d’audit externe ou accompagné de ce rapport.

Perspectives 2026 :

Tableau 54. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.1.1.1 | Analyse des documents budgétaires existants |
| 2.1.1.1 | Appui à l’élaboration des 4 éléments de base (niveau C en 2026, B en 2028) |
| 2.1.1.2 | Analyse des documents budgétaires publiés |
| 2.1.1.2 | Promouvoir la diffusion des documents de 4 éléments de base sur le site du ministère ou le portail citoyen (niveau C en 2027) |

## Activité 2.1.2 - Soutenir l’élaboration de la stratégie de communication de la DGB

`

Cette activité vise à accompagner la DGB dans l’élaboration de sa stratégie de communication.

Elle consiste à élaborer un diagnostic initial des besoins et des canaux de communication existants afin d’identifier les axes d’amélioration et les opportunités de diffusion auprès des différents publics cibles.

Elle vise à renforcer la visibilité de la DGB, à améliorer la transparence de ses actions et à améliorer l’accessibilité aux documents budgétaires afin de renforcer la transparence des finances publiques et l’information des citoyens.

La stratégie de communication permettra d’enrichir le programme des activités en cours en appuyant la mise en œuvre des actions inscrites dans la stratégie de communication en 2027 et 2028.

Perspectives 2026

Tableau 55. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.1.2.1 | Recrutement d’un expert spécialisé en communication des finances publiques |
| 2.1.2.1 | Élaboration de la stratégie de communication |

## Activité 2.1.3 - Développer le portail citoyen

Cette activité vise à concevoir et mettre en œuvre une plateforme numérique accessible à tous, permettant aux citoyens d’accéder facilement aux informations relatives à la gestion des finances publiques.

Ce portail a pour objet de présenter les données budgétaires, les rapports d’exécution du budget de l’État, la documentation budgétaire ainsi que la documentation technique et les plaquettes de communication élaborées avec l’appui du projet.

Il permettra d’accéder à la documentation budgétaire et d’en faciliter la compréhension, grâce à des supports pédagogiques, afin d’encourager l’implication de la société civile dans le contrôle et le suivi des finances publiques.

Les principales étapes de cette activité comprennent :

- La définition des besoins des utilisateurs et de la DGB ;

- La conception ergonomique du portail dans un espace dédié sur le site web du ministère des Finances ;

- Le développement technique ;

- La production de contenus adaptés (fiches explicatives, infographies, vidéos)

- La mise en ligne et la promotion du portail auprès du grand public.

À terme, le portail citoyen constituera l’outil « clé » pour renforcer la transparence et la participation citoyenne.

Pour mettre en œuvre ces activités, un expert spécialisé en gestion des sites web sera recruté en 2026 après validation des termes de référence par le ministère des Finances.

Perspectives 2026 :

Tableau 56. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.1.3.1 | Recrutement d’un expert spécialisé en gestion des sites web |
| 2.1.3.1 | Élaboration du portail citoyen |

## Activité 2.1.4 – Élaboration de supports de vulgarisation et d’information des citoyens

Cette activité vise à la conception et la production de supports destinés à rendre accessible la gestion des finances publiques, afin de faciliter la compréhension des enjeux budgétaires par les citoyens à travers les organisations de la société civile.

Les supports envisagés sont présentés ci-après :

- Le budget citoyen afin d’expliciter sous une forme compréhensible par les usagers l’utilisation des fonds publics (programmation 2027) ;

- Des brochures et plaquettes (voir point 1.3.1 « documentation » du présent rapport) rédigées dans un langage compréhensible par le grand public, elles ont pour objet de détailler les mécanismes de gestion du budget programme, de la comptabilité générale et patrimoniale et patrimoniale du contrôle interne, du contrôle de l’IGF et de la Cour des comptes, etc… ;

- La création d’une vidéo animée de présentation du budget programme à diffuser sur le portail citoyen et la page Facebook du ministère pour toucher un large public, y compris les jeunes et les personnes moins familiarisées avec la gestion du budget de l’État ;

- Des FAQ (foires aux questions) en ligne et un chatbot sur le portail citoyen, répondant aux questions les plus fréquentes sur la gestion des finances publiques et les possibilités d’implication citoyenne.

L’ensemble de ces supports sera conçu de manière à garantir une information facilement compréhensible et accessible, en étroite collaboration avec la société civile, afin de répondre au mieux aux besoins et attentes des citoyens.

Perspectives 2026 :

Tableau 57. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.1.4.1 | Élaboration des brochures et plaquettes citoyennes |
| 2.1.4.1 | Vidéo animée sur le budget programme |

## Activité générale 2.2 - Renforcer la capacité du Parlement, de la Cour des comptes et de la société civile à contrôler la gestion des finances publiques

Cette activité générale vise au renforcement des capacités du Parlement, de la Cour des comptes et de la société civile dans le contrôle et la surveillance de la gestion des finances publiques.

## Activité 2.2.1 - Soutenir le renforcement des capacités de la Cour des comptes

Les activités menées en 2025 comprenaient des formations spécialisées dans l'analyse du compte général de l'État, la macroéconomie, le contrôle interne, l'audit interne et la méthodologie d'audit de performance, ainsi qu'une assistance technique pour l'élaboration des avis de la CGE et le lancement de l'audit de performance pilote.

Pour 2026, des actions d'assistance technique sont prévues pour finaliser les avis de la CGE, de nouveaux audits de performance, des formations en évaluation et gestion des risques, l'élaboration de divers guides techniques (évaluation, vérification des comptes, risques) et des initiatives visant à renforcer les capacités des conseillers judiciaires et à numériser la Cour des comptes.

2.2.1.1 Atelier sur la méthodologie d’analyse des comptes généraux de l’État

En août 2025, la formation initiale des techniciens de l'équipe chargée des avis sur le compte général de l'État a été organisée sur le thème « Méthodologie d'analyse du compte général de l'État, classificateurs des recettes et des dépenses ».

Pendant cinq jours, 26 techniciens ont participé à cette formation, dont 31,0 % étaient des femmes, ce qui reflète l'engagement en faveur de la promotion de l'égalité des sexes dans les activités de renforcement des capacités. L'

La formation avait pour principaux objectifs : de familiariser les participants avec les procédures d'analyse du budget général de l'État (OGE) et du compte général de l'État (CGE), dans leurs différentes phases de traitement, depuis le cadre macroéconomique jusqu'au suivi des recommandations ; fournir des connaissances pratiques sur les classificateurs de recettes et de dépenses — dans leurs dimensions économiques, organiques, fonctionnelles et programmatiques.

L'évaluation à chaud de la Cour des comptes a montré que les objectifs et les résultats attendus ont été pleinement atteints, démontrant un impact positif sur la consolidation des compétences techniques de l'équipe.

2.2.1.2 Atelier sur la méthodologie d'analyse macroéconomique

En août 2025, une formation initiale en macroéconomie a été dispensée aux techniciens de l'équipe chargée de l'avis de la Cour des comptes sur le compte général de l'État.

Pendant quatre jours, 26 techniciens ont participé à cette formation, dont 31,0 % étaient des femmes, ce qui reflète l'engagement institutionnel en faveur de la promotion de l'égalité des sexes dans les initiatives de renforcement des capacités.

La formation avait pour principaux objectifs : de fournir des connaissances essentielles sur les concepts macroéconomiques, la comptabilité nationale et l'analyse économique ; de transmettre des notions fondamentales sur les instruments de politique macroéconomique et les principales variables économiques ; de familiariser les participants avec les procédures d'analyse du chapitre sur le cadre macroéconomique, dans le contexte de l'élaboration de l'avis sur le compte général de l'État.

L'évaluation à chaud a confirmé que les objectifs et les résultats escomptés ont été pleinement atteints, mettant en évidence un impact positif sur la consolidation des compétences techniques de l'équipe et renforçant sa capacité d'analyse et d'interprétation économique dans le processus d'évaluation du compte général de l'État.

2.2.1.3 Assistance technique nationale pour soutenir la mission consultative du compte général de l'État

Les missions d'assistance technique destinées à l'élaboration des missions d'avis sur les comptes généraux de l'État relatifs aux exercices 2017 à 2021 ont débuté en juin 2025, avec le soutien d'un expert national et d'un expert international.

Au cours de cette période, une analyse préliminaire des comptes généraux de l'État a été réalisée, comprenant l'évaluation par chapitres de l'avis et l'analyse détaillée du contenu par domaine thématique.

Les équipes techniques ont procédé à l'élaboration des cartes et tableaux analytiques qui intégreront les différents chapitres des avis.

Parallèlement, les documents d'appui à la mission de vérification et de certification sur place, prévue pour début 2026, ont été préparés, garantissant la cohérence méthodologique et la traçabilité des analyses effectuées.

La planification de l'action s'est achevée par l'identification des domaines et des domaines à risque prioritaires, la révision et l'analyse du système de contrôle interne existant, l'élaboration du plan et des programmes d'audit, l'évaluation des risques identifiés et la détermination de leurs impacts respectifs, ainsi que la définition de la portée, des objectifs et de la nature des procédures d'audit à appliquer.

2.2.1.4 Mission pilote d’audit de performance

Dans le cadre de son mandat constitutionnel de contrôle, la Cour des comptes de Guinée-Bissau a lancé en octobre 2025 la mise en œuvre d'un projet pilote d'audit de performance, conçu comme une initiative stratégique visant à renforcer le système national de contrôle externe.

Avant le lancement des activités sur le terrain, une formation spécifique a été dispensée, axée sur les concepts, les méthodologies et les bonnes pratiques internationales en matière d'audit de performance.

L'audit porte sur la politique publique de lutte contre le VIH/sida et la tuberculose, en évaluant l'efficacité, l'efficience et la cohérence des mécanismes juridiques, administratifs et financiers qui soutiennent sa mise en œuvre.

Le travail comprend une analyse critique et systématique des instruments de gestion et de contrôle, avec les objectifs spécifiques suivants : évaluer l'efficacité et l'efficience de la structure programmatique des subventions, en particulier en ce qui concerne les mécanismes de contrôle interne et de supervision, en garantissant l'utilisation appropriée des ressources et l'atténuation des risques ; examiner la gestion de la chaîne d'approvisionnement et évaluer la cohérence et la fiabilité des systèmes de communication, de suivi et d'évaluation, ainsi que les processus de rapport et de coordination interinstitutionnelle, en mettant l'accent sur la transparence et la responsabilité.

2.2.1.5 Atelier de présentation de la méthodologie d’audit de performance au Portugal

Cette activité a été organisée en juin 2025, à la demande de la Cour des comptes, dans le but d'approfondir les connaissances techniques sur la méthodologie d'audit de performance adoptée par la Cour des comptes du Portugal et son cadre juridique et institutionnel.

Au cours de l'atelier, des thèmes essentiels liés aux fondements et au contexte des audits de performance, à la planification et à la collecte de preuves, aux méthodes d'analyse et de validation des résultats, ainsi qu'aux procédures de rédaction des rapports et de suivi des recommandations émises ont été abordés. L'action a réuni 54 techniciens, dont 37 % étaient des femmes, ce qui reflète l'engagement en faveur de la promotion de l'égalité des sexes dans les initiatives de renforcement des capacités.

2.2.1.6 Atelier sur la démarche de contrôle interne

L'activité s'est déroulée avec succès en juillet 2025, conformément aux besoins de formation identifiés dans le diagnostic institutionnel.

L'objectif de cette action était de renforcer les compétences techniques et opérationnelles des participants en matière de contrôle interne, conformément aux bonnes pratiques internationales.

Au cours des trois jours de formation, 58 techniciens (47 de l'IGF et 11 de la Cour des comptes), dont 32,8 % de femmes, ont participé à des sessions théoriques, des études de cas et des exercices pratiques.

L'évaluation à chaud a obtenu une note moyenne de 16,5/20, reflétant une grande satisfaction quant à la qualité, l'applicabilité et la pertinence du contenu.

La formation a contribué au renforcement des capacités institutionnelles de l'IGF et de la Cour des comptes, ainsi qu'à l'harmonisation des pratiques de supervision et d'audit, constituant une étape importante dans le renforcement du contrôle financier de l'État.

2.2.1.7 Workshop on the internal audit process

L'activité s'est déroulée avec succès en juillet 2025, conformément aux besoins de formation identifiés dans le diagnostic institutionnel.

L'objectif était de renforcer les compétences techniques et opérationnelles des participants en matière d'audit interne, sur la base des normes et bonnes pratiques internationales de l'IIA (IPPF).

Au cours des trois jours de formation, 58 techniciens (47 de l'IGF et 11 de la Cour des comptes) ont participé, avec une participation féminine de 32,8 %. L'évaluation à chaud a obtenu une note moyenne de 16,5/20, reflétant une grande satisfaction quant à la qualité et la pertinence des contenus.

La formation a contribué au renforcement des capacités institutionnelles de l'IGF et de la Cour des comptes, à l'harmonisation des pratiques d'audit et à la promotion d'une culture de transparence et d'amélioration continue dans la gestion des finances publiques.

Réalisations 2025 :

Tableau 58. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 2.2.1.1 | Formation sur la méthodologie d’analyse du compte général de l’État |
| 2.2.1.1 | Formation sur la méthodologie d’analyse macro-économique du compte général de l’État |
| 2.2.1.1 | Mission d’assistance technique pour l’appui à la réalisation de la mission d’avis du compte général de l’État (en cours) |
| 2.2.1.2 | Atelier de présentation de la méthodologie de l’audit de performance au Portugal |
| 2.2.1.2 | Mission d’assistance technique à la réalisation de la première mission pilote d’audit de performance (en cours) |
| 2.2.1.6 | Atelier d’introduction à la démarche de contrôle interne |
| 2.2.1.6 | Atelier d’introduction à la démarche d’audit interne |

Perspectives 2026 :

1. Assistance technique nationale pour soutenir la mission d’avis du compte général de l'État

Le travail sur le terrain débutera en 2026. Cette phase sera axée sur le renforcement des capacités techniques de l'équipe nationale, la consolidation méthodologique et la finalisation des produits analytiques nécessaires à l'émission des avis relatifs aux exercices 2017 à 2021.

D'ici la fin 2026, les actions suivantes sont prévues :

- La production et la mise à disposition de manuels et de supports pédagogiques pour soutenir les activités de renforcement des capacités, en garantissant leur utilisation future dans le cadre d'actions de renforcement institutionnel, la participation à la définition de la structure du rapport d'avis, y compris l'organisation et le contenu de chaque chapitre,

- L'élaboration d'un guide méthodologique pour la rédaction des avis, le soutien et la supervision technique de l'équipe de la Cour des comptes dans la rédaction des chapitres, l'intégration des rapports partiels, la révision technique et la consolidation finale de l'avis.

Ces actions permettront de consolider les compétences techniques et méthodologiques de l'équipe nationale, d'améliorer la qualité et la cohérence des avis, et de renforcer le rôle institutionnel de la Cour des comptes dans la supervision des finances publiques et la reddition des comptes de l'État.

2. Mission pilote d’audit de performance

Deux audits de performance supplémentaires sont prévus pour 2026, qui seront mis en œuvre par la Cour des comptes de Guinée-Bissau, dans le prolongement de l'audit pilote sur la politique publique de lutte contre le VIH/sida et la tuberculose lancé en 2025.

Les objectifs et le champ thématique de ces audits seront définis par la Cour des comptes après la conclusion et l'évaluation de l'audit pilote, en veillant au transfert des enseignements tirés et à la consolidation méthodologique obtenue au cours de son exécution.

La mise en œuvre de ces audits permettra à la Cour de renforcer ses capacités techniques et institutionnelles, en consolidant une approche moderne de l'audit axée sur les résultats, conformément aux normes internationales des institutions supérieures de contrôle (ISSAI) et aux bonnes pratiques internationales en matière de contrôle externe.

3. Formation sur l’évaluation des projets et programmes

Une formation est prévue en 2026 pour préparer le Guide d'évaluation des projets et programmes publics, reconnaissant que l'évaluation systématique des politiques publiques constitue un outil essentiel de bonne gouvernance financière et de contrôle externe moderne.

Cette initiative vise à doter la Cour des comptes d'instruments méthodologiques lui permettant d'exercer pleinement son mandat constitutionnel de contrôle, en garantissant la légalité, la régularité, l'économie, l'efficience et l'efficacité de l'utilisation des ressources publiques.

La formation et le guide qui en résultent permettront d'uniformiser les pratiques, de consolider les capacités techniques et de promouvoir une culture d'évaluation axée sur les résultats et les impacts, conformément aux bonnes pratiques internationales en matière d'audit et d'évaluation du secteur public.

4. Élaboration d'un guide d'évaluation des projets et des programmes

L'élaboration du Guide d'évaluation des projets et programmes publics, prévue pour 2026, s'inscrit dans le cadre des actions de modernisation et de renforcement méthodologique de la Cour des comptes dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques et du contrôle externe basé sur les résultats.

Cette activité a pour principaux objectifs :

- Établir un référentiel technique structuré pour la conduite des évaluations des projets et programmes publics, en garantissant l'adoption de méthodologies rigoureuses et alignées sur les bonnes pratiques internationales ;

- Définir les étapes, les critères et les méthodes d'évaluation ;

- Uniformiser les procédures et les instruments de travail afin d'assurer la cohérence, la traçabilité et la comparabilité entre les différentes évaluations ;

- Renforcer les capacités techniques et institutionnelles de la Cour des comptes, en favorisant l'amélioration continue de la qualité et de l'impact des audits et des évaluations réalisés.

L'adoption de cet instrument contribuera à consolider une culture d'évaluation axée sur les résultats, en renforçant la transparence, la responsabilité et l'efficacité de la gestion publique.

5. Formation à l’analyse des risques en matière des finances publiques

La formation prévue pour 2026 constitue une étape préparatoire à l'élaboration du Guide d'analyse des risques en matière d'audit, dont la publication est prévue pour 2027.

L'initiative vise à doter la Cour des comptes de Guinée-Bissau d'une méthodologie harmonisée, rigoureuse et adaptée au contexte national pour l'identification, l'évaluation et la gestion des risques inhérents à l'utilisation des ressources publiques.

Le futur guide s'appliquera de manière transversale à toutes les modalités d'audit (financier, de conformité et de performance) et servira d'outil stratégique d'aide à la décision, tant pour la définition du plan annuel d'audits que pour la planification de chaque mission et le suivi des recommandations.

La mise en œuvre de cette formation et du guide qui en découlera permettra d'améliorer la hiérarchisation des audits en fonction des risques, en optimisant l'utilisation des ressources disponibles.

6. Atelier et guide de vérification des comptes

Il est prévu d'organiser en 2026 un atelier technique destiné à l'élaboration d'un guide de vérification des comptes par la Cour des comptes, dans le but d'harmoniser les méthodologies et de renforcer la qualité des travaux d'audit et de vérification des comptes publics.

Cette initiative vise à établir des orientations pratiques et des critères techniques communs applicables à la vérification des comptes de l'État et des entités publiques, conformément aux normes internationales d'audit du secteur public (ISSAI).

L'atelier réunira des auditeurs et des experts de la Cour des comptes, de l'IGF et d'autres institutions concernées, afin de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques.

Le guide de vérification des comptes résultant de ces travaux servira de référence opérationnelle permanente et contribuera à renforcer la transparence, la fiabilité et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.

7. Renforcer les capacités des conseillers judiciaires

Le dernier trimestre 2026 devrait voir le lancement d'une activité visant à renforcer les capacités des conseillers judiciaires de la Cour des comptes, dans le cadre de la stratégie de renforcement institutionnel et professionnel du contrôle juridictionnel des finances publiques.

Cette initiative vise à consolider les compétences juridiques, techniques et analytiques des conseillers, en mettant l'accent sur l'interprétation et l'application des normes du droit financier public, dans le cadre du processus juridictionnel et de l'appréciation des responsabilités financières.

Le programme détaillé de la formation sera défini en temps utile, en concertation avec la présidence de la Cour et les partenaires techniques, afin de garantir l'adéquation des contenus aux besoins fonctionnels et institutionnels.

Cette action contribuera à renforcer la qualité et la rapidité des décisions juridictionnelles, à promouvoir une interprétation uniforme des normes de contrôle financier et de reddition des comptes, et à renforcer l'autorité et la crédibilité de la Cour des comptes dans l'exercice de son mandat constitutionnel.

8. Assistance technique à la numérisation de la Cour des comptes

La mise en œuvre d'une activité de soutien technique à la numérisation de la Cour des comptes est prévue pour 2026, dans le cadre de la stratégie de modernisation institutionnelle et de renforcement de l'efficacité opérationnelle.

Cette initiative comprend l'élaboration du cahier des charges du système de gestion de la Cour des comptes, définissant les exigences fonctionnelles, techniques et de sécurité de l'information, ainsi que la conception du système ou des modules spécifiques qui seront déterminés ultérieurement en fonction des besoins identifiés.

La numérisation contribuera à renforcer la transparence, l'accessibilité et le partage d'informations, permettant une gestion plus intégrée et plus efficace des opérations internes et renforçant le rôle de la Cour des comptes en tant qu'institution de contrôle moderne et axée sur les résultats.

Le programme détaillé et la conception technique des modules seront définis en temps utile, en étroite coordination avec les services de la Cour et avec le soutien d'experts nationaux et internationaux en matière de transformation numérique du secteur public.

Perspectives 2026 :

Tableau 59. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.2.1.1 | Poursuite de la mission d’assistance technique pour l’appui à la réalisation de la mission d’avis du compte général de l’État |
| 2.2.1.2 | Poursuite de la mission d’assistance technique à la réalisation de la première mission pilote d’audit de performance (en cours) |
| 2.2.1.2 | Réalisation d’une seconde mission d’assistance technique à l’audit de performance |
| 2.2.1.3 | Formation à l’évaluation des projets et des programmes |
| 2.2.1.4 | Réalisation d’un guide pratique pour l’évaluation des projets et des programmes |
| 2.2.1.5 | Formation à l’analyse des risques en matière de finances publiques |
| 2.2.1.6 | Atelier sur la vérification |
| 2.2.1.6 | Élaboration du guide de vérification |
| 2.2.1.7 | Formation des conseillers de la Cour des Comptes |
| 2.2.1.8 | Élaboration du cahier des charges du système d’information de la Cour des Comptes |

## Activité 2.2.2 - Soutenir le renforcement des capacités parlementaires

Cette activité vise à renforcer les capacités d'analyse, de suivi et de contrôle parlementaire dans le domaine budgétaire.

Il est également prévu d'organiser en 2026 des formations sur la gestion des finances publiques, le débat d’orientation budgétaire et l'audit du budget de l'État à l'intention des députés et assistants techniques du Parlement de l'Assemblée nationale populaire (ANP).

Le programme de formation sera défini au cours de l'année 2026, en concertation avec les autorités parlementaires compétentes et les administrations financières.

Cette activité contribuera au renforcement du rôle de contrôle financier du Parlement et à la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance des finances publiques.

Le programme d’activité sera complété après le recensement des besoins de l’ANP.

## Activité 2.2.3 - Soutenir le renforcement des capacités de la société civile

Cette activité vise à renforcer les capacités de la société civile en matière de finances publiques afin de mieux analyser les aspects budgétaires et améliorer les conditions de participation et de contrôle des citoyens et organisations de la société civile.

2.2.3.1 – Formation des acteurs de la société civile en gestion des finances publiques

Cette activité vise à organiser des sessions de formation spécifiques à destination des acteurs de la société civile afin de renforcer leurs compétences en matière de gestion des finances publiques.

Ces formations permettront d'acquérir une meilleure compréhension des mécanismes budgétaires, des procédures de contrôle et d'audit, ainsi que des principes de transparence et de responsabilité dans la gestion des ressources publiques.

Les modules proposés aborderont notamment la présentation du budget programme, du budget vert, du budget genre, l'analyse du compte général de l'État, l'initiation à la macroéconomie, la stratégie budgétaire de l'État, les fondamentaux du contrôle interne et de l'audit, ainsi que la méthodologie d'audit de performance en articulation et en complémentarité avec les activités programmées par le projet PRO PALOP III.

Ces formations relatives aux finances publiques pourront être complétées par l’organisation d’une formation des « experts budgétaires » habilités à mener l'enquête « open budget survey », avec le soutien de « l'International Budget Support ».

L’objectif est de doter la société civile des outils nécessaires pour suivre, analyser et contribuer activement à la gestion transparente et efficace des finances publiques.

Perspectives 2026 :

Tableau 60. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.1.5.1 – 2.3.1.1 | Élaboration des brochures et plaquettes citoyennes |
| 2.1.5.1 – 2.3.1.2 | Une formation par trimestre et par composante (budget, comptabilité, contrôle) |
| 2.1.5.1 – 2.3.1.3 | Formation enquête « open budget survey » |

2.2.3.2 – Formation des universitaires et étudiants aux enjeux des finances publiques

Cette activité vise à former les étudiants des universités et grandes écoles de Bissau, spécialisés en économie, droit et comptabilité, à la compréhension et à l’analyse des réformes des finances publiques.

L’objectif est de renforcer leurs connaissances et compétences concernant les enjeux liés aux finances publiques à travers l’étude de cas concrets, la traduction des guides didactiques de l’UEMOA tout en contribuant à leur développement en tant que citoyens informés dans le domaine de la gestion des finances publiques. Des projets partenariaux avec les institutions académiques pourront être envisagés.

Perspectives 2026 :

Tableau 61. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.2.3.4 | 1 séminaire annuel réunissant les Universités et Grandes Écoles (TOFE, budget, comptabilité, contrôle) dans le cadre d’une journée intitulée : Apports et enjeux de la réforme des finances publiques en Guinée-Bissau |

Ces actions visent à soutenir l’émergence d’une société civile informée, impliquée et capable de contribuer efficacement au contrôle citoyen de la gestion des ressources publiques.

2.2.3.3 – Accompagner le dialogue entre l’administration et la société civile et l’ordre des experts comptables

Cette activité vise à instaurer un espace de dialogue régulier entre l’administration publique, la société civile, les étudiants des universités et des grandes écoles ainsi que l’ordre des experts comptables de la Guinée-Bissau, afin de favoriser la transparence, l’efficacité et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.

Le dialogue prendra la forme de présentations par l’administration de thèmes précis (note de conjoncture macro-économique, budget de l’année, rapports d’exécutions budgétaires, compte général de l’État, normes d’audit de l’IGF, etc…) suivies de forums de discussion, permettant aux différentes parties issues de la société civile d’exprimer leurs attentes, de partager leurs expertises et de formuler des recommandations concrètes pour améliorer les processus budgétaires, comptables et de contrôle.

Cette démarche a pour objectif de :

- Renforcer la confiance et la collaboration entre les institutions publiques, les professionnels du chiffre et la société civile ;

- Échanger sur les bonnes pratiques, les défis et les innovations en matière de gestion budgétaire et financière ;

- Impliquer l’ordre des experts comptables dans la vulgarisation des normes comptables et dans la formation des acteurs publics et associatifs ;

- Faciliter la co-construction de solutions pour une meilleure gouvernance financière et un contrôle citoyen plus efficace.

Perspectives 2026 :

Tableau 62. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.2.3.5 2.2.3.5 2.2.3.5 2.2.3.5 | Appuyer la DGPEE à la présentation de la note de conjoncture (3 à 4 par an) Appuyer la DGO à la présentation du Budget de l’État et à ses rapports d’exécution (2 par an) Appuyer l’IGF à la présentation des normes d’audit internes (1 par an) Appuyer la DGTCP à la présentation du Compte Général de l’État (1 par an) |

## Activité générale 2.3 - Améliorer les mécanismes de lutte contre la corruption

Cette activité vise à améliorer les mécanismes de lutte contre la corruption dans l’administration.

La Guinée-Bissau s’est dotée d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption 2021-2030 comprenant de grands piliers : la prévention de la corruption et la répression et la lutte contre la corruption.

La mise en œuvre de cette stratégie fait l’objet d’un financement de l’Union Européenne et du Japon à travers un projet d’assistance technique mis en œuvre par le PNUD.

Les synergies entre les deux projets financés par l'Union européenne sont importantes. Des réunions d'échange et de coordination ont été organisées avec l'Union européenne afin de présenter les activités et de renforcer les synergies.

Les activités programmées par le projet s'inscrivent pleinement dans la stratégie nationale et portent exclusivement sur le pilier I : prévention de la corruption, auquel nous ajoutons une dimension importante dans l'administration concernant les mécanismes de détection de la corruption.

Le projet peut, dans le cadre des synergies entre projets financés par l'Union européenne, soutenir des initiatives d'actions de prévention et/ou de détection au profil des départements ministériels ou de partage des bonnes pratiques initiées par l'administration.

Par ailleurs, l’appui au renforcement des systèmes de contrôle interne budgétaire et comptable prévu dans les activités du projet contribue naturellement à la prévention des risques de corruption.

À cette fin, le projet s’articule autour de sept actions principales : (1) organisation de séminaires pour promouvoir une culture de l’éthique dans l’administration, (2) soutien au développement de l’analyse des risques de fraude et de corruption dans le secteur public, (3) renforcement des capacités d’audit de la DGTCP, (4) soutien à la mise en œuvre du plan d’actions de la stratégie nationale anticorruption, (5) recensement des risques fiduciaires de la DGTCP et définition du plan de couverture correspondant, (6) soutien à l’IGF dans l’élaboration de la carte des risques de fraude et (7) actions complémentaires visant à améliorer de manière intégrée la prévention et la détection des risques de corruption et assimilés.

## Activité 2.3.1 – Renforcer l’intégrité, la transparence et la responsabilité dans l’administration

Cette activité vise à consolider les capacités du personnel, à renforcer les mécanismes préventifs et à contribuer à un environnement institutionnel plus responsable, intègre et plus résistant à la corruption.

L'objectif de cette activité est de renforcer les mécanismes de prévention et de lutte contre la corruption, en complément du soutien déjà apporté par le PRO-PALOP.

2.3.1.1 Organiser des actions de formation et d’information en matière d'éthique et de conduite professionnelle dans la fonction publique

Cette activité consiste à organiser des ateliers de formation et d’information afin de promouvoir une culture éthique dans l'administration publique.

Le programme comprendra des sessions thématiques sur l'intégrité, la transparence et la responsabilité, destinées aux fonctionnaires de différents secteurs. Des modules pratiques seront proposés pour identifier et prévenir les comportements peu éthiques, ainsi que des débats sur des dilemmes éthiques réels.

Chaque atelier comprendra la présentation d'outils et de méthodologies d'aide à la prise de décision éthique.

En 2025, le recensement des besoins en formation relatifs à l'éthique et à la déontologie a abouti à l'inscription de 94 participants issus de l'ensemble des administrations concernées.

Ces formations seront organisées en 2026 avec le soutien de l'École Nationale d'Administration à qui nous envisageons de confier l'organisation des formations généralistes du projet.

Perspectives 2026 :

Tableau 63. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.1.1 | Formation des personnels du ministère des Finances à l’éthique et à la déontologie dans la fonction publique |
| 2.3.1.2 | Atelier de partage d’expériences entre administrations |

2.3.1.2 Organiser des ateliers de formations sur les risques d’atteinte à la probité

Cette activité portant sur l’organisation de formations des personnels de l’administration sur les risques d’atteinte à la probité et les manières d’y répondre, complète la politique de renforcement de l’intégrité des personnels.

Cette formation très pratique animée par des experts spécialisés a pour objet d’identifier les situations qui constituent des risques d’atteinte à la probité et de fournir les bonnes pratiques permettant de se prémunir ou de répondre à ces situations (quoi faire, comment faire, comment informer, etc…).

Ces formations seront organisées annuellement.

Elles permettront d’enrichir par des témoignages les ateliers d’échanges sur les bonnes pratiques.

Perspectives 2026 :

Tableau 64. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.1.1 | Formation des personnels sur les risques d’atteinte à la probité |

2.3.1.3 Soutenir l'élaboration de chartes de bonne conduite dans l'administration et contribuer à leur diffusion

Cette activité vise à élaborer des chartes de bonne conduite visant à renforcer l'éthique et l'intégrité en complément des codes et pratiques pouvant exister dans l’administration publique.

Le programme prévoit la création de documents clairs et accessibles qui définissent les principes, les devoirs et les comportements attendus des fonctionnaires.

Des sessions de consultation avec les services concernés seront organisées afin de garantir que les chartes reflètent la réalité institutionnelle et les risques éthiques spécifiques. L'activité comprendra la validation technique du contenu et l'harmonisation avec les normes nationales et internationales en matière d'intégrité.

Une fois élaborées, le projet soutiendra des stratégies de diffusion interne par le biais d'ateliers, de campagnes de sensibilisation et de supports visuels.

Un projet de charte de bonne conduite, en cours de validation, a été réalisé en 2025 pour l'Inspection Générale des Finances. Eu égard aux missions de contrôle de l’IGF et de la démarche de professionnalisation en cours avec l’adoption des normes professionnelles de l’audit interne applicable à l’Inspection, il est indispensable de doter l’IGF d’un code complémentaire de bonne conduite des auditeurs dans le cadre de leurs missions.

Un projet de charte de bonne conduite sera également élaboré en 2026 pour les auditeurs de la DGTCP dans le cadre des activités visant à implémenter la fonction d’audit à la DGTCP.

Réalisations 2025 :

Tableau 65. Activités réalisées en 2025

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.1.2 | Charte de bonne conduite applicable aux auditeurs de l’IGF |

Perspectives 2026 :

Tableau 66. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.1.2 | Charte de bonne conduite applicable aux auditeurs de la DGTCP |
| 2.3.1.2 | Organisation d’un atelier par an portant sur la charte de bonne conduite (IGF et DGTCP) |
| 2.3.1.2 | Élaborer les plaquettes de la charte de bonne conduite de l’IGF et de la DGTCP |
| 2.3.1.2 | Mener une campagne d’information afin de recenser les besoins des autres Directions Générales du ministère des Finances |

2.3.1.4 Mener des campagnes d’information sur l’éthique et la lutte contre la corruption

Cette activité consiste à développer et à diffuser des messages de prévention à l’attention des agents publics et du grand public, afin de les sensibiliser sur les enjeux de l’intégrité et de la transparence dans la gestion administrative.

Ces campagnes utiliseront divers supports, notamment des affiches, des brochures et des publications, afin de maximiser leur portée et leur impact auprès des personnels de l’administration et des usagers se rendant dans l’administration.

Ces activités seront planifiées en 2027 et 2028.

2.3.1.5 Organiser des ateliers sur les bonnes pratiques dans l’administration

Cette activité vise à organiser des ateliers destinés aux agents publics afin de promouvoir l’adoption de bonnes pratiques au sein de l’administration.

Les ateliers seront conçus pour favoriser l’échange d’expériences, le partage de solutions concrètes et la sensibilisation aux principes fondamentaux de l’éthique, de la transparence et de la responsabilité.

Au cours de ces sessions, des intervenants spécialisés présenteront des cas pratiques et des outils méthodologiques adaptés aux réalités des différentes Directions Générales. L’accent sera mis sur la prévention des dérives, l’amélioration continue des procédures et le respect des normes déontologiques.

Les ateliers permettront également d’identifier collectivement les principaux défis rencontrés par les agents et d’élaborer des recommandations pour renforcer la culture de l’intégrité et de la performance dans l’administration publique.

Des supports pédagogiques (guides, fiches pratiques, études de cas) seront distribués pour accompagner les participants dans la mise en œuvre de ces bonnes pratiques au quotidien.

Ces activités seront planifiées en 2027 et 2028.

## Activité 2.3.2 – Renforcer les mécanismes de détection de la corruption

2.3.2.1 Formation à la méthodologie de détection des risques de corruption dans l’administration

Cette activité a pour objet d’organiser des formations destinées aux Directeurs Généraux et aux Directeurs afin d’acquérir des connaissances méthodologiques et comportementales leur permettant d’élaborer une analyse et une cartographie des personnels, des organisations, des missions et des procédures les plus exposés au risque de corruption au sein de sa Direction Générale ou de sa Direction.

Il est en effet important que les cadres dirigeants aient une connaissance précise des risques de corruption inhérents à leur environnement technique, juridique, organisationnel et humain.

Ces formations seront assurées par des experts spécialisés et renouvelées chaque année afin de maintenir une surveillance effective des personnels concernés qui s’estompe naturellement au fil du temps.

Perspectives 2026 :

Tableau 67. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 2.3.2.1 | Formation à la méthodologie de détection des risques de corruption dans l’administration (une par an) |

2.3.2.2 Appui à l’élaboration des risques systémiques de corruption dans l’administration

La formation portant sur la méthodologie de détection des risques de corruption dans l’administration doit aboutir à l’élaboration d’une cartographie des risques systémiques de corruption.

Le projet appuiera les Directeurs Généraux et les Directeurs à l’analyse des risques et à l’élaboration de ces cartographies systémiques ainsi qu’à l’élaboration des plans d’actions de couverture des risques, puis à la mise en œuvre des actions planifiées.

Ce travail d’analyse des risques doit permettre aux Directeurs Généraux de mettre en place des actions préventives comme la séparation des tâches, le renforcement des contrôles, la rotation des personnels, etc….

Une mise à jour annuelle sera assurée avec l’appui du projet qui donnera lieu à un bilan d’activité confidentiel.

Dans l'ensemble, l'initiative vise à renforcer les compétences institutionnelles en matière de prévention, à détecter les faiblesses et à promouvoir des mécanismes plus solides d'intégrité et de lutte contre la corruption.

Perspectives 2026 :

Tableau 68. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.2.2 2.3.2.2 2.3.2.2 2.3.2.2 | Élaboration de la cartographie des risques systémiques de corruption Élaboration du plan d’actions de couverture des risques systémiques de corruption Mise à jour annuelle Bilan annuel |

2.3.2.3 Élaboration de la cartographie des risques de corruption et assimilés des missions du ministère des Finances

Cette activité vise à appuyer l'IGF à dresser une cartographie des processus administratifs présentant des risques de fraude et de corruption, en renforçant la capacité institutionnelle de prévention, de détection et de réponse aux irrégularités dans la gestion publique.

Il est indispensable que le ministère des Finances dispose d’une cartographie des risques de corruption et des risques associés de l’ensemble de ses missions.

Le projet apportera un appui à la réalisation de la cartographie des risques de corruption et des risques associés ainsi qu’à l’élaboration de son plan d’actions de couverture des risques.

Les actions issues de ce plan feront également l’objet d’un appui en 2027.

Perspectives 2026 :

Tableau 69. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.2.3 2.3.2.3 | Élaboration de la cartographie des risques de corruption et assimilés des missions du MF Élaboration du plan d’actions de couverture des risques |

2.3.2.4 Préparer l’IGF à l’organisation des missions d’audit de la prévention de la corruption

Cette activité vise à préparer l’IGF à réaliser des audits des missions d’audit de la prévention de la corruption en s’appuyant sur le guide INTOSAI relatif aux lignes directrices pour l’audit de la prévention de la corruption.

Il est en effet important que l’IGF se dote des outils et référentiels reconnus au niveau international pour évaluer les mesures de prévention de la corruption dans l’administration et formuler des recommandations d’amélioration.

Le projet appuiera les activités suivantes :

- La formation à l’audit de la prévention de la corruption ;

- L’élaboration du guide d’audit de la prévention de la corruption ;

- L’appui à la réalisation d’une mission pilote (en 2027).

Perspectives 2026 :

Tableau 70. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.2.4 2.3.2.4 | Formation à l’audit de la prévention de la corruption Élaboration du guide d’audit de la prévention de la corruption |

2.3.2.5 Mettre en œuvre la fonction d’audit interne à la DGTCP

Le cadre organique défini par le décret n°1/2010 portant organisation et fonctionnement de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique prévoyait une fonction Inspection.

En raison de ses missions financières et fiduciaires complexes, sensibles et risquées, le Trésor doit disposer d’une fonction d’inspection afin de s’assurer de la conformité des procédures mises en œuvre et d’évaluer l’efficacité et l’efficience des dispositifs de contrôle interne.

Par ailleurs, la fonction d'inspection s'inscrit comme un instrument qui contribue à la mise en place de mécanismes de détection contre la corruption.

Le projet appuiera la mise en place de la fonction inspection à travers l’audit interne comptable et financier au sein de la DGTCP.

Cette activité consistera à élaborer le cadre de référence de l’audit interne, la charte de l’audit, le code de bonne conduite et les dossiers d’audit terrain ainsi que la formation continue des membres de l’inspection.

En matière de lutte contre la corruption, les membres de la fonction d’audit seront associés à l’élaboration de la cartographie des risques fiduciaires.

Ils seront également, à l'instar de l'IGF, formés à l'audit de la prévention des risques de corruption et disposeront des mêmes audits (2027) ainsi que d'un appui aux premières missions pilotes.

Perspectives 2026 :

Tableau 71. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.2.5 2.3.2.5 2.3.2.5 2.3.2.5 2.3.2.5 | Formation à l’audit interne Cadre de référence de l’audit interne Charte d’audit Code de bonne conduite Formation à l’audit de prévention de la corruption |

2.3.2.6 Élaboration de la cartographie des risques fiduciaires de la DGTCP

Les comptables publics sont les seuls autorisés à gérer les fonds publics, ce qui exige une séparation claire des fonctions d’ordonnateurs et de comptables et des mécanismes solides de sécurité financière.

Afin de prévenir et de détecter la fraude, le Trésor doit mettre en place des systèmes de contrôle spécifiques.

Cette activité vise à élaborer la cartographie des processus fiduciaires et des risques associés du Trésor. Il est en effet indispensable que la DGTCP, qui manipule des fonds publics, donc des opérations sensibles, décrive les processus comportant des risques fiduciaires, identifie les risques, évalue et hiérarchise les risques fiduciaires, puis élabore un plan d’actions de couverture des risques fiduciaires.

Outre les enjeux financiers pour l’État, la survenance de ce risque serait susceptible d’engager la crédibilité et d’entacher l’image du Trésor.

L'activité comprend également l'élaboration d'un plan d'action visant à atténuer ces risques. Le projet prévoit également un soutien à la mise en œuvre des mesures de couverture du risque fiduciaire.

Perspectives 2026 :

Tableau 72. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 2.3.2.3 3.3.2.3 | Élaboration de la cartographie des risques fiduciaires du Trésor Élaboration du plan d’actions de couverture des risques |

2.3.2.7 Atelier sur les guides d’audit interne comptable liés aux processus des risques fiduciaires

Cette activité consiste à élaborer un guide terrain d’audit découlant des travaux relatifs à la cartographie des risques fiduciaires et à leur conclusion.

L'objectif est de garantir que les principaux risques identifiés au sein de la DGTCP sont bien maîtrisés. Les contrôles effectués serviront principalement à détecter les cas potentiels de fraude, de corruption ou d'actes similaires.

Le projet appuiera l’ensemble de ce processus : formation, élaboration du guide terrain d’audit des risques fiduciaires dans le cadre d’une démarche participative et appui à la mission pilote.

Perspectives 2026 :

Tableau 73. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 2.3.2.6 2.3.2.6 2.3.2.6 | Élaboration du guide d’audit terrain des risques fiduciaires Formation au guide Appui à la mission pilote |

2.3.2.8 Organiser une journée d’études entre l’IGF, la Cour des comptes et les Inspections des ministères consacrée à la lutte contre la corruption

La journée d’échanges réunira l’Inspection générale des finances (IGF), la Cour des comptes et les Inspections des ministères dans le but de renforcer la lutte contre la corruption au sein de l’administration publique.

Au programme, des ateliers thématiques, des tables rondes et des séances de partage d’expériences permettront aux participants d’aborder les défis rencontrés, d’analyser les dispositifs existants et d’identifier les leviers d’amélioration.

L’événement favorisera la diffusion des bonnes pratiques, la coordination des actions de contrôle et la mise en place de synergies entre les différents corps de contrôle.

Les conclusions issues de cette journée serviront à alimenter les futurs programmes d’actions et à renforcer l’efficacité des dispositifs de prévention et de détection de la corruption dans le secteur public.

Cette activité annuelle mettra en évidence les changements accomplis durant l’année.

Perspectives 2026 :

Tableau 74. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.2.8 | Journée d’études des corps de contrôle sur la lutte contre la corruption |

2.3.2.9 Mettre en place le portail des dénonciations de présumés actes de corruption et assimilés

Dans le cadre du renforcement des dispositifs de prévention et de détection de la corruption, la création d’un portail dédié à la dénonciation des fraudes présumées constitue une étape majeure.

Ce portail offrira un espace sécurisé et confidentiel permettant aux citoyens, agents publics et membres de la société civile de signaler des faits suspects en toute transparence.

Les principales fonctionnalités du portail incluront :

- Un formulaire de signalement anonyme ou nominatif, accessible en ligne ;

- La possibilité de joindre des documents justificatifs ou des preuves à l’appui de la dénonciation ;

- Un système d’accusé de réception et de suivi de l’avancement du dossier ;

- Des informations claires sur la protection des lanceurs d’alerte et les droits des personnes mises en cause.

La mise en place de ce portail sera accompagnée d’une campagne d’information et de sensibilisation auprès des populations et des acteurs de la société civile, afin de promouvoir son utilisation et de renforcer la confiance dans les mécanismes de lutte contre la corruption.

Le projet appuiera le développement du portail soit au sein du site web de la Cour des comptes, soit au sein du site web du ministère des Finances, soit les deux.

Perspectives 2026 :

Tableau 75. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l'activité |
| --- | --- |
| 2.3.2.9 2.3.2.9 | Développement du portail de dénonciation des fraudes de corruption Soutien à la communication et à l'information des populations et de la société civile sur l'existence du portail |

## Activité 2.3.3 – Assurer la formation des organisations de la société civile et des étudiants universitaires sur les valeurs d’intégrité et les risques d’atteinte à la probité des personnels de l’administration

Cette activité a pour objectif de sensibiliser et de former les membres des organisations de la société civile aux principes fondamentaux d’éthique dans l’administration publique, aux risques d’atteinte à la probité ainsi qu’aux sanctions encourues en cas de manquement.

Il est en effet important de sensibiliser la société civile à ces notions fondamentales qui constituent les limites que les citoyens ne doivent pas dépasser pour prévenir les risques de corruption.

L’atelier sera animé par des experts en éthique et en lutte contre la corruption, proposant des présentations, des études de cas pratiques, ainsi que des sessions interactives de partage d’expériences.

Les échanges permettront d’identifier les principaux enjeux rencontrés par la société civile, de discuter des bonnes pratiques, et de formuler des recommandations pour renforcer la prévention des atteintes à la probité dans la gestion publique.

Perspectives 2026 :

Tableau 76. Activités programmées en 2026

| N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- |
| 2.3.3.1 | Organisation d’un atelier annuel pour la société civile sur les valeurs d’intégrité, les risques d’atteinte à la probité et les risques encourus |
| 2.3.3.1 | Organisation d’un atelier annuel pour les étudiants sur les valeurs d’intégrité, les risques d’atteinte à la probité et les risques encourus |

# 4. Communication et visibilité

Les supports de communication et de visibilité ont été finalisés à la suite de l’adoption de l’acronyme et du slogan du projet. Ces derniers figureront sur les supports destinés à une communication externe.

Les projets des supports de communication ont été transmis à la DUE le 9 décembre pour validation. Ils comprennent :

- Une plaquette de présentation ;

- Un kakémono.

Ils visent à renforcer la redevabilité du projet envers l’Union Européenne et Expertise France ainsi que l’identité du projet afin d’améliorer la visibilité de son objectif global auprès des parties prenantes.

En 2026, le projet engagera les actions suivantes :

- Améliorer les conditions de représentativité des autorités et de la DUE lors des événements clés organisés par le projet ;

- Élaborer une fiche mensuelle des activités afin de rendre compte au fil de l’eau à la Délégation et de donner de la visibilité aux administrations bénéficiaires.

# 5. Suivi, évaluation et audit

L'analyse du cadre logique, réalisée au cours de la phase de démarrage, a mis en évidence la nécessité d'engager une démarche visant à fiabiliser les indicateurs et à se doter d'outils de reporting automatisés afin d'assurer le suivi des activités et des indicateurs.

Pour ce faire, le projet a recruté un expert spécialisé en suivi-évaluation chargé :

- De renforcer la cohérence du cadre logique ;

- De fiabiliser les indicateurs du cadre logique ;

- De définir les modes de collecte et les modalités de calcul des indicateurs ;

- D'accompagner l'organisation du dispositif de suivi-évaluation du projet ;

- De mettre en place un tableau de bord permettant d’automatiser le calcul et le suivi des indicateurs à partir de la saisie des données ;

- D’automatiser le reporting des indicateurs du cadre logique ;

- D'accompagner la démarche d'évaluation à froid et de capitalisation.

La mission de type perlé se déroulera sur la durée du projet. Elle consiste à fournir un appui continu au projet dans le suivi-évaluation, à préparer les ateliers de capitalisation ainsi que les évaluations intermédiaires et finales.

La matrice révisée du cadre logique a été transmise à la Délégation de l’Union Européenne le 11 décembre pour accord.

Expertise France dispose également d’une démarche de suivi-évaluation interne articulée autour du nombre d’activités réalisées dans les catégories suivantes :

- Stratégique ;

- Normatif ;

- Opérationnel.

Le suivi de ce cadre logique, spécifique à Expertise France, sera intégré dans le suivi du cadre logique du projet afin d’unifier les dispositifs de suivi, d’évaluation et de reporting.

Le cadre logique est présenté en annexe 6 du présent rapport.

# 6. Contribution du projet à la stratégie « Global Way » de l’Union Européenne

La stratégie « Global Gateway » lancée par l’Union européenne en 2021 vise à renforcer les liens internationaux dans les secteurs du numérique, de l’énergie, des transports, ainsi que dans les systèmes de santé, d’éducation et de recherche.

Son objectif est de soutenir la croissance et la transformation mondiale grâce à des investissements pouvant atteindre 300 milliards d’euros, mobilisés via l’approche « Équipe Europe » rassemblant les institutions européennes, les États membres et leurs partenaires financiers.

La stratégie encourage la création d’infrastructures durables, respectant les normes sociales et environnementales les plus strictes, en cohérence avec les valeurs européennes telles que l’état de droit et les droits de l’homme.

Elle repose sur six principes et valeurs qui guident les investissements :

- Le respect des valeurs démocratiques et des normes élevées ;

- La promotion de la bonne gouvernance et de la transparence ;

- Des partenariats équilibrés, d’égal à égal ;

- Le développement d’infrastructures vertes et propres ;

- Une approche centrée sur la sécurité, ainsi que la mobilisation du secteur privé. Ces principes s’inscrivent dans une démarche globale visant à garantir la qualité, la durabilité et l’équité des projets soutenus par l’Union européenne, tout en renforçant la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.

Le projet PAGERT s’inscrit pleinement dans la stratégie « Global Gateway » en favorisant la transparence, la redevabilité et le contrôle des finances publiques, éléments essentiels pour la consolidation de politiques publiques efficaces et durables.

En renforçant les capacités de planification stratégique, de programmation des dépenses et de budgétisation, ainsi que les mécanismes de lutte contre la corruption, le projet permet d’aligner la gestion financière sur les principes de bonne gouvernance et d’égalité d’accès défendus par l’Union européenne.

Dans ce contexte, la mise en œuvre du budget programme axé sur les politiques publiques et du budget par résultat, représentent une avancée majeure vers une gestion plus stratégique et efficace des ressources. La déconcentration de l’ordonnancement, qui confie au ministre le rôle d’ordonnateur principal, permet de responsabiliser davantage les acteurs et gestionnaires publics et d’instaurer une culture de performance. Cette approche favorise une utilisation plus rationnelle des fonds publics, améliore la traçabilité des dépenses et renforce l’efficience des actions menées au service des objectifs collectifs. La réforme budgétaire est une condition à la pérennité des projets sectoriels et à la crédibilité de l’action publique en Guinée-Bissau

Par ailleurs, la mise en place de la comptabilité générale et de la comptabilité patrimoniale joue un rôle déterminant dans la gestion et la valorisation des biens publics financés tant sur fonds propres que par l’Union européenne. Ces dispositifs permettent d’assurer une identification rigoureuse, un suivi précis et une évaluation transparente du patrimoine public, tout en facilitant la reddition de comptes auprès de la Cour des Comptes et du Parlement. L’intégration de ces outils comptables contribue ainsi à renforcer la fiabilité des informations financières, à optimiser l’utilisation des ressources et à garantir une gestion durable et responsable des actifs publics.

De plus, en impliquant le Parlement, la Cour des Comptes et la société civile dans le contrôle des finances, il consolide la confiance des citoyens et des partenaires internationaux.

Le projet s’inscrit dans un environnement complexe, marqué par la déréglementation engendrée par l’instabilité institutionnelle chronique du pays. De plus, la rotation fréquente des cadres dirigeants au sein des administrations constitue un risque quant à l’appropriation et à la pérennité des bénéfices du projet. Les élections puis les événements du 22 novembre 2025 nous ont conduits à quelques reports d’activités sans impact significatif sur le fonctionnement du projet, ainsi qu’à la suspension temporaire de nos interventions en présentiel auprès des autorités, conformément à la demande de l’Union européenne.

Sans réformes structurelles conduites durant la transition, le pays court plusieurs risques, qui peuvent compromettre la stabilité macroéconomique et la crédibilité des engagements pris vis-à-vis des partenaires :

- Risque de reproduction de l’économie de rente : maintien des circuits informels et des pratiques discrétionnaires qui alimentent l’instabilité ;

- Risque pour les investissements de l'UE : l'absence de garanties en matière de gouvernance compromet l'efficacité et la durabilité des projets Global Gateway ;

- Impératif politique : la transition doit associer conditionnalité et accompagnement technique pour produire des résultats visibles et vérifiables, condition sine qua non du réengagement progressif des bailleurs.

Nos appuis représentent un pilier essentiel pour l'amélioration du système de gestion des finances publiques en Guinée-Bissau, assurant ainsi le financement des politiques publiques. Ils favorisent une utilisation efficace et responsable des ressources mobilisées dans le cadre de la stratégie « Global Gateway », tout en accompagnant la croissance et la transformation structurelle recherchées par l'initiative européenne.

# 7. Budget pour 2026

Le rapport financier sera transmis au cours du mois de janvier 2026.

# 8. Annexes

Annexe 1. Procédures d'exécution des achats de fournitures, de travaux et d’expertise individuelle

Le projet applique les procédures d'achat définies par Expertise France présentées ci-après :

Tableau n° 77. Procédures des contrats d’achats d’Expertise France

| Nature de la dépense | Seuil estimé de la dépense | Forme du contrat | Modalités de publication et de mise en concurrence |
| --- | --- | --- | --- |
| Achats de services (hors expertise individuelle), de fournitures ou de travaux | < à 1000 euros HT | Achat direct Sans engagement préalable | Gré à gré Paiement sur facture Obligation de changer régulièrement de fournisseurs Dématérialisation Place : facultatif PV attribution : non |
| Achats de services (hors expertise individuelle), de fournitures ou de travaux | Entre 1 000 et 39 999 euros HT | Fournitures et équipements : offre commerciale contresignée Services : offre commerciale contresignée Travaux : contrat EF | Mise en concurrence minimum entre 3 entreprises ou Gré à gré : obligation de changer régulièrement de fournisseur Dématérialisation Place : facultatif PV attribution : obligatoire |
| Achats de services (hors expertise individuelle), de fournitures ou de travaux | Entre 40 000 et 99 999 HT | Contrat EF ou accord cadre EF | Procédure adaptée (soit consultation de 5 entreprises en capacité de formuler une offre, soit publicité sur support de publicité adapté) PV attribution : obligatoire Dématérialisation Place : obligatoire |
| Achats de services (hors expertise individuelle), de fournitures ou de travaux | Entre 100 000 et 200 000 HT | Contrat EF ou accord cadre EF | Procédure adaptée (soit consultation de 5 entreprises en capacité de formuler une offre, soit publicité sur support de publicité adapté) PV attribution : obligatoire Dématérialisation Place : obligatoire Avis de non-objection : direction des affaires juridiques |
| Achats de services (hors expertise individuelle), de fournitures ou de travaux | > À 200 000 HT | Procédure formalisée (publication au JO de l’Union Européenne) | Procédure adaptée (soit consultation de 5 entreprises en capacité de formuler une offre, soit publicité sur support de publicité adapté) PV attribution : obligatoire Dématérialisation Place : obligatoire Avis de non-objection avant chaque étape de la procédure : direction des affaires juridiques |
| Achats d’expertise individuelle | < à 1000 euros HT | Termes de référence et offre commerciale contresignée | Gré à gré PV d’attribution : non Dématérialisation GEX : facultatif |
| Achats d’expertise individuelle | Entre 1 000 et 39 999 euros HT | Termes de référence et contrat d’expertise individuelle EF | Procédure adaptée : Soit publicité sur EF/GEX (sélection/entretien avec au moins 3 experts Soit attribution directe sans publicité préalable en cas de recherche d’une expertise très spécifique) PV attribution : oui Dématérialisation : GEX Avis de non-objection de la Direction des affaires juridiques en cas de gré à gré |
| Achats d’expertise individuelle | Entre 40 000 et 200 000 HT | Termes de référence et contrat d’expertise individuelle EF | Procédure adaptée : Soit publicité sur EF/GEX (sélection/entretien avec au moins 3 experts Soit attribution directe sans publicité préalable en cas de recherche d’une expertise très spécifique) PV attribution : oui Dématérialisation : GEX Avis de non-objection de la Direction des affaires juridiques avant signature du contrat EF |
| Achats d’expertise individuelle | > à 200 000 HT | Termes de référence et contrat d’expertise individuelle EF | Procédure adaptée : Soit publicité sur EF/GEX (sélection/entretien avec au moins 3 experts Soit attribution directe sans publicité préalable en cas de recherche d’une expertise très spécifique) PV attribution : oui Dématérialisation : GEX Avis de non-objection de la Direction des affaires juridiques avant signature du contrat EF |

Annexe 2. Activités mises en œuvre en 2025, vision récapitulative

| Nombre | Activité générale | Activité | Nom de l’activité | Indicateur Expertise France |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renforcement des capacités et de planification stratégique | 1.1.1.1 | Atelier sur les principes budgétaires et les budgets sensibles (report en janvier 2026) | Opérationnel |
| 2 |  | 1.1.2.1 | Évaluation des capacités des cadres de la DGO | Opérationnel |
| 3 |  | 1.1.3.1 | Formation Excel introduction et avancée (SNPE) | Opérationnel |
| 4 |  | 1.1.3.1 | Formation Excel avancée (DGPEE – en cours) | Opérationnel |
| 5 |  | 1.1.5.1 | Élaboration d’une note conceptuelle sur la démarche d’élaboration de la stratégie de réforme de la GFP | Opérationnel |
| 6 |  | 1.1.5.2 | Revue analytique du projet de plan stratégique | Opérationnel |
| 7 |  | 1.1.5.2 | Conception de la matrice de pilotage et de suivi du plan stratégique | Stratégique |
| 8 | Renforcement des systèmes et processus de programmation des dépenses et de budgétisation | 1.2.1.1 | Assistance technique à l’élaboration du nouveau format de lettre circulaire du Premier Ministre | Normatif |
| 9 |  | 1.2.4.1 | Lancement de la procédure de recrutement d’un consultant national pour la refonte de la base de données conjoncturelle et l’outil d’élaboration automatisée du bulletin trimestriel de conjoncture | Opérationnel |
| 10 |  | 1.2.5.1 | Appui à l’élaboration du document de programmation et économique pluriannuel | Opérationnel |
| 11 |  | 1.2.7.1 | Appui à l’amélioration du chapitre sur les risques budgétaires du DPEB 2026-2028 | Opérationnel |
| 12 | Améliorer les systèmes et les processus d’exécution des dépenses, d’acquisition et de contrôle interne | 1.3.4.1 | Atelier d’introduction à la démarche de contrôle interne comptable | Opérationnel |
| 13 |  | 1.3.5.1 1.3.5.1 1.3.5.1 1.3.5.1 | Projet de plan stratégique du Trésor révisé Matrice du plan d’actions du projet de plan stratégique révisé Feuille de route des réformes du budget, du compte unique et de la comptabilité en Guinée-Bissau Projet de réponse au rapport d’AFRITAC | Stratégique Stratégique Stratégique Stratégique |
| 14 |  | 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 | Note conceptuelle sur l’élaboration du compte général de l’État État des lieux et diagnostics du cadre juridique, organique, du compte général de l’État et des pratiques existantes dans les pays de la sous-région et au niveau international (partie I du rapport) Cartographie des parties prenantes (partie I du rapport) Calendrier prévisionnel d’élaboration du CGE (partie I du rapport) Modèle de projet de loi relatif au compte général de l’État (partie I et Ii du rapport) Guide pratique de l’élaboration du projet de loi relatif au compte général de l’État (partie II du rapport) | Stratégique Opérationnel Opérationnel Opérationnel Normatif Opérationnel |
| 15 |  | 1.3.5.5 | Matrice des textes d’application à élaborer | Stratégique |
| 16 |  | 1.3.5.6 | Lancement du recrutement de l’expert chargé d’élaborer la stratégie de préparation du premier bilan d’ouverture de l’État | Opérationnel |
| 17 |  | 1.3.5.7 1.3.5.7 | Atelier d’introduction à la comptabilité générale et à l’élaboration du premier bilan d’ouverture Lancement du recrutement d’un expert chargé de définir la stratégie d’élaboration du premier bilan d’ouverture | Opérationnel Stratégique |
| 18 |  | 1.3.6.1 1.3.6.1 1.3.6.1 | Formation Excel introduction Formation Excel avancée Lancement de la procédure de recrutement d’un expert national chargé d’assurer les formations et de rédiger le guide des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession des biens publics | Opérationnel Opérationnel Opérationnel |
| 19 |  | 1.3.6.2 | Élaboration du guide des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession des biens publics | Opérationnel |
| 20 |  | 1.3.7.1 | Atelier d’introduction à la démarche de contrôle interne | Opérationnel |
| 21 |  | 1.3.7.1 | Atelier d’introduction à la démarche d’audit interne | Opérationnel |
| 22 |  | 1.3.7.2 | Atelier d’introduction aux normes professionnelles de l’audit interne | Opérationnel |
| 23 |  | 1.3.7.2 | Élaboration du cadre de référence de l’IGF | Normatif |
| 24 |  | 1.3.7.2 | Élaboration du projet de charte d’audit interne de l’IGF | Normatif |
| 25 |  | 1.3.7.2 | Élaboration du code de déontologie applicable aux missions de l’IGF | Normatif |
| 26 | Promouvoir l’égalité d’accès du public aux finances publiques | 2.2.1.1 | Formation sur la méthodologie d’analyse du compte général de l’État | Opérationnel |
| 27 |  | 2.2.1.1 | Formation sur la méthodologie d’analyse macro-économique du compte général de l’État | Opérationnel |
| 28 |  | 2.2.1.1 | Mission d’assistance technique pour l’appui à la réalisation de la mission d’avis du compte général de l’État (en cours) | Opérationnel |
| 29 |  | 2.2.1.2 | Atelier de présentation de la méthodologie de l’audit de performance au Portugal | Opérationnel |
| 30 |  | 2.2.1.2 | Mission d’assistance technique à la réalisation de la première mission pilote d’audit de performance (en cours) | Opérationnel |
| 31 |  | 2.2.1.6 | Atelier d’introduction à la démarche de contrôle interne | Opérationnel |
| 32 |  | 2.2.1.6 | Atelier d’introduction à la démarche d’audit interne | Opérationnel |
| 33 | Améliorer les mécanismes de détection de la corruption | 2.3.1.2 | Charte de bonne conduite applicable aux auditeurs de l’IGF | Normatif |

Sur l’année 2025, 33 activités ont été réalisées représentant 44 actions relevant des classifications suivantes :

- Stratégique : 7 ;

- Normative : 6 ;

- Opérationnelle : 30.

Annexe 3. Programme de l’année 2026

| Activité générale | N° activité | Nom de l’activité |
| --- | --- | --- |
| Renforcement des capacités et de planification stratégique | 1.1.1.1 | Reprise de 2025 : atelier sur les principes budgétaires et les budgets sensibles |
|  | 1.1.1.2 | Formation PEFA sur les finances publiques |
|  | 1.1.1.2 | Formation PEFA sur la dimension du budget de l’État sensible au genre |
|  | 1.1.1.3 | Formation PEFA sur la dimension du budget de l’État sensible au climat |
|  | 1.1.1.4 | Formation sur l’intégration de la dimension genre dans la circulaire budgétaire |
|  | 1.1.1.8 | Formation sur l’intégration de la dimension climat dans la circulaire budgétaire |
|  | 1.1.1.9 1.1.1.9 | Mise en place des comités ministériels genre et climat Développement de guides d’élaboration des budgets sensibles au genre et au climat |
|  | 1.1.2.1 1.1.2.1 | Évaluation des capacités des cadres de la DGCF Évaluation des capacités des cadres de la DGPEE |
|  | 1.1.2.6 | Formations sur la classification : - Dépenses et recettes - Programmes et fonctions Budgétaire et économique |
|  | 1.1.2.7 1.1.2.7 | Élaboration du schéma d’évolution organisationnelle de la DGO Proposition d’un organigramme de la DGO Formation du comité DPBEP sur les risques budgétaires |
|  | 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.3.2 1.1.3.4 1.1.3.5 1.1.3.6 1.1.3.7 | Formation Excel introduction et avancée Formation rédaction administrative et légistique en portugais Cours de français Formation à la demande Formation en leadership transformationnel Formation WORD |
|  | 2.3.1.1 2.3.2.1 | Formation à l’éthique et à la déontologie dans la fonction publique Formation à l’analyse des risques |
| Renforcement des systèmes et processus de programmation des dépenses et de budgétisation | 1.2.1.1 1.2.1.1 | Revue des dépenses et estimations de l’espace budgétaire par ministère Rédaction de la lettre circulaire du Premier Ministre |
|  | 1.2.2.1 1.2.2.1 | Cadre conceptuel et méthodologique pour le renforcement de la chaîne planification – programmation – budgétisation – suivi – évaluation Opérationnalisation de l’outil d’allocation budgétaire à moyen terme Élaboration de stratégie de mobilisation de ressources extérieures Élaboration de la stratégie d’endettement |
|  | 1.2.3.1 1.2.3.1 | Mise à jour du noyau du système avec le tableau des ressources et des emplois Actualisation du module de micro-simulation des impacts des scénarios macroéconomiques sur les indicateurs de pauvreté Analyse des conditions de bascule du modèle Eviews avec une interface Excel |
|  | 1.2.4.1 1.2.4.2 | Travaux de refonte de la base de données et de l’outil d’élaboration du bulletin de conjoncture Formation sur l’analyse de la conjoncture et l’amélioration de la note de conjoncture |
|  | 1.2.5.1 1.2.5.2 | Élaboration du DPBEP Atelier d’intégration des établissements publics administratifs et de toutes les entreprises publiques |
|  | 1.2.6.1 1.2.6.2 1.3.6.3 | Séminaire gouvernemental sur la budgétisation par programme et la gestion axée sur les résultats Appui à l’adoption de tous les textes d’application de la loi Appui à la mise en œuvre de la nomenclature budgétaire |
|  | 1.2.7.1 1.2.7.2 1.2.7.3 | Mettre en place un cadre méthodologique d’analyse des risques budgétaires Réaliser un inventaire des risques budgétaires Mettre en place un registre des risques budgétaires Renforcer l’analyse des principaux risques budgétaires dans les prochains DPBEP |
|  | 1.2.8.1 | Note conceptuelle pour la mise en place d’un Système d’information budgétaire |
| Renforcement des capacités et de planification stratégique | 1.1.6.1 1.1.6.1 1.1.6.1 | Brochure pratique sur le décret RGCP et PCE Brochure pratique sur le budget programme Plaquette d’information sur le budget programme Plaquette d’information sur les normes professionnelles de l’IGF Brochure d'information sur la comptabilité générale Recueil des principaux textes |
| Améliorer les systèmes et les processus d’exécution des dépenses, d’acquisition et de contrôle interne | 1.3.2.1 | État des lieux du service fait |
|  | 1.3.2.1 | Formation portant sur les procédures de certification des services faits |
|  | 1.3.2.2 | Élaborer le guide consolidé de la documentation existante |
|  | 1.3.2.3 | Préparer les modèles du plan et du rapport de performance |
|  | 1.3.4.2 | Élaboration du cadre de référence du contrôle interne comptable |
|  | 1.3.4.3 | Élaboration de la cartographie des processus comptables |
|  | 1.3.4.4 | Élaboration de la cartographie des risques comptables |
|  | 1.3.5.1 | Élaboration de la matrice de suivi des recommandations de la Cour des Comptes et d’AFRITAC |
|  | 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 1.3.5.2 | Mission de diagnostic du système d’information SIGFIP Ateliers sur la présentation du cadre rénové du projet de loi relatif au compte général de l’État, au rôle des parties prenantes et à l’élaboration du calendrier définitif d’élaboration du compte général de l’État Appui à l’équipe désignée qui sera chargée d’élaborer le projet de loi relatif au compte général de l’État : - Conception des kits de formation - Réalisation de formations techniques sur le projet de loi - Organisation d’une formation de formateurs - Organisation d'une formation en législation - Appui technique à l’élaboration du projet de loi Élaboration des projets de textes d’application nécessaires à la reddition du compte administratif, du compte de gestion, du CGAF et des états financiers Documentation sous forme d’une instruction du dispositif relatif à la mise en état d’examen des comptes de gestion Élaboration d’une brochure pratique portant commentaire des RGCP et du PCE (en lien avec l’activité documentation) |
|  | 1.3.5.5 1.3.5.5 1.3.5.5 1.3.5.5 | Élaborer les projets de textes d’application Élaborer le cadre conceptuel Élaborer les normes comptables Organiser les ateliers au fil de l’eau de la rédaction |
|  | 1.3.5.6 1.3.5.6 | Diagnostic des procédures et des systèmes de gestion Élaboration du guide pratique des faits générateurs des opérations de recettes et de dépenses du budget de l’État |
|  | 1.3.5.7 1.3.5.7 | Stratégie d’élaboration du premier bilan d’ouverture Assistance technique à la mise en œuvre des procédures permettant de gérer les flux des opérations patrimoniales de l’État |
|  | 1.3.6.1 | Formation à la gestion du patrimoine public - conformément aux directives de l’UEMOA Formation à la gestion des biens publics (procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession) |
|  | 1.3.6.2 1.3.6.2 1.3.6.2 1.3.6.2 | Élaboration du guide pratique des procédures d’acquisition, d’inventaire et de cession des biens publics Ateliers de validation du guide pratique Élaboration du projet de texte d’application des règles et des procédures régissant la comptabilité des matières. Ateliers de validation du projet de texte |
|  | 1.3.7.3 | Élaboration d’un programme basé sur les risques et les enjeux |
|  | 1.3.7.4 | Élaboration des guides d’audit terrain |
| Promouvoir l’égalité d’accès du public aux finances publiques | 2.1.1.1 | Analyse des documents budgétaires existants |
|  | 2.1.1.1 | Appui à l’élaboration des 4 éléments de base (niveau C en 2026, B en 2028) |
|  | 2.1.1.2 | Analyse des documents budgétaires publiés |
|  | 2.1.1.2 | Promouvoir la diffusion des documents de 4 éléments de base sur le site du ministère ou le portail citoyen (niveau C en 2027) |
|  | 2.1.4.1 | Élaboration des brochures et plaquettes citoyennes |
|  | 2.1.4.1 | Vidéo animée sur le budget programme |
| Renforcer la capacité du Parlement, de la Cour des Comptes et de la société civile à contrôler la gestion des finances publiques | 2.2.1.1 | Poursuite de la mission d’assistance technique pour l’appui à la réalisation de la mission d’avis du compte général de l’État |
|  | 2.2.1.2 | Poursuite de la mission d’assistance technique à la réalisation de la première mission pilote d’audit de performance (en cours) |
|  | 2.2.1.2 | Réalisation d’une seconde mission d’assistance technique à l’audit de performance |
|  | 2.2.1.3 | Formation à l’évaluation des projets et des programmes |
|  | 2.2.1.4 | Réalisation d’un guide pratique pour l’évaluation des projets et des programmes |
|  | 2.2.1.5 | Formation à l’analyse des risques en matière de finances publiques |
|  | 2.2.1.6 | Atelier sur la vérification |
|  | 2.2.1.6 | Élaboration du guide de vérification |
|  | 2.2.1.7 | Formation des conseillers de la Cour des Comptes |
|  | 2.2.1.8 | Élaboration du cahier des charges du système d’information de la Cour des Comptes |
|  | 2.1.5.1 – 2.3.1.1 | Élaboration des brochures et plaquettes citoyennes |
|  | 2.1.5.1 – 2.3.1.2 | Une formation par trimestre et par composante (budget, comptabilité, contrôle) |
|  | 2.1.5.1 – 2.3.1.3 | Formation enquête « open budget survey » |
| Promouvoir l’égalité d’accès du public aux finances publiques | 2.2.3.4 | 1 séminaire annuel réunissant les Universités et Grandes Écoles (budget, comptabilité, contrôle) dans le cadre d’une journée intitulée : Apports et enjeux de la réforme des finances publiques en Guinée-Bissau |
| Renforcer la capacité du Parlement, de la Cour des Comptes et de la société civile à contrôler la gestion des finances publiques | 2.2.1.1 | Poursuite de la mission d’assistance technique pour l’appui à la réalisation de la mission d’avis du compte général de l’État |
|  | 2.2.1.2 | Poursuite de la mission d’assistance technique à la réalisation de la première mission pilote d’audit de performance (en cours) |
|  | 2.2.1.2 | Réalisation d’une seconde mission d’assistance technique à l’audit de performance |
|  | 2.2.1.3 | Formation à l’évaluation des projets et des programmes |
|  | 2.2.1.4 | Réalisation d’un guide pratique pour l’évaluation des projets et des programmes |
|  | 2.2.1.5 | Formation à l’analyse des risques en matière de finances publiques |
|  | 2.2.1.6 | Atelier sur la vérification |
|  | 2.2.1.6 | Élaboration du guide de vérification |
|  | 2.2.1.7 | Formation des conseillers de la Cour des Comptes |
|  | 2.2.1.8 | Élaboration du cahier des charges du système d’information de la Cour des Comptes |
| Renforcer les mécanismes de détection de la corruption | 2.3.1.1 | Formation des personnels du ministère des Finances à l’éthique et à la déontologie dans la fonction publique |
|  | 2.3.1.2 | Atelier de partage d’expériences entre administrations |
|  | 2.3.1.1 | Formation des personnels sur les risques d’atteinte à la probité |
|  | 2.3.1.1 | Formation des personnels sur les risques d’atteinte à la probité |
|  | 2.3.1.2 | Charte de bonne conduite applicable aux auditeurs de la DGTCP |
|  | 2.3.1.2 | Organisation d’un atelier par an portant sur la charte de bonne conduite (IGF et DGTCP) |
|  | 2.3.1.2 | Élaborer les plaquettes de la charte de bonne conduite de l’IGF et de la DGTCP |
|  | 2.3.1.2 | Mener une campagne d’information afin de recenser les besoins des autres Directions Générales du ministère des Finances |
|  | 2.3.2.1 | Formation à la méthodologie de détection des risques de corruption dans l’administration (une par an) |
|  | 2.3.2.2 2.3.2.2 2.3.2.2 2.3.2.2 | Élaboration de la cartographie des risques systémiques de corruption Élaboration du plan d’actions de couverture des risques systémiques de corruption Mise à jour annuelle Bilan annuel |
|  | 2.3.2.3 2.3.2.3 | Élaboration de la cartographie des risques de corruption et assimilés des missions du MF Élaboration du plan d’actions de couverture des risques |
|  | 2.3.2.4 2.3.2.4 | Formation à l’audit de la prévention de la corruption Élaboration du guide d’audit de la prévention de la corruption |
|  | 2.3.2.5 2.3.2.5 2.3.2.5 2.3.2.5 2.3.2.5 | Formation à l’audit interne Cadre de référence de l’audit interne Charte d’audit Code de bonne conduite Formation à l’audit de prévention de la corruption |
|  | 2.3.2.3 3.3.2.3 | Élaboration de la cartographie des risques fiduciaires du Trésor Élaboration du plan d’actions de couverture des risques |
|  | 2.3.2.6 2.3.2.6 2.3.2.6 | Élaboration du guide d’audit terrain des risques fiduciaires Formation au guide Appui à la mission pilote |
|  | 2.3.2.8 | Journée d’études des corps de contrôle sur la lutte contre la corruption |
|  | 2.3.2.9 2.3.2.9 | Développement du portail de dénonciation des fraudes de corruption Appui à la communication et à l’information des populations et de la société civile sur l’existence du portail |
|  | 2.3.3.1 | Organisation d’un atelier annuel pour la société civile sur les valeurs d’intégrité, les risques d’atteinte à la probité et les risques encourus |
|  | 2.3.3.1 | Organisation d’un atelier annuel pour les étudiants sur les valeurs d’intégrité, les risques d’atteinte à la probité et les risques encourus |

Annexe 4. Matrice d’impact des appuis réalisés en 2025 par Directions Générales et par nature des activités du cadre logique d’Expertise France

| Indicateurs d’activités | DGB | DGTCP | DGPEE | DGCF | SNPE | IGF | TC | Autres | MF | OSC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Normatif |  | © |  |  |  | © |  |  |  |  |
| Stratégique |  | © |  |  |  |  |  |  | © |  |
| Opérationnel | © | © | © |  | © | © | © | © |  |  |
| Transversal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prévention lutte contre la corruption |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Détection lutte contre la corruption |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Annexe 5. Reporting relatif aux activités de formations ayant donné lieu à une procédure d’évaluation

Tableau n° 78. Indicateurs relatifs aux formations organisées

| Nombre de formations | Ateliers ou formations organisés | Nombre de participants | Hommes | Femmes | Handicapés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formation sur les audits de performance au Portugal | 54 | 34 | 20 | 0 |
| 2 | Formation Processus de contrôle interne et d'audit : approche intégrée | 59 | 39 | 19 | 0 |
| 3 | Formation initiale en méthodologie d'analyse de la CGE | 29 | 19 | 10 | 0 |
| 4 | Formation initiale en macroéconomie | 29 | 19 | 10 | 0 |
| 5 | Atelier d'introduction à la comptabilité des administrations publiques | 17 | 16 | 1 | 0 |
| 6 | Formation en audit de performance | 29 | 18 | 11 | 0 |
| 7 | Atelier d'introduction au processus de contrôle interne comptable et budgétaire | 25 | 20 | 4 | 0 |
| 8 | Atelier sur le cadre réglementaire des audits internes de l'IGF | 25 | 18 | 7 | 0 |
| 9 | Atelier sur la fonction macro budgétaire et les risques budgétaires | 32 | 25 | 7 | 0 |
| Total |  | 298 | 208 | 89 | 0 |
| Pourcentage |  | 100 | 70 | 30 | 0 |

Tableau n° 79. Évaluation à chaud

| Évaluation immédiate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Développement du cycle de formation | Objectifs de la formation | Appréciation des modules | Formateur |
| 52 | 62 | 54 | 68 % |
| Taux moyen 59 % |  |  |  |

L'évaluation à chaud révèle un taux moyen de 59 % de satisfaction. Ce résultat satisfaisant demeure inférieur à notre objectif fixé à 75 %.

Pour améliorer ce taux, le projet va engager une réflexion sur les axes suivants :

- Imprimer les supports de formation en portugais et les remettre aux participants dès le démarrage de l’atelier : la phase de démarrage n’a permis de satisfaire cette exigence que sur 3 ateliers sur 9 ;

- Procéder à la révision du questionnaire type d’évaluation afin de préciser les critères d’appréciation et de l’orienter principalement vers l’acquisition des savoir-faire, de la démarche pédagogique engagée ainsi que les compétences du formateur ou de l’animateur ;

- Mener une réflexion sur le lieu des ateliers : les conditions de travail doivent être satisfaisantes et, si possible, en dehors des espaces de l’administration ;

- Adapter le contenu des formations au niveau de connaissances des participants : les premiers ateliers ont été organisés sur la base d’un public averti impliquant un bon niveau de connaissances et une bonne compréhension des sujets présentés. Le contenu des ateliers était trop important eu égard au nombre de jours ; cela n’a pas facilité l’assimilation par les participants. De fait, le contenu des ateliers doit être plus ciblé sur les objectifs attendus ;

- Mener une réflexion sur la durée des formations : la durée doit être adaptée au contenu. Elle doit être suffisante pour permettre une bonne compréhension des thèmes présentés et intégrer des travaux pratiques. Une salle disposant de tables rondes favorise cette dynamique ;

- Cibler dans les termes de référence le public cible et le niveau de connaissance requis pour pouvoir suivre convenablement l’atelier et indiquer l’objectif visé : décisionnel, renforcement de capacité, appui à la mise en œuvre, etc… ;

- Renforcer le travail en équipe, de type coaching, sur des sujets précis afin de privilégier une assistance technique continue. Cela implique la disponibilité des experts et des personnels de l’administration ;

- Réserver les ateliers à la présentation de thèmes stratégiques à visée décisionnelle , au renforcement des compétences de base et à la mise en œuvre des travaux ayant fait l’objet d’une décision d’implémentation ;

- Organiser des formations de base sur la gestion budgétaire, comptable et du contrôle pour renforcer progressivement les capacités des personnels afin d’appréhender l’impact des réformes des finances publiques sur leur environnement de travail.

La classification des activités du cadre logique d’Expertise France pourrait servir de repère afin de distinguer les tâches opérationnelles relevant des travaux en groupes de travail avec l’administration, de celles qui nécessitent la tenue d’un atelier à visée décisionnelle impliquant le top management, ou d’actions de renforcement des capacités de base ou d’appui à l’implémentation.

| Classification des activités en fonction de l’Indicateur du cadre logique d’EF | Typologie des actions à mener |
| --- | --- |
| Stratégique | Atelier ou formation ayant une visée décisionnelle |
| Normative | Groupe de travail après remise des livrables |
| Opérationnelle | Groupe de travail après travaux d’assistance technique des experts (conseils, analyse technique) etc. |
| Opérationnelle | Formation post travaux des experts pour accompagner l’implémentation |
| Opérationnelle | Ateliers de renforcement des capacités de base |

Annexe 6. Cadre logique révisé

|  | Logique d'intervention | Nom de l'indicateur | Comparaison | Définition | Mode de calcul | Valeur de référence | Valeur cible (2028) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectif général | Promouvoir la transparence et la responsabilité des finances publiques au Royaume-Uni | Taux d'exécution des dépenses (Pilier I-1 PEFA) | Inchangé | L'indicateur de crédibilité du budget est basé sur 4 piliers PEFA (pilier PI-1, PI-2, PI-3 et PI-4) qui portent respectivement sur les dépenses totales exécutées, la composition des dépenses exécutées, les recettes exécutées et les arriérés de dépense. Cet indicateur ne porte que sur le pilier I-1, l'exécution des dépenses. Il est noté sur une échelle allant de A à D | Dans un premier temps, il convient de calculer le taux d'exécution des dépenses selon la formule ci-dessous : (Dépenses exécutées / dépenses budgétisées) * 100 Dans un second temps, le résultat est positionné sur une échelle allant de A à D : A : L'écart entre les dépenses exécutées et prévues est compris entre 95 % et 105 % sur au moins deux des trois dernières années. B : L'écart est compris entre 90 % et 110 % sur au moins deux des trois dernières années. C : L'écart est compris entre 85 % et 115 % sur au moins deux des trois dernières années. D : Aucune des conditions ci-dessus n’est remplie, ou les données ne sont pas disponibles. | 2014 : C 2024 : non déterminée | 2028 : C |
| Objectif général | Promouvoir la transparence et la responsabilité des finances publiques au Royaume-Uni | Note globale de la CPIA (Country Policy and Institutional Assessment, ou Évaluation des politiques et des institutions) | Inchangé | La note CPIA, produite annuellement par la Banque Mondiale, provient d'une évaluation de la qualité de gestion budgétaire et financière. L'évaluation se fait sur 16 critères répartis en quatre groupes : Gestion économique, Politiques sectorielles, Politiques pour l'inclusion et l'équité sociale, Gestion du secteur public et institutions. Chaque critère est noté sur une note allant de 1 (très faible performance) à 6 (excellente performance). Une moyenne arithmétique des 16 critères est ensuite calculée. La note publiée en année N porte sur une analyse en année N-1 | Pas de calcul ; l'information figure dans le rapport annuel produit par la Banque Mondiale | 2023 : note 2,6 | 2028 : note 3 |
| Objectif général | Promouvoir la transparence et la responsabilité des finances publiques au Royaume-Uni | Note issue de l'enquête « Open Budget Survey » | Inchangé | L'enquête Open Budget Survey est une publication bisannuelle qui note trois dimensions : la transparence, la participation publique, et la surveillance du budget. Chaque dimension fait l'objet d'une note sur 100, calculée sur la base de questionnaires remplis par les administrations publiques dont les réponses sont analysées par des équipes d'expert. | La note globale est obtenue en faisant la moyenne des trois dimensions : (Note transparence + note participation publique + surveillance du budget) / 3 | 2023 : note 6,7 (5+4+11 / 3) | 2028 : note 15 |
| Objectif général | Promouvoir la transparence et la responsabilité des finances publiques au Royaume-Uni | Indice de perception de la corruption (CPI) de Transparency International | Nouveau | Le CPI mesure la perception du niveau de corruption dans le secteur public de différents pays, sur une échelle de 0 (très corrompu) à 100 (très intègre). | Il est calculé à partir de plusieurs enquêtes et évaluations d’experts menées par des institutions indépendantes, reflétant la manière dont la corruption est perçue par les acteurs économiques et politiques. | 2024 : note 21 | 2028 : note 25 |
| Objectif général | Promouvoir la transparence et la responsabilité des finances publiques au Royaume-Uni | Taux global de mise en œuvre des directives sur les finances publiques de l’UEMOA | Nouveau | La Guinée-Bissau est membre de l'UEMOA. À ce titre, elle est tenue de transposer les directives communautaires dans son droit national et de les mettre en œuvre. En 2023, ces directives étaient au nombre de 8 (voir onglet « Directives UEMOA ») et avaient toutes fait l'objet d'une transposition, mais pas d'une mise en œuvre. L'indicateur mesure la proportion des directives de l'UEMOA qui sont effectivement transposées et mises en œuvre, en matière de gestion des finances publiques. | Nombre de directives effectivement mises en œuvre / nombre de directives à mettre en œuvre | 2023 : 38,1 % | 2028 : 55 % |
| Objectif spécifique 1 | Améliorer l'efficacité des systèmes, des procédures et des capacités de gestion des finances publiques, dans une perspective genre et environnement | Indicateur PEFA Cadre des Finances Publiques Sensibles au Genre (CFPSG) 3 : « Marquage ou classification des dépenses selon le genre » | Inchangé | En 2019, le secrétariat PEFA a produit une matrice permettant d'introduire une dimension « genre » dans les évaluations PEFA. Cette matrice comprend neuf critères. L'indicateur ici porte sur le 3e critère : « Marquage ou classification des dépenses selon le genre ». Son appréciation est liée à des dimensions listées dans la matrice PEFA « classique » : PI-4 Classification budgétaire PI-5 Documentation budgétaire PI-18 Budgétisation axée sur la performance PI-21 Rapports sur l'exécution budgétaire | Le critère CFPSG 3 est noté sur une échelle allant de A à C : A – Oui : Le gouvernement dispose d’un système formel et opérationnel de suivi budgétaire sensible au genre, avec des rapports réguliers publiés. B – Partiel : Certains ministères ou programmes appliquent des pratiques de suivi, mais sans cadre systématique national. C – Non : Aucun mécanisme formel de suivi budgétaire sensible au genre n'est en place. | 2024 : non déterminé (mais D et non 0) | 2028 : note C |
| Objectif spécifique 1 | Améliorer l'efficacité des systèmes, des procédures et des capacités de gestion des finances publiques, dans une perspective genre et environnement | Approbation du plan directeur de gestion des finances publiques | Inchangé | Le plan directeur constitue la stratégie permettant la réalisation de la réforme de la gestion des finances publiques. Il est élaboré par le ministère des Finances | Le suivi de l'indicateur se fait sur une échelle à plusieurs niveaux : 0 : les travaux n'ont pas commencé 1 : le dialogue démarre 2 : une première version de la stratégie est produite 3 : les parties prenantes se saisissent de la première version et l'améliorent 4 : une version finale est produite et remise au Ministre 5 : la version finale est approuvée par le ministre | 2024 : niveau 0 | 2028 : niveau 5 |
| Objectif spécifique 1 | Améliorer l'efficacité des systèmes, des procédures et des capacités de gestion des finances publiques, dans une perspective genre et environnement | Score dans la matrice de maturité « Programmation des dépenses et système de gestion budgétaire » | Nouveau, remplace l'indicateur d'évaluation à froid | La matrice de maturité « programmation des dépenses et système de gestion budgétaire » proposée comprend les niveaux suivants : - 1. Traditionnel / administratif : budgets établis sur une base historique et par nature économique - 2. Préparatoire / transition : début de l'introduction de la structure par programmes - 3. Opérationnel : Budgets élaborés par programmes dans plusieurs ministères - 4. Intégré / orienté performance : Planification, programmation et budgétisation intégrées - 5. Piloté par la performance : gestion par résultats, transparence et participation | Le niveau sera identifié de façon consensuelle suite à des discussions entre les experts et les parties prenantes au projet lors de l'exercice « pause and reflect », sur la base du référentiel construit à cet effet (voir onglet « Matrice 1 - Prog budg » | 2024 : niveau 1 | 2028 : niveau 3 |
| Objectif spécifique 1 | Améliorer l'efficacité des systèmes, des procédures et des capacités de gestion des finances publiques, dans une perspective genre et environnement | Score dans la matrice de maturité « Contrôle financier et contrôle interne » | Nouveau, remplace l'indicateur d'évaluation à froid | La matrice de maturité « contrôle financier et contrôle interne » proposée comprend les niveaux suivants : - 1. Non fiable : organisation non structurée et procédures non définies. Absence de traçabilité et de pilotage - 2. Informel : organisation structurée et procédures définies mais non documentées de manière adéquate - lacunes dans la traçabilité et le pilotage - 3. Standardisé : organisation structurée, procédure documentée, mais pas de test sur l'effectivité - carences dans la traçabilité et dans le pilotage - 4. Évalué. Organisation structurée, procédure documentée et traçabilité assurée, réalisation de tests mais pas de reporting, pilotage insuffisant - 5. Optimisé. Organisation structurée, procédure documentée et traçabilité assurée, réalisation de tests et reporting vers la Direction pour améliorer de manière continue le dispositif | Le niveau sera identifié de façon consensuelle à la suite des discussions entre les experts et les parties prenantes au projet lors de l'exercice « pause and reflect », sur la base du référentiel construit à cet effet (voir onglet « Matrice 2 – Contrôle interne ») | 2024 : niveau 2 | 2024 : niveau 3 |
| Objectif spécifique 1 | Améliorer l'efficacité des systèmes, des procédures et des capacités de gestion des finances publiques, dans une perspective genre et environnement | % des documents normatifs produits pour le renforcement du cadre normatif de la comptabilité générale et de la comptabilité patrimoniale | Nouveau | Le renforcement du cadre normatif de la comptabilité générale et de la comptabilité patrimoniale passe par la production d'un certain nombre de textes (permettant l'application de la loi et des décrets RGCP et PCE, ainsi que du décret portant comptabilité des matières) et d'un cadre conceptuel de la comptabilité de l'État et les normes comptables de l'État (activités 1.3.5 et 1.3.6) | Nombre de textes élaborés / nombre de textes à élaborer | 2024 : 0 % | 2028 : 70 % |
| Objectif spécifique 1 | Améliorer l'efficacité des systèmes, des procédures et des capacités de gestion des finances publiques, dans une perspective genre et environnement | Score dans la matrice de maturité « PEFA Audit » | Inchangé | Cette dimension mesure l'indicateur 26 de PEFA selon les éléments suivants : - 26.1 : Portée de l'audit interne - 26.2 : Nature des audits et normes appliquées - 26.3 : Conduite d’audits internes et rapports d’audit - 26.4 : Suite donnée aux audits internes | Le mode de calcul se fait selon le référentiel PEFA, présenté dans l'onglet « Matrice 3 - PEFA Audit ». L'évaluation sera réalisée par les experts du projet en dehors de toute évaluation PEFA | 2024 : D | 2028 : C+ |
| Produit 1.1 | Renforcement des capacités des acteurs des finances publiques en matière de planification budgétaire et stratégique tenant compte de l'égalité des sexes et de l'environnement | Amélioration des connaissances des personnes formées en GFP, y compris GFP genre et climat | Inchangé | Pourcentage d'occurrences où les participants à des formations estiment que leurs connaissances sur le sujet ont augmenté. Les personnes formées sont des agents gouvernementaux ou issus de structures publiques. Les OSC et les acteurs privés ne sont pas pris en considération. La catégorie « GFP » porte sur l'ensemble des formations dispensées par le projet, qui ont toutes, de près ou de loin, trait à la question des finances publiques. À l'issue des formations portant sur la gestion des finances publiques, les participants reçoivent un questionnaire d'évaluation à chaud dans lequel ils répondent à un certain nombre de questions. L'une de ces questions est formulée comme suit : « dans quelle mesure la formation a-t-elle amélioré vos connaissances en matière de gestion des finances publiques ? ». Les participants devront sélectionner une valeur de 1 à 5 pour qualifier leur ressenti quant à l'amélioration de leurs connaissances (1 = très peu ; 5 = beaucoup). Calculer le pourcentage des occurrences, plutôt que le pourcentage de personnes formées, permet de prendre en considération les réponses de personnes ayant participé à plusieurs formations. Ainsi, une personne ayant participé à deux formations pourrait donner une première fois la note « 2 », puis une seconde fois la note « 4 ». En ne retenant que le nombre de personnes dont les connaissances ont été améliorées, on ne prendrait pas en considération la fois où la personne a renseigné un « 2 ». | (Nombre de fois où la note donnée est supérieure à 3 / nombre de réponses aux questionnaires) * 100 | 2024 : pourcentage 0 | 2028 : En moyenne pourcentage de 75 % |
| Produit 1.1 | Renforcement des capacités des acteurs des finances publiques en matière de planification budgétaire et stratégique tenant compte de l'égalité des sexes et de l'environnement | Nombre d'agents gouvernementaux formés à la GFP, à la GFP sensible au genre et à la GFP climat | Inchangé | Somme des agents, fonctionnaires ou contractuels, issus d'administrations publiques ou parapubliques, qui ont participé à une formation dispensée par le projet dans le domaine de la GFP. La catégorie « GFP » porte sur l'ensemble des formations dispensées par le projet, qui se rapportent toutes, de près ou de loin, à la question des finances publiques. | Sommes des participants aux formations | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre cumulé 150 |
| Produit 1.2 | Les systèmes et processus de programmation et de budgétisation des dépenses sont renforcés tout en tenant compte des perspectives genre et climat | Amélioration des connaissances des personnes formées en programmation des dépenses et aux systèmes de gestion budgétaire, y compris sensibles au genre et au climat et aux systèmes de budgétisation | Inchangé | Pourcentage d'occurrences où les participants à des formations estiment que leurs connaissances sur le sujet ont augmenté. Les personnes formées sont des agents gouvernementaux ou issus de structures publiques. Les OSC et acteurs privés ne sont pas pris en considération. La catégorie « Programmation des dépenses » porte sur les activités principalement dans la catégorie 1.2 ; leur liste devra être affinée avec précision. À l'issue des formations sur la programmation des dépenses, les participants reçoivent un questionnaire d'évaluation à chaud dans lequel ils répondent à un certain nombre de questions. L'une de ces questions est formulée comme suit : « dans quelle mesure la formation a amélioré vos connaissances de la gestion de la programmation des dépenses ? ». Les participants devront sélectionner une valeur de 1 à 5 pour qualifier leur ressenti quant à l'amélioration de leurs connaissances (1 = très peu ; 5 = beaucoup) Calculer le pourcentage des occurrences, plutôt que le pourcentage de personnes formées, permet de prendre en considération les réponses de personnes ayant participé à plusieurs formations. Ainsi, une personne ayant participé à deux formations pourrait donner une première fois la note « 2 », puis une seconde fois la note « 4 ». En ne retenant que le nombre de personnes dont les connaissances ont été améliorées, on ne prendrait pas en considération la fois où la personne a renseigné un « 2 ». | (Nombre de fois où la note donnée est supérieure à 3 / nombre de réponses aux questionnaires) * 100 | 2024 : pourcentage 0 | 2028 : En moyenne pourcentage de 75 % |
| Produit 1.2 | Les systèmes et processus de programmation et de budgétisation des dépenses sont renforcés tout en tenant compte des perspectives genre et climat | Nombre d'agents gouvernementaux formés à la programmation des dépenses et aux systèmes de gestion budgétaire, y compris sensibles au genre et au climat et aux systèmes de budgétisation | Inchangé | Somme des agents, fonctionnaires ou contractuels, issus d'administrations publiques ou parapubliques, qui ont participé à une formation dispensée par le projet dans le domaine de la programmation des dépenses. La catégorie « Programmation des dépenses » porte sur les activités principalement dans la catégorie 1.2 ; leur liste devra être affinée avec précision. | Sommes des participants aux formations | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre cumulé 265 |
| Produit 1.3 | Amélioration des systèmes et des processus d'exécution des dépenses d'achats et de contrôle interne | Pourcentage de documents constituant le cadre de référence des missions d'audit de l'IGF approuvés par l'IGF | Inchangé | Trois textes constituent le cadre de référence des missions d'audit de l'IGF : le cadre de référence des normes internationales de l'audit applicables aux missions de l'IGF ; la charte de l'audit interne ; et le code de conduite des auditeurs. | La validation de chaque texte compte pour 33 % de la note obtenue. Le score de cet indicateur est obtenu en additionnant les notes correspondant à chaque texte. | 2024 : pourcentage 0 % | 2028 : pourcentage 66,67 % (2 sur 3) |
| Produit 1.3 | Amélioration des systèmes et des processus d'exécution des dépenses d'achats et de contrôle interne | Amélioration des connaissances des personnes formées en contrôle financier et contrôle interne | Inchangé | Pourcentage d'occurrences où les participants à des formations estiment que leurs connaissances sur le sujet ont augmenté. Les personnes formées sont des agents gouvernementaux ou issus de structures publiques. Les OSC et acteurs privés ne sont pas pris en considération. La catégorie « Contrôle financier et contrôle interne » porte sur les activités principalement dans les catégories 1.3.2, 1.3.3 et 1.3.4 ; leur liste devra être affinée avec précision. Au terme des formations portant sur l'exécution et le contrôle interne, les participant.e.s reçoivent un questionnaire d'évaluation à chaud dans lequel ils répondent à un certain nombre de questions. L'une de ces questions est formulée comme suit : « dans quelle mesure la formation a amélioré vos connaissances de la gestion de la programmation des dépenses ? ». Les participants devront sélectionner une valeur de 1 à 5 pour qualifier leur ressenti quant à l'amélioration de leurs connaissances (1 = très peu ; 5 = beaucoup) Calculer le pourcentage des occurrences, plutôt que le pourcentage de personnes formées, permet de prendre en considération les réponses de personnes ayant participé à plusieurs formations. Ainsi, une personne ayant participé à deux formations pourrait donner une première fois la note « 2 », puis une seconde fois la note « 4 ». En ne retenant que le nombre de personnes dont les connaissances ont été améliorées, on ne prendrait pas en considération la fois où la personne a renseigné un « 2 ». | (Nombre de fois où la note donnée est supérieure à 3 / nombre de réponses aux questionnaires) * 100 | 2024 : pourcentage 0 | 2028 : En moyenne pourcentage de 75 % |
| Produit 1.3 | Amélioration des systèmes et des processus d'exécution des dépenses d'achats et de contrôle interne | Nombre d'agents de l'IGF formés aux contrôles (audit, vérification, évaluation) | Nouveau | Somme des agents de l'IGF ayant participé à des activités de renforcement des capacités | Somme des agents de l'IGF ayant participé à des activités de renforcement des capacités | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre cumulé 265 |
| Produit 1.3 | Amélioration des systèmes et des processus d'exécution des dépenses d'achats et de contrôle interne | Nombre de missions d'audits ou de suivi d'audit et d'inspections effectuées sur la durée du projet | Inchangé | Les missions d'audits ou de suivi d'audits sont des missions régulièrement réalisées par l'IGF. Sont prises en considération ici les missions d'audit pour lesquelles le projet a été impliqué | Somme des missions d'audit réalisées par l'IGF dans lesquelles le projet a joué un rôle | 2024 : nombre non déterminé | 2028 : nombre cumulé de missions d'audit (ou de suivi d'audit) : 30 |
| Produit 1.4 | Amélioration des systèmes et des processus d'exécution des dépenses d'achats et de contrôle interne | Amélioration des connaissances des personnes formées en comptabilité générale de l'État (activité 1.3.5) et en comptabilité patrimoniale de l'État (activité 1.3.6) | Nouveau | Pourcentage d'occurrences où les participants à des formations estiment que leurs connaissances sur le sujet ont augmenté. Les personnes formées sont des agents gouvernementaux ou issus de structures publiques. Les OSC et acteurs privés ne sont pas pris en considération. La catégorie « Comptabilité générale » concerne l'activité 1.3.5 ; l'activité « Comptabilité patrimoniale » concerne l'activité 1.3.6. La liste pourra être affinée avec précision. À l'issue des formations portant sur l'exécution et le contrôle interne, les participants reçoivent un questionnaire d'évaluation à chaud dans lequel ils répondent à un certain nombre de questions. L'une de ces questions est formulée comme suit : « dans quelle mesure la formation a amélioré vos connaissances en comptabilité générale/patrimoniale ? ». Les participants devront sélectionner une valeur de 1 à 5 pour qualifier leur ressenti quant à l'amélioration de leurs connaissances (1 = très peu ; 5 = beaucoup) Calculer le pourcentage des occurrences, plutôt que le pourcentage de personnes formées, permet de prendre en considération les réponses de personnes ayant participé à plusieurs formations. Ainsi, une personne ayant participé à deux formations pourrait donner une première fois la note « 2 », puis une seconde fois la note « 4 ». En ne retenant que le nombre de personnes dont les connaissances ont été améliorées, on ne prendrait pas en considération la fois où la personne a renseigné un « 2 ». | (Nombre de fois où la note donnée est supérieure à 3 / nombre de réponses aux questionnaires) * 100 | 2024 : pourcentage 0 | 2028 : En moyenne pourcentage de 75 % |
| Produit 1.4 | Amélioration des systèmes et des processus d'exécution des dépenses d'achats et de contrôle interne | Nombre d'agents du SNPE et de la DGTCP formés à la comptabilité des matières et à la comptabilité générale | Nouveau | Somme des agents, fonctionnaires ou contractuels, issus d'administrations publiques ou parapubliques, qui ont participé à une formation dispensée par le projet dans le domaine de la comptabilité matières et de la comptabilité générale. | Sommes des participants aux formations portant sur la comptabilité des matières et la comptabilité générale | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre cumulé 265 |
| Objectif spécifique 2 | Renforcer le cadre et les conditions de participation, de transparence et de contrôle dans la gouvernance financière et la lutte contre la corruption | Note sur la transparence, issue de l'Open Budget Survey | Inchangé | L'enquête Open Budget Survey est une publication bisannuelle qui note trois dimensions : la transparence, la participation publique et la surveillance du budget. La transparence, au même titre que les autres dimensions, fait l'objet d'une note sur 100, calculée sur la base de questionnaires remplis par les administrations publiques dont les réponses sont analysées par des équipes d'experts. | NA | 2024 : non déterminé | 2028 : non déterminé |
| Objectif spécifique 2 | Renforcer le cadre et les conditions de participation, de transparence et de contrôle dans la gouvernance financière et la lutte contre la corruption | Score dans la matrice de maturité « Contrôle externe en matière d'audit de performance » | modification au lieu du pilier 30 prévu dans l'offre technique | La matrice « Contrôle externe en matière d'audit de performance » comprend les niveaux suivants : - 0 : démarrage - 1. Minimal / formel : Contrôle externe limité à la validation des comptes - formation à la démarche de l'audit de performance - 2. Fonctionnel : Contrôle externe organisé mais faible portée - exécution de 60 % du programme d'audit de performance - 3. Transparent : Audits produits et débattus au Parlement - publication de plus de 80 % des rapports des audits de performance - 4. Suivi : Audits couvrent la performance et l’intégrité - mise en place d'un dispositif de suivi des recommandations - 5. Optimisé : Redevabilité complète et débat public - Suivi effectif des recommandations | Le niveau sera identifié de façon consensuelle suite à des discussions entre les experts et les parties prenantes au projet lors de l'exercice « pause and reflect », sur la base du référentiel construit à cet effet (voir onglet « Matrice 4 - Contrôle ext » | 2024 : démarrage 0 | 2024 : niveau 4 |
| Objectif spécifique 2 | Renforcer le cadre et les conditions de participation, de transparence et de contrôle dans la gouvernance financière et la lutte contre la corruption | Degré de perception des OSC quant à leur implication dans la construction et/ou le suivi du budget, et l'accessibilité aux informations budgétaires et financières | Modifié | Plusieurs activités sont organisées pour améliorer l'implication des OSC dans la programmation et la gestion budgétaire : création d'espaces de dialogue et de participation citoyenne, création d'un portail citoyen pour favoriser l'accès à l'information, renforcement des capacités, production d'un budget citoyen. Le projet réalisera un sondage annuel auprès d'une population à déterminer, en vue d'apprécier la perception des OSC quant à leur implication dans ces actions. Un projet de questionnaire est proposé dans l'onglet « Matrice 6 - participation citoyenne ». | Moyenne des réponses supérieures à 3/5 | 2025 : démarrage 0 | 2028 : score supérieur à 3 |
| Objectif spécifique 2 | Renforcer le cadre et les conditions de participation, de transparence et de contrôle dans la gouvernance financière et la lutte contre la corruption | Score dans la matrice de maturité « Lutte contre la corruption » | Modification | La matrice « Lutte contre la corruption » proposée comprend les niveaux suivants : - Démarrage 0 - 1. Fragmenté / Réactif (sensibilisé) : acteurs du MF sensibilisés - 2. Institutionnalisé / Préventif (formé) : acteurs du MF formés à des actions de prévention et de détection Création d’une structure dédiée et adoption d’un cadre légal de base, mais coordination et moyens limités. - 3. Opérationnel / Coordonné (Analysé) : DGTCP et IGF disposent d'une cartographie des risques fiduciaires et de corruption Système de coordination interinstitutionnelle en place ; mise en œuvre de mécanismes préventifs et de transparence. - 4. Intégré / Dissuasif (piloté) : DGTCP et IGF ont un plan d'actions de couvertures des risques Dispositif complet et cohérent, combinant prévention, sanction et participation citoyenne. - 5. Systémique / Culture d’intégrité (Effectif) : plan d'actions mis en œuvre L’intégrité publique est institutionnalisée ; la société civile et les médias participent à la gouvernance. | Le niveau sera identifié de façon consensuelle suite à des discussions entre les experts et les parties prenantes au projet lors de l'exercice « pause and reflect », sur la base du référentiel construit à cet effet (voir onglet « Matrice 5 - Lutte contre la corruption » | 2024 : démarrage 0 | 2024 : niveau 4 |
| Produit 2.1 | Promotion de l'accès public et égal à l'information sur les finances publiques | Nombre de budgets citoyens annuels élaborés avec le soutien de l'intervention financée par l'UE et publiés par le MF | Inchangé | Le budget citoyen consiste en une présentation pédagogique du budget destiné à encourager sa compréhension et son interprétation par un public non initié, via des organisations de la société civile | Somme des budgets citoyens produits pendant toute la durée du projet | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre 1 |
| Produit 2.1 | Promotion de l'accès public et égal à l'information sur les finances publiques | Progrès vers l'élaboration d'une stratégie de communication et de sensibilisation | Inchangé | Le projet accompagnera la Direction Générale du Budget dans la production d'une stratégie de communication et de sensibilisation pour améliorer la transparence et l'accessibilité de l'information budgétaire. | Le suivi de l'indicateur se fait sur une échelle à plusieurs niveaux : 0 : les travaux n'ont pas commencé 1 : les travaux démarrent 2 : une première version de la stratégie est produite 3 : les parties prenantes se saisissent de la première version et l'améliorent 4 : une version finale est produite et remise à la hiérarchie 5 : la version finale est approuvée | 2024 : niveau 0 | 2028 : niveau 5 |
| Produit 2.1 | Promotion de l'accès public et égal à l'information sur les finances publiques | Nombre de réunions organisées dans le cadre de la création d'espaces de dialogue | Modification | La création d'espaces de dialogue implique l'organisation des réunions suivantes : - Budget participatif : Participation et consultation de la société civile à la préparation du Budget (1 par an)(réunion + portail citoyen) - Document de programmation budgétaire économique pluriannuelle (DPBEP) : consultation des OSC dans le cadre de l'élaboration du DPBEP - Inspection générale des finances : 1 réunion par an sur le bilan d'exécution du programme sauf en 2026 avec 2 réunions : l'une sur la présentation des normes professionnelles applicables à l'IGF et l'autre sur le bilan d'exécution du programme - Atelier d'échanges MF/OSC sur la loi portant transparence des finances publiques | Somme cumulée des réunions | 2024 : nombre 0 | 2028 : 8 réunions |
| Produit 2.1 | Promotion de l'accès public et égal à l'information sur les finances publiques | Nombre de séances de formation à l'éducation financière | Nouveau | Les formations à l'éducation financière incluent : - Organisation d’ateliers de sensibilisation des principales universités du pays à la gestion des finances publiques : 1 journée par an avec toutes les universités - Prévisions macro-économiques (4 notes de conjoncture avec au moins 3 réunions) | Somme cumulée des réunions | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre cumulé 4 |
| Produit 2.1 | Promotion de l'accès public et égal à l'information sur les finances publiques | Nombre d'OSC formées sur les processus de budgétisation et la gestion des finances publiques | Nouveau | Le projet prévoit d'organiser un certain nombre de formations au profit d'organisations de la société civile sur les processus budgétaires, la gestion des finances publiques, le budget genre et le budget vert | Somme cumulée des formations | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre cumulé 6 |
| Produit 2.1 | Promotion de l'accès public et égal à l'information sur les finances publiques | Mise en place du portail de réalisation citoyenne | Nouveau | Pour faciliter la participation citoyenne, un portail citoyen sera mis en place avec l'appui du projet. Il permettra d'accéder à la documentation financière et budgétaire, et comprendra un espace de « requêtes » ou « doléances » dans lequel les OSC et les citoyens pourront soumettre leurs propositions en matière de gestion budgétaire. | Le suivi de l'indicateur se fait sur une échelle à plusieurs niveaux : 0 : les travaux n'ont pas commencé 1 : le cahier des charges de la plateforme est produit et ses fonctionnalités identifiées 2 : un prestataire est mobilisé et des « test users » sont identifiés 3 : une version test est disponible et testée 4 : la plateforme est finalisée 5 : la plateforme fait l'objet d'un lancement officiel | 2025 : niveau 0 | 2028 : niveau 4 |
| Produit 2.1 | Promotion de l'accès public et égal à l'information sur les finances publiques | Disponibilité de la documentation financière | Nouveau | L'indicateur permet de mesurer le nombre de documents stockés en ligne sur la plateforme | Somme cumulée des documents accessibles | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre 8 |
| Produit 2.2 | Renforcement des capacités du parlement, de la Cour des Comptes et de la société civile en matière de contrôle de la gestion des finances publiques | Amélioration des connaissances des personnes formées en Contrôle externe | Inchangé | Pourcentage d'occurrences où les participants à des formations estiment que leurs connaissances sur le sujet ont augmenté. Les personnes formées proviennent des structures publiques dans le contrôle externe (Cour des Comptes, Parlement) mais aussi des Organisations de la Société Civile La catégorie « Contrôle externe » portera sur des activités en lien avec les mandats de contrôle des organisations sondées dans le cadre des activités 2.2. Il ne s'agit pas uniquement de couvrir uniquement les actions liées au contrôle externe en tant que tel, mais aussi celles qui portent sur la connaissance sur la budgétisation et la programmation par les institutions en charge des actions de contrôle externe Au terme des formations portant sur le contrôle externe, les participant.e.s reçoivent un questionnaire d'évaluation à chaud dans lequel ils répondent à un certain nombre de questions. L'une de ces questions est formulée comme suit : « dans quelle mesure la formation a-t-elle amélioré vos connaissances de la gestion de la programmation des dépenses ? ». Les participants devront sélectionner une valeur de 1 à 5 pour qualifier leur ressenti quant à l'amélioration de leurs connaissances (1 = très peu ; 5 = beaucoup) Calculer le pourcentage des occurrences, plutôt que le pourcentage de personnes formées, permet de prendre en considération les réponses de personnes ayant participé à plusieurs formations. Ainsi, une personne ayant participé à deux formations pourrait donner une première fois la note « 2 », puis une seconde fois la note « 4 ». En ne retenant que le nombre de personnes dont les connaissances ont été améliorées, on ne tiendrait pas compte de la fois où la personne a donné la note « 2 ». | (Nombre de fois où la note donnée est supérieure à 3 / nombre de réponses aux questionnaires) * 100 | 2024 : pourcentage moyen 0 % | 2028 : pourcentage moyen de 75 % |
| Produit 2.2 | Renforcement des capacités du parlement, de la Cour des Comptes et de la société civile en matière de contrôle de la gestion des finances publiques | Nombre cumulé de personnes participant aux activités de renforcement des capacités organisées par les institutions nationales et les OSC à l'intention des citoyens en GFP, par sexe et par région | Inchangé | Dénombrement de la participation des individus en provenance des Organisations de la Société Civile à des actions de renforcement des capacités organisées par les institutions nationales | Somme des participants | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre cumulé 200 |
| Produit 2.3 | Amélioration des mécanismes de lutte contre la corruption | Amélioration des connaissances des personnes formées en lutte contre la corruption | Inchangé | Pourcentage d'occurrences où les participants à des formations estiment que leurs connaissances sur le sujet ont augmenté. Les personnes formées proviennent des structures dont le renforcement des compétences permet de lutter contre la corruption (IGF et DGTCP), notamment par le biais de l'amélioration de l'analyse des risques (activités 2.3.5 et 2.3.6) Au terme des formations portant sur le contrôle externe, les participant.e.s reçoivent un questionnaire d'évaluation à chaud dans lequel ils répondent à un certain nombre de questions. L'une de ces questions est formulée comme suit : « dans quelle mesure la formation a-t-elle amélioré vos connaissances en matière de gestion de la programmation des dépenses ? ». Les participants devront sélectionner une valeur de 1 à 5 pour qualifier leur ressenti quant à l'amélioration de leurs connaissances (1 = très peu ; 5 = beaucoup). Calculer le pourcentage des occurrences, plutôt que le pourcentage de personnes formées, permet de prendre en considération les réponses de personnes ayant participé à plusieurs formations. Ainsi, une personne ayant participé à deux formations pourrait donner une première fois la note « 2 », puis une seconde fois la note « 4 ». En ne retenant que le nombre de personnes dont les connaissances ont été améliorées, on ne prendrait pas en considération la fois où la personne a renseigné un « 2 ». | (Nombre de fois où la note donnée est supérieure à 3 / nombre de réponses aux questionnaires) * 100 | 2024 : pourcentage moyen 0 % | 2028 : pourcentage moyen de 75 % |
| Produit 2.3 | Amélioration des mécanismes de lutte contre la corruption | Nombre (cumulé) de personnes formées à la lutte contre la corruption | Inchangé | Dénombrement de la participation des individus en provenance des structures concernées (IGF et DGTCP) qui participent aux activités en lien avec la lutte contre la corruption | Somme des participants | 2024 : Nombre 0 | 2028 : nombre cumulé 100 |
| Produit 2.3 | Amélioration des mécanismes de lutte contre la corruption | Nombre d'institutions disposant d'un code de conduite nouveau ou amélioré | Inchangé | Mesure de la mise à jour ou de l'adoption, par les institutions concernées (l'IGF et la DGTCP) d'un code de conduite | Dénombrement des codes de conduite revus ou adoptés | 2024 : nombre 0 | 2028 : nombre 2 (IGF - DGTCP) |
| Produit 2.3 | Amélioration des mécanismes de lutte contre la corruption | Pourcentage d'entreprises d'État ayant reçu une formation de sensibilisation aux obligations de déclarations | Inchangé | Ratio des entreprises publiques ayant participé à l'activité 1.2.5.1 | Nombre total d'entreprises publiques ayant reçu une formation / nombre d'entreprises publiques | 2024 : pourcentage 0 | 2028 : pourcentage 60 % |
| Produit 2.3 | Amélioration des mécanismes de lutte contre la corruption | Contribution à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption | Inchangé | Les actions du projet contribuent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. L'indicateur mesure dans quelle mesure les actions du projet sont alignées sur la feuille de route | Nombre d'actions de prévention et de détection inscrites au programmes et mises en œuvre (32 en 2026, 10 en 2027 et 10 en 2028) | 2025 : nombre 52 | 2028 : 70 %, soit 36 actions |

Les informations ci-après, proviennent de la note de conjoncture relative au deuxième trimestre 2025, présentée le 20 novembre à l’hôtel MALAIKA par la Direction Générale des Prévisions et des Études Économiques (DGPEE)

Renforcement des capacités en y intégrant le genre et le climat et l’appui aux stratégies, réformes du budget, réforme de la comptabilité et du contrôle financier, promotion de l’égalité d’accès au public à l’information des finances publiques, renforcement des capacités de contrôles de la gestion des finances publiques (Assemblée nationale populaire, Cour des Comptes et société civile) et le renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption

Total ou partiel en fonction des discussions entre les partenaires techniques et financiers

Implique la présence des décideurs à l’atelier