## Mode Emploi
Outil de reporting des projets - prestation de services
1. Rémunération au forfait ou au temps passé ?
La démarche de suivi opérationnel (technique) et financier proposée par DOE et TPE est celle d’une approche par Phase du Projet, déclinée en Activités et in fine en Livrables. L’unité de suivi de base est donc le Livrable dont il convient de suivre l’exécution suivant une périodicité adéquate.
Le besoin étant propre à chaque projet il est proposé de donner à l’équipe projet AFD – EF la flexibilité nécessaire pour fixer la fréquence du reporting, étant entendu que la fréquence semestrielle est à privilégier (cf fiche pratique).
Pour chaque Livrable des moyens ont été identifiés au moment de la rédaction des TDR puis repris dans l’Offre Technique et financière et font l’objet d’un budget détaillé suivant le Bordereau des prix unitaires (BPU) qui figure dans le Contrat Cadre (cf Avenant n°1). Pour chaque type d’expertise nécessaire l’équipe projet estime le nombre de jours nécessaires pour réaliser le Livrable, et ainsi de suite pour chacun des livrables de chacune des Activités pour chacune des Phases du projet.
Le total de ces budgets par livrable est ensuite inscrit dans le Budget simplifié du projet (document annexé au Bon de Commande du Contrat Cadre sous la modalité Prestation de Service). On considère que la somme des budgets des Livrables constitue le Forfait sur lequel s’engage EF au moment de la signature du BC.
S’ajoutent des dépenses connexes dites éligibles dont la liste figure dans le Budget : elles font l’objet d‘une estimation au départ et d’une enveloppe distincte figurant dans le Budget détaillé par rubrique.
Certaines activités et fonctions ne sont pas rattachables à un livrable en particulier mais sont nécessaires à l’organisation et à l’aboutissement du Projet. C’est le cas par exemple des fonctions du coordinateur amené à intervenir tout au long de la prestation d’EF, et qui souvent est à demeure sur le terrain ; une enveloppe forfaitaire pour la durée de la Prestation doit donc figurer dans le Budget.
Enfin une enveloppe d’Imprévus est fixée au départ représentant environ 5% du Budget total. L’ensemble de ces 4 éléments (budget par livrable, dépenses éligibles, coûts généraux liés à la réalisation de la prestation, Imprévus) forment le Budget global (cf document Excel / Budget détaillé et budget simplifié. Le reporting des dépenses éligibles est réalisé suivant la même périodicité que celui des Livrables, en utilisant le format du budget détaillé; une comparaison entre prévisionnel et réalisé y est présentée.
Besoins du suivi opérationnel et du pilotage par l’équipe projet : La progression de la réalisation de chaque livrable doit faire l’objet d’un point régulier, objet du reporting, destiné à restituer des informations qualitatives sur l’avancement ainsi que des informations sur la consommation des moyens. En l’occurrence les temps passés par chaque expert doivent être mis en regard des livrables et de leur état d’avancement pour permettre un pilotage adéquat. Le modèle de reporting vise à fournir un niveau de granularité suffisant pour un tel pilotage.
Au moment de la rédaction des TDR, le choix entre Forfait et Temps Passé doit être fait. Un mix des deux options demeure possible pour laisser suffisammentde flexibilité à l’équipe projet.
Suivant l’approche par livrable privilégiée, l’option au temps passé semble bien adaptée à un suivi opérationnel réalisé au moyen de fiches de temps associées à un reporting qualitatif.
Pour d’autres postes de dépense tels que la rémunération d’un coordonateur permanent ou d’un auditeur externe, le forfait peut être privilégié. Ce peut être le cas pour les experts mobilisés plus d'un an (cf. Avenant n°1 au Contrat Cadre), le mode de calcul étant établi sur la base de 11 hommes par mois soit un montant facturé de 220 jours.
Enfin pour les dépenses éligibles, telles que d’hébergement et de transport, une facturation sur la base de justificatifs de frais rattachés à un livrable est proposée.
2. Quels liens entre reporting et facturation ?
Il est proposé de conserver un rythme semestriel pour le reporting financier (en utilisant le budget détaillé), même dans le cas où le reporting suivrait une fréquence différente.
Il est proposé de faire correspondre le Budget détaillé au document de reporting opérationnel : la consommation du budget qui provient du temps passé par chaque expert est présentée par livrable et par type d’expertise (LT, perlée, CT, locale), chacune des expertises requises ayant une enveloppe fixée au départ (cf TDR et Offre technique & financière).
3. Comment renseigner ce fichier excel ?
3 feuilles sont à renseigner
Feuille #1 "identitéProjet_Synopsis" : il s'agit de la carte d'identité du projet qui est à renseigner une fois au moment du premier reporting.
Concernant le synopsis, il vous suffit de reporter ce que vous aviez indiqué dans l'Offre technique et financière, partie III.1
Feuille #2 "Prestations de service" : il s'agit du reporting composé de 4 chapitres, devant être renseignés et mis à jour dans chaque rapport :
Chapitre 1 : livrables Ce chapitre permet de renseigner les progrès au cours de la période de réalisation des livrables tels que définis dans les TDR et dans l'offre technique. Le "client" doit être définit dans la fiche d'identité du projet. Tout retard sur la réalisation de ces livrables doit être indiqué, et les raisons de ce retard présenté dans la section commentaire de ce chapitre. La section commentaire permet à Expertise France d'apporter tout complément d'information sur le chapitre 1 du rapport opérationnel.
Chapitre 2 : calendrier Le calendier de réalisation doit être actualisé lors de chaque phase de reporting, la section commentaire de ce chapitre permet d'expliquer les retards envisagés.
Chapitre 3 : gouvernance projet Sont renseignés dans ce chapitre, les comités de gouvernance du projet qui se sont tenus au cours de la période, ainsi que les ressources associées à ces comités. Les missions conjointes EF/AFD sont également renseignées
Chapitre 4 : suivi budgétaire / consommation de jours Sont renseignés dans ce chapitre la consommation (j/h) de l'expertise mobilisée pour la réalisation des livrables sur la période de reporting. Cette information doit être en cohérence avec le reporting financier fournit séparément sur la base du format de l'offre technique initiale, qui sera annexée à la facture. La section commentaire doit être urilisée pour toute explication additionnelle.
Feuilles #3.1 et 3.2 "Gestionnaire de fonds" : il s'agit du reporting opérationnel qui est à renseigner concernant les subventions gérées par Expertise France dans le cadre de l'enveloppe dédiée. Pour chaque contrat de subvention, il s'agit de renseigner l'ensemble des informations permettant le suivi opérationnel, contractuel et financier.
Deux feuilles Excel seront remplies : la première qui fournit l'ensemble des éléments factuels concernant l'utilisation de la subvention, la seconde, narrative, qui acontient des éléments qualitatifs sur le projet.
Feuille #4 "Cadre Logique": sont renseignés ici les valeurs à date du reporting des indicateurs, sur la base du cadre logique présenté dans l'offre technique.
Ce cadre logique est spécifique à l'AT ; élaboré en lien et concordance avec le cadre logique du projet AFD, il permet de relier les rélisations de l'AT aux objectifs et indicateurs du cadre logique du projet.

## Cadre logique adopté juil 2024
Cadre logique
Le cadre logique devrait évoluer au cours de la durée de vie de l’action (c’est-à-dire des projets): des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées pour intégrer de nouvelles activités, des colonnes supplémentaires peuvent être utilisées pour mentionner des cibles intermédiaires (niveaux de référence) lorsqu’il y a lieu et les valeurs seront actualisées régulièrement dans la colonne prévue pour rendre compte des résultats obtenus (voir «valeur actuelle»). La notion de «résultats» inclut l'’impact) à long terme, les effets à court et moyen terme et les réalisations (produits) directes. Dans le cadre du reporting à L'AFD, le cadre logique de l'offre technique doit être renseigné dans cet onglet, et les valeurs des indicateurs être mis à jour.
Chaîne de résultats | Logique d'intervention | Indicateurs objectivement verifiables | Valeur de référence | Valeur cible à la fin du projet | Valeur actuelle (date 05/06/2024) | Source(s) de vérification | Hypothèses
Effet 1 | Les instances régionales sont en capacité de mettre en œuvre un cadre réglementaire harmonisé, y compris en période d’urgence sanitaire | Nombre d'analyses conjointes des demandes d'homologation par le comité d'experts régionaux (toutes les activités de la composante 1, particulièrement 1.8 et 1.9) | Demander aux GT homologation | A fixer en fonction de la baseline |  | Echanges avec les membres des GT / points focaux CEMAC et UEMOA | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Implication des ministères Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible
|  | Nombre d'inspections conjointes des unités de production par le pool de pharmaciens-inspecteurs de chaque CER (toutes les activités de la composante 1, particulièrement 1.8 et 1.9) | Demander aux GT inspection | A fixer en fonction de la baseline |  | Echanges avec les membres des GT / points focaux CEMAC et UEMOA
R1 | Des textes communautaires pour les fonctions réglementaires sont élaborés et validés par l’HPPN/CEMAC et la CR_HRP/UEMOA | Nombre de textes réglementaires rédigés et/ou révisés portant sur les fonctions réglementaires (activités 1.1, 1.1bis, 1.2, 1.2bis, 1.3, 1.4, 1.4bis) | 0 | 8 (4 par CER) |  | Livrables projet
R2 | Un renforcement des capacités des groupes techniques en matière de réglementation pharmaceutique est effectué | Nombre d'Etats membres des CER ayant un PDI à jour (activités 1.8, 1.9, 1.13 + toutes les activités de la composante 2) | 5 (UEMOA) + ? OCEAC | 5 UEMOA + ? OCEAC
|  | Nombre d'experts des ANRP ayant participé aux activités de renforcement de capacités organisées au niveau régional (activités 1.8 et 1.9) | 0 | 100 |  | Liste de présence aux formations
|  | Nombre de stages d'immersion/échanges d'expérience/twinnings (inter et intra régionaux) organisés (activités 1.8, 1.15, 3.4, 3.6) | 0 | 50 |  | Livrables projet
R3 | Une procédure de régulation pharmaceutique spécifique aux urgences sanitaires est mise à disposition des instances régionales | Nombre de lignes directrices communes pour la gestion des urgences sanitaires validées (activité 2.1) | 3 (UEMOA dispose déjà de LD) | 6 (OCEAC, sur 3 fonctions) |  | Livrables projet
|  | Nombre de représentants des instances régionales formés à l'utilisation des lignes directrices (activité 2.1) | 0 | 30 (uniquement OCEAC) |  | Listes de présence aux formations à l'utilisation des LD
Effet 2 | Les ANRP du Bénin et du Gabon sont en capacité de mettre en œuvre de manière plus performante au moins 3 fonctions réglementaires et 2 domaines-support selon les standards de l’OMS | Nombre de fonctions réglementaires ayant atteint le NM3 dans les ANRP du Bénin et du Gabon (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.1) | 0 | 6 (homologations, inspections et essais cliniques pour chaque agence) |  | WHO GBT Les CR de mission, et les Rapport d’Activité Points focaux des ANRP | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement Les ANRP suivent les recommandations de l'OMS à l'évaluation de leur niveau de maturité et se donnent les moyens financiers, humains, juridiques et organisationnels (infrastructre, equipement) pour permettrent le passage au niveau supérieur (le prjet se limitant a un appui technique essentiellement) La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible profil AT adéquat aux besoins
|  | Taux d’établissements pharmaceutiques inspectés ayant bénéficié d’un suivi des CAPA (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.6) | A vérifier avec ANRP | 75% |  | questionnaires PF ANRP
|  | Proportion de dossiers soumis pour l’homologation, traités dans les délais (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.4) | 68% | 75% |  | questionnaires PF ANRP
|  | Taux d’autorisation d’essais cliniques délivrés dans les délais (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.5) | 100% (ANMAPS uniquement) | 75% |  | questionnaires PF ANRP
Effet 3 | Les ANRP du Bénin et du Gabon répondent aux standards de l’AUDA-NEPAD pour devenir des Centre Régionaux d’Excellence sur au moins une fonction réglementaire | Nombre d'ANRP ayant soumis un dossier à l'AUDA-NEPAD pour être reconnue comme CRE (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.4 et 3.5) | 0 | 2 |  | Publication de l'AUDA-NEPAD / privilégier jumelages FDA déjà CRE pour en savoir plus sur la méthodo de l'AUDA-NEPAD / attente retour PF ANRP sur critères AUDA-NEPAD
R4 | Les Plans de Développement Institutionnel des ANRP sont mis en œuvre, prioritairement au Bénin et au Gabon | Taux de mise en œuvre des recommandations du PDI sur les 3 fonctions réglementaires prioritaires (activité 3.1 + toutes les activités de la composante 2) | 21% | 100% | 21% | questionnaires PF ANRP
R5 | Le niveau de maturité́ 3 pour le système réglementaire et la certification ISO 9001 sont accordés sur base d’un système de management de la qualité conforme | Nombre d'ANRP ayant obtenu la certification ISO 9001 sur la base d'un SMQ conforme (activités 3.3, 4.1) | 0 | 2 |  | PF ANRP
R6 | Les procédures administratives sont dématérialisées | Taux de dématérialisation des procédures administratives (activité 4.2) | 0 | à définir avec expert récruté pour cette activité / s'inspirer d'autres agences de la région |  | Livrables projet (expert récruté pour l'activité)
|  | Nombre de bases de données créées (en vue d'une consolidation au niveau régional) (activité 4.2) | 0 | 2
R7 | La gestion des RH est améliorée | Taux de mise en œuvre des sous indicateurs GBT relatifs aux RH dans les 3 fonctions réglementaires prioritaires (activité 3.1) | 8% | 100% |  | questionnaires PF ANRP
Effet 4 | Une filière de formation régionale émerge, dimensionnée aux besoins des ANRP en matière de formation des ressources humaines | Nombre de spécialisations couvertes par la filière de formation | 0 | 3 (homologations, inspections, essais cliniques) |  |  | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible
|  | Nombre de CER ayant reconnu officiellement la filière de formation aux métiers de la régulation | 0 | 2
|  | Nombre de personnes ayant bénéficié des formations délivrées par la filière | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
Effet 5 | Les RH des ANRP ont une meilleure connaissance en matière de régulation du secteur pharmaceutique | Nombre de professionnels des ANRP ayant accru leurs connaissances dans le cadre de la formation initiale ou continue (activités 1.8, 1.9, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) | 0 | 140 |  | Diplômes des ressources formées Listes de présence Tests pré et post formation
R9 | Des filières de formation initiale sont mises en place | Nombre de professionnels des ANRP ayant obtenu un diplôme dans le cadre de la formation initiale | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
|  | Nombre de stages professionnels réalisés | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
|  | Nombre de conventions de partenariats signées avec des agences et des facultés dans la région et à l'international | ? | 5 conventions supplémentaires signées
R10 | Un renforcement des compétences à destination des professionnels des ANRP est réalisé dans le cadre de la formation continue | Nombre de certifications obtenues sur la plateforme de e-learning | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
Note on E5: Amel MASALI: 4 textes règlementaires et référentiels techniques sont mis à jour dans chaque communauté
Note on E13: Amel MASALI: dans le cadre logique contractuel on parle bien du niveau de maturité 3 et pas du nivrau supérieur

## Cadre logique révisé octo 2025
Cadre logique
Le cadre logique devrait évoluer au cours de la durée de vie de l’action (c’est-à-dire des projets): des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées pour intégrer de nouvelles activités, des colonnes supplémentaires peuvent être utilisées pour mentionner des cibles intermédiaires (niveaux de référence) lorsqu’il y a lieu et les valeurs seront actualisées régulièrement dans la colonne prévue pour rendre compte des résultats obtenus (voir «valeur actuelle»). La notion de «résultats» inclut l'’impact) à long terme, les effets à court et moyen terme et les réalisations (produits) directes. Dans le cadre du reporting à L'AFD, le cadre logique de l'offre technique doit être renseigné dans cet onglet, et les valeurs des indicateurs être mis à jour.
Chaîne de résultats | Logique d'intervention | Indicateurs objectivement verifiables | Valeur de référence | Valeur cible à la fin du projet | Valeur actuelle (date 05/06/2024) | Source(s) de vérification | Hypothèses
Effet 1 | Les instances régionales sont en capacité de mettre en œuvre un cadre réglementaire harmonisé, y compris en période d’urgence sanitaire | Nombre d'analyses conjointes des demandes d'homologation par le comité d'experts régionaux (toutes les activités de la composante 1, particulièrement 1.8 et 1.9) | Demander aux GT homologation | A fixer en fonction de la baseline |  | Echanges avec les membres des GT / points focaux CEMAC et UEMOA | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Implication des ministères Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible
R1 | Des textes communautaires pour les fonctions réglementaires sont élaborés et validés par l’HPPN/CEMAC et la CR_HRP/UEMOA | Nombre de textes réglementaires rédigés et/ou révisés portant sur les fonctions réglementaires (activités 1.1, 1.1bis, 1.2, 1.2bis, 1.3, 1.4, 1.4bis) | 0 | 8 (4 par CER) |  | Livrables projet
R2 | Un renforcement des capacités des groupes techniques en matière de réglementation pharmaceutique est effectué | Nombre d'Etats membres des CER ayant un PDI à jour (activités 1.8, 1.9, 1.13 + toutes les activités de la composante 2) | 5 (UEMOA) + ? OCEAC | 5 UEMOA + ? OCEAC
|  | Nombre d'experts des ANRP ayant participé aux activités de renforcement de capacités organisées au niveau régional (activités 1.8 et 1.9) | 0 | 100 |  | Liste de présence aux formations
R3 | Une procédure de régulation pharmaceutique spécifique aux urgences sanitaires est mise à disposition des instances régionales
Effet 2 | Les ANRP du Bénin et du Gabon sont en capacité de mettre en œuvre de manière plus performante au moins 3 fonctions réglementaires et 2 domaines-support selon les standards de l’OMS | Nombre de fonctions réglementaires ayant atteint le NM3 dans les ANRP du Bénin et du Gabon (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.1) | 0 | 6 (homologations, inspections et essais cliniques pour chaque agence) |  | WHO GBT Les CR de mission, et les Rapport d’Activité Points focaux des ANRP | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement Les ANRP suivent les recommandations de l'OMS à l'évaluation de leur niveau de maturité et se donnent les moyens financiers, humains, juridiques et organisationnels (infrastructre, equipement) pour permettrent le passage au niveau supérieur (le prjet se limitant a un appui technique essentiellement) La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible profil AT adéquat aux besoins
|  | Taux d’établissements pharmaceutiques inspectés ayant bénéficié d’un suivi des CAPA (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.6) | A vérifier avec ANRP | 75% |  | questionnaires PF ANRP
|  | Proportion de dossiers soumis pour l’homologation, traités dans les délais (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.4) | 68% | 75% |  | questionnaires PF ANRP
Effet 3 | Les ANRP du Bénin et du Gabon répondent aux standards de l’AUDA-NEPAD pour devenir des Centre Régionaux d’Excellence sur au moins une fonction réglementaire | Nombre d'ANRP ayant soumis un dossier à l'AUDA-NEPAD pour être reconnue comme CRE (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.4 et 3.5) | 0 | 2 |  | Publication de l'AUDA-NEPAD / privilégier jumelages FDA déjà CRE pour en savoir plus sur la méthodo de l'AUDA-NEPAD / attente retour PF ANRP sur critères AUDA-NEPAD
R4 | Les Plans de Développement Institutionnel des ANRP sont mis en œuvre, prioritairement au Bénin et au Gabon | Taux de mise en œuvre des recommandations du PDI sur les 3 fonctions réglementaires prioritaires (activité 3.1 + toutes les activités de la composante 2) | 21% | 100% | 21% | questionnaires PF ANRP
R5 | Le niveau de maturité́ 3 pour le système réglementaire et la certification ISO 9001 sont accordés sur base d’un système de management de la qualité conforme | Nombre d'ANRP ayant obtenu la certification ISO 9001 sur la base d'un SMQ conforme (activités 3.3, 4.1) | 0 | 2 |  | PF ANRP
R6 | Les procédures administratives sont dématérialisées | Taux de dématérialisation des procédures administratives (activité 4.2) | 0 | à définir avec expert récruté pour cette activité / s'inspirer d'autres agences de la région |  | Livrables projet (expert récruté pour l'activité)
|  | Nombre de bases de données créées (en vue d'une consolidation au niveau régional) (activité 4.2) | 0 | 2
R7 | La gestion des RH est améliorée | Nombre de stages d'immersion/échanges d'expérience/twinnings (inter et intra régionaux) organisés (activités 1.8, 1.15, 3.4, 3.6) | 0 | 50 |  | Livrables projet
|  | Taux de mise en œuvre des sous indicateurs GBT relatifs aux RH dans les 3 fonctions réglementaires prioritaires (activité 3.1) | 8% | 100% |  | questionnaires PF ANRP
Effet 4 | Une filière de formation régionale émerge, dimensionnée aux besoins des ANRP en matière de formation des ressources humaines | Nombre de spécialisations couvertes par la filière de formation | 0 | 3 (homologations, inspections, essais cliniques) |  |  | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible
Effet 5 | Les RH des ANRP ont une meilleure connaissance en matière de régulation du secteur pharmaceutique | Nombre de professionnels des ANRP ayant accru leurs connaissances dans le cadre de la formation initiale ou continue (activités 1.8, 1.9, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) | 0 | 140 |  | Diplômes des ressources formées Listes de présence Tests pré et post formation
R9 | Des filières de formation initiale sont mises en place | Nombre de professionnels des ANRP ayant obtenu un diplôme dans le cadre de la formation initiale | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
|  | Nombre de stages professionnels réalisés | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
|  | Nombre de conventions de partenariats signées avec des agences et des facultés dans la région et à l'international | ? | 5 conventions supplémentaires signées
R10 | Un renforcement des compétences à destination des professionnels des ANRP est réalisé dans le cadre de la formation continue | Nombre de certifications obtenues sur la plateforme de e-learning | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
Note on E5: Amel MASALI: 4 textes règlementaires et référentiels techniques sont mis à jour dans chaque communauté
Note on E10: Amel MASALI: dans le cadre logique contractuel on parle bien du niveau de maturité 3 et pas du nivrau supérieur

## Cadre logique révisé déc 2025
Cadre logique
Le cadre logique devrait évoluer au cours de la durée de vie de l’action (c’est-à-dire des projets): des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées pour intégrer de nouvelles activités, des colonnes supplémentaires peuvent être utilisées pour mentionner des cibles intermédiaires (niveaux de référence) lorsqu’il y a lieu et les valeurs seront actualisées régulièrement dans la colonne prévue pour rendre compte des résultats obtenus (voir «valeur actuelle»). La notion de «résultats» inclut l'’impact) à long terme, les effets à court et moyen terme et les réalisations (produits) directes. Dans le cadre du reporting à L'AFD, le cadre logique de l'offre technique doit être renseigné dans cet onglet, et les valeurs des indicateurs être mis à jour.
Chaîne de résultats | Logique d'intervention | Indicateurs objectivement verifiables | Valeur de référence | Valeur cible à la fin des 3 ans du projet | Valeur actuelle (date 31/12/2025) | Source(s) de vérification | Hypothèses
Effet 1 | Les instances régionales sont en capacité de mettre en œuvre un cadre réglementaire harmonisé, y compris en période d’urgence sanitaire | Nombre de dossiers des demandes d'homologation conjointement évalués au niveau régional d'analyses conjointes des demandes d'homologation par le comité d'experts régionaux (toutes les activités de la composante 1, particulièrement 1.8 et 1.9) | O Demander aux GT homologation | 25 A fixer en fonction de la baseline | 15 | Rapport final de l'atelier d'évaluation conjointe 2025 | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Implication des ministères Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible
|  | Nombre d'inspections conjointes des unités de production par le pool de pharmaciens-inspecteurs de chaque CER (toutes les activités de la composante 1, particulièrement 1.8 et 1.9) | Demander aux GT inspection | A fixer en fonction de la baseline |  | Echanges avec les membres des GT / points focaux CEMAC et UEMOA
R1 | Des textes communautaires pour les fonctions réglementaires sont élaborés et validés par l’HPPN/CEMAC et la CR_HRP/UEMOA | Nombre de textes réglementaires rédigés et/ou révisés portant sur les fonctions réglementaires (activités 1.1, 1.1bis, 1.2, 1.2bis, 1.3, 1.4, 1.4bis) | 0 | 8 (4 par CER) 4 (URMOA) 4 (OCEAC) | 0 | Livrables projet
R2 | Un renforcement des capacités des groupes techniques en matière de réglementation pharmaceutique est effectué | Nombre d'Etats membres des CER ayant un PDI à jour sur les fonctions ciblées par le projet (activités 1.8, 1.9, 1.13 + toutes les activités de la composante 2) | 4 UEMOA + ? OCEAC 5 (URMOA) ?? (OCEAC) | 5 UEMOA + ? OCEAC 5 (URMOA) ?? (OCEAC) | 6 | Rapport final d'atelier
|  | Nombre d'experts des ANRP ayant participé aux activités de renforcement de capacités organisées au niveau régional (activités 1.8 et 1.9) | 0 | 100 | 47 | Liste de présence aux formations sur les BPF (Abidjan) et sur l'évalation des vaccins novateurs (Cotonou) 2025
|  | Nombre de stages d'immersion/échanges d'expérience/twinnings (inter et intra régionaux) organisés (activités 1.8, 1.15, 3.4, 3.6) | 0 | 50 |  | Livrables projet
R3 | Une procédure de régulation pharmaceutique spécifique aux urgences sanitaires est mise à disposition des instances régionales | Nombre de lignes directrices communes pour la gestion des urgences sanitaires validées (activité 2.1) | 3 (UEMOA dispose déjà de LD) | 6 (OCEAC, sur 3 fonctions) |  | Livrables projet
|  | Nombre de représentants des instances régionales formés à l'utilisation des lignes directrices (activité 2.1) | 0 | 30 (uniquement OCEAC) |  | Listes de présence aux formations à l'utilisation des LD
Effet 2 | Les ANRP du Bénin et du Gabon sont en capacité de mettre en œuvre de manière plus performante au moins 3 fonctions réglementaires et 2 domaines-support selon les standards de l’OMS | Nombre de fonctions réglementaires ayant atteint le NM3 dans les ANRP du Bénin et du Gabon (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.1) | 0 | 6 (homologations, inspections et essais cliniques pour chaque agence) |  | WHO GBT Les CR de mission, et les Rapport d’Activité Points focaux des ANRP | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement Les ANRP suivent les recommandations de l'OMS à l'évaluation de leur niveau de maturité et se donnent les moyens financiers, humains, juridiques et organisationnels (infrastructre, equipement) pour permettrent le passage au niveau supérieur (le prjet se limitant a un appui technique essentiellement) La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible profil AT adéquat aux besoins
|  | Taux d’établissements pharmaceutiques inspectés ayant bénéficié d’un suivi des CAPA (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.6) | A vérifier avec ANRP | 75% |  | questionnaires PF ANRP
|  | Proportion de dossiers soumis pour l’homologation, traités dans les délais (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.4) | 68% | 75% |  | questionnaires PF ANRP
|  | Taux d’autorisation d’essais cliniques délivrés dans les délais (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.5) | 100% (ANMAPS uniquement) | 75% |  | questionnaires PF ANRP
Effet 3 | Les ANRP du Bénin et du Gabon répondent aux standards de l’AUDA-NEPAD pour devenir des Centre Régionaux d’Excellence sur au moins une fonction réglementaire | Nombre d'ANRP ayant soumis un dossier à l'AUDA-NEPAD pour être reconnue comme CRE (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.4 et 3.5) | 0 | 2 |  | Publication de l'AUDA-NEPAD / privilégier jumelages FDA déjà CRE pour en savoir plus sur la méthodo de l'AUDA-NEPAD / attente retour PF ANRP sur critères AUDA-NEPAD
R4 | Les Plans de Développement Institutionnel des ANRP sont mis en œuvre, prioritairement au Bénin et au Gabon | Taux de mise en œuvre des recommandations du PDI sur les 3 fonctions réglementaires prioritaires (activité 3.1 + toutes les activités de la composante 2) | 21% | 100% | 21% | questionnaires PF ANRP
R5 | Le niveau de maturité́ 3 pour le système réglementaire et la certification ISO 9001 sont accordés sur base d’un système de management de la qualité conforme | Nombre d'ANRP ayant obtenu la certification ISO 9001 sur la base d'un SMQ conforme (activités 3.3, 4.1) | 0 | 2 |  | PF ANRP
R6 | Les procédures administratives sont dématérialisées | Taux de dématérialisation des procédures administratives (activité 4.2) | 0 | à définir avec expert récruté pour cette activité / s'inspirer d'autres agences de la région |  | Livrables projet (expert récruté pour l'activité)
|  | Nombre de bases de données créées (en vue d'une consolidation au niveau régional) (activité 4.2) | 0 | 2
R3 | Un renforcement des capacités des groupes techniques en matière de réglementation pharmaceutique est effectué | Nombre de stages d'immersion/échanges d'expérience/twinnings (inter et intra régionaux) organisés (activités 1.8, 1.15, 3.4, 3.6) | 0 | 50 |  | Livrables projet
R7 | La gestion des RH est améliorée | Taux de mise en œuvre des sous indicateurs GBT relatifs aux RH dans les 3 fonctions réglementaires prioritaires (activité 3.1) | 8% | 100% |  | questionnaires PF ANRP
Effet 4 | Une filière de formation régionale émerge, dimensionnée aux besoins des ANRP en matière de formation des ressources humaines | Nombre de spécialisations couvertes par la filière de formation | 0 | 3 (homologations, inspections, essais cliniques) |  |  | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible
|  | Nombre de CER ayant reconnu officiellement la filière de formation aux métiers de la régulation | 0 | 2
|  | Nombre de personnes ayant bénéficié des formations délivrées par la filière | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
Effet 5 | Les RH des ANRP ont une meilleure connaissance en matière de régulation du secteur pharmaceutique | Nombre de professionnels des ANRP ayant accru leurs connaissances dans le cadre de la formation initiale ou continue (activités 1.8, 1.9, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) | 0 | 140 |  | Diplômes des ressources formées Listes de présence Tests pré et post formation
R9 | Des filières de formation initiale sont mises en place | Nombre de professionnels des ANRP ayant obtenu un diplôme dans le cadre de la formation initiale | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
|  | Nombre de stages professionnels réalisés | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
|  | Nombre de conventions de partenariats signées avec des agences et des facultés dans la région et à l'international | ? | 5 conventions supplémentaires signées
R10 | Un renforcement des compétences à destination des professionnels des ANRP est réalisé dans le cadre de la formation continue | Nombre de certifications obtenues sur la plateforme de e-learning | 0 | à fixer après étude sur les besoins RH des ANRP (rentrée 2024)
Note on E5: Amel MASALI: 4 textes règlementaires et référentiels techniques sont mis à jour dans chaque communauté
Note on E13: Amel MASALI: dans le cadre logique contractuel on parle bien du niveau de maturité 3 et pas du nivrau supérieur

## Cadre logique révisé mai 2026
Cadre logique
Le cadre logique devrait évoluer au cours de la durée de vie de l’action (c’est-à-dire des projets): des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées pour intégrer de nouvelles activités, des colonnes supplémentaires peuvent être utilisées pour mentionner des cibles intermédiaires (niveaux de référence) lorsqu’il y a lieu et les valeurs seront actualisées régulièrement dans la colonne prévue pour rendre compte des résultats obtenus (voir «valeur actuelle»). La notion de «résultats» inclut l'’impact) à long terme, les effets à court et moyen terme et les réalisations (produits) directes. Dans le cadre du reporting à l'AFD, le cadre logique de l'offre technique doit être renseigné dans cet onglet, et les valeurs des indicateurs être mis à jour.
Chaîne de résultats | Logique d'intervention | Indicateurs objectivement verifiables | Valeur de référence | Valeur cible à la fin des 4 ans du projet | Valeur actuelle (date 12/06/2026) | Source(s) de vérification | Hypothèses
Effet 1 | Les instances régionales sont en capacité de mettre en œuvre un cadre réglementaire harmonisé, y compris en période d’urgence sanitaire | Nombre de dossiers des demandes d'homologation conjointement évalués au niveau régional | 0 | 25 | 28 | Rapport final d'atelier | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Implication des ministères Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible
R1 | Des textes communautaires pour les fonctions réglementaires sont élaborés et validés par l’HPPN/CEMAC et la CR_HRP/UEMOA | Nombre de textes réglementaires rédigés et/ou révisés portant sur les fonctions réglementaires (activités 1.1, 1.1bis, 1.2, 1.2bis, 1.3, 1.4, 1.4bis) | 0 | 4 (UEMOA) 0 (OCEAC) | 4 (UEMOA) 0 (OCEAC) | Avants-projets et rapports d'ateliers
R2 | Un renforcement des capacités des groupes techniques en matière de réglementation pharmaceutique est effectué | Nombre d'Etats membres des CER ayant un PDI à jour sur les fonctions ciblées par le projet (activités 1.8, 1.9, 1.13 + toutes les activités de la composante 2) | 5 (UEMOA) 5 (OCEAC) | 5 (UEMOA) 0 (OCEAC) | 6 (UEMOA) 0 (OCEAN) | Rapport final d'atelier
|  | Nombre d'experts des ANRP ayant participé aux activités de renforcement de capacités organisées au niveau régional (activités 1.8 et 1.9) | 0 | 130 | 140 | Liste de présence aux formations et ateliers
Effet 2 | Les ANRP du Bénin et du Gabon sont en capacité de mettre en œuvre de manière plus performante au moins 3 fonctions réglementaires et 2 domaines-support selon les standards de l’OMS | Nombre de fonctions réglementaires ayant atteint le NM3 dans les ANRP du Bénin et du Gabon (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.1) | 0 | 6 (homologations, inspections et essais cliniques pour chaque agence) | 0 | Publication officielle sur le site de l’OMS | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement Les ANRP suivent les recommandations de l'OMS à l'évaluation de leur niveau de maturité et se donnent les moyens financiers, humains, juridiques et organisationnels (infrastructre, equipement) pour permettrent le passage au niveau supérieur (le prjet se limitant a un appui technique essentiellement) La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible profil AT adéquat aux besoins
|  | Taux d’établissements pharmaceutiques inspectés ayant bénéficié d’un suivi des CAPA (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.6) | 0 | 75% | 0 | rapport de suivi des CAPA des agences respectives
|  | Proportion de dossiers soumis pour l’homologation, traités dans les délais (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.4) | 68% | 75% |  | rapport de suivi de l’obtention des AMM des agences respectives
Effet 3 | Les ANRP du Bénin et du Gabon répondent aux standards de l’AUDA-NEPAD pour devenir des Centre Régionaux d’Excellence sur au moins une fonction réglementaire | Nombre d'ANRP ayant soumis un dossier à l'AUDA-NEPAD pour être reconnue comme CRE (toutes les activités de la composante 2, particulièrement 3.4 et 3.5) | 0 | 2 | 0 | Publication de l’AUDA-NEPAD, points focaux dans les ANRP, AT en appui aux Instances Régionales
R4 | Les Plans de Développement Institutionnel des ANRP sont mis en œuvre, prioritairement au Bénin et au Gabon | Taux de mise en œuvre des recommandations du PDI sur les 3 fonctions réglementaires prioritaires (activité 3.1 + toutes les activités de la composante 2) | 21% | 100% |  | Rapports GBT de suivi de mise en œuvre des PDI par les agences
R5 | Le niveau de maturité́ 3 pour le système réglementaire et la certification ISO 9001 sont accordés sur base d’un système de management de la qualité conforme | Nombre d'ANRP ayant obtenu la certification ISO 9001 sur la base d'un SMQ conforme (activités 3.3, 4.1) | 0 | 2 | 1 | Certificats ISO
R6 | Les procédures administratives sont dématérialisées | Taux de dématérialisation des procédures administratives (activité 4.2) | 0 | 66% | 0 | Nombre de procédures dématérialisées
|  | Nombre de bases de données créées (en vue d'une consolidation au niveau régional) (activité 4.2) | 0 | 2 | 0 | Bases de données créées
R7 | Un renforcement des capacités des groupes techniques en matière de réglementation pharmaceutique est effectué | Nombre de stages d'immersion/échanges d'expérience/twinnings (inter et intra régionaux) organisés (activités 1.8, 1.15, 3.4, 3.6) | 0 | 50 | 12 | Rapports, listes de présence, attestations
R8 | La gestion des RH est améliorée | Taux de mise en œuvre des sous indicateurs GBT relatifs aux RH dans les 3 fonctions réglementaires prioritaires (activité 3.1) | 8% | 100% |  | Rapports GBT de suivi de mise en œuvre des RH par les agences
Effet 4 | Une filière de formation régionale émerge, dimensionnée aux besoins des ANRP en matière de formation des ressources humaines | Nombre de spécialisations couvertes par le portail numérique régional | 0 | 3 (homologations, inspections, essais cliniques) | 4 (homologations, inspections, essais cliniques, vigilance) | Formations disponibles sur le portail numérique | Les conditions sécuritaires, politiques et sanitaires permettent au projet de se déployer normalement La stratégie de mise en œuvre assure une certaine flexibilité d'action afin de mieux exploiter les opportunités et faire face aux aléas inévitables Les points focaux maintiennent leur implication tout au long du projet Un bon niveau de coopération entre la Direction a CEMAC et de l’UEMOA Les effectifs des ANRPs nécessaires au bon déroulement du projet sont mis à disposition Des dispositions sont prises pour attirer et fidéliser les RHS Le personnel ciblé pour les formations est effectivement disponible
|  | Nombre de personnes ayant bénéficié des formations délivrées par le portail numérique régional | 0 | 140 | 60 | Certificats nominatifs
Effet 5 | Les RH des ANRP ont une meilleure connaissance en matière de régulation du secteur pharmaceutique | Nombre de professionnels des ANRP ayant accru leurs connaissances dans le cadre de la formation initiale ou continue (activités 1.8, 1.9, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) | 0 | 140 | 136 | Diplômes ou listes de présence
R9 | Des filières de formation initiale sont mises en place | Nombre de professionnels des ANRP ayant obtenu un diplôme dans le cadre de la formation initiale | 0 | 10 | 4 | Rapports et diplômes
|  | Nombre de stages professionnels réalisés | 0 | 10 | 12 | Rapports de stages et attestations
|  | Nombre de conventions de partenariats signées avec des agences et des facultés dans la région et à l'international | 0 | 5 | 6 | Conventions de partenariats signées
R10 | Un renforcement des compétences à destination des professionnels des ANRP est réalisé dans le cadre de la formation continue | Nombre de certifications obtenues sur le portail numérique régional | 0 | 100 | 0 | Certificats nominatifs
R10.1 | Un renforcement des compétences à destination des professionnels des ANRP est réalisé dans le cadre de la formation continue | Nombre de d'attestations obtenues sur le portail numérique régional | 0 | 100 | 60 | Attestations nominatives
Note on E8: Amel MASALI: dans le cadre logique contractuel on parle bien du niveau de maturité 3 et pas du nivrau supérieur