PROGRAMME TOUT.E.S REDEVABLES

Composante Gouvernance Locale

PROGRAMME TOUT.E.S REDEVABLES

Composante Gouvernance Locale

Termes de référence pour le recrutement

d’un(e) Expert(e)  national.e  en décentralisation auprès du Secrétariat Permanent

du Programme National de la Décentralisation et du  Développement Local

# Contexte et justification

Financé par l’Union européenne, le programme “Tou.te.s redevables” vise à transformer l’action publique à Madagascar en optimisant la gestion des finances de l’État et en renforçant l’engagement citoyen. Dans ce cadre, l’intervention d’Expertise France s’articule autour de trois axes majeurs : la modernisation des outils budgétaires, la lutte contre la criminalité financière pour restaurer la confiance en la justice, et la promotion d'une gouvernance locale inclusive et transparente.

La composante gouvernance locale du programme place les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) au cœur d'une transition vers un développement durable et inclusif. Fondée sur l’Approche Territoriale du Développement Local (ATDL), cette stratégie s'appuie sur l'appropriation par les acteurs de terrain pour transformer la gouvernance locale. Le projet renforce les capacités des communes pour en faire de véritables moteurs de développement autonome.

La composante prévoit également des appuis au niveau stratégique visant à rendre effectives les réformes préconisées par le Plan National de Décentralisation et du Développement Local (PNDDL), garants de l’autonomie des communes. Ce plan ambitieux vise à redéfinir l'architecture de la décentralisation malgache selon trois axes stratégiques : le renforcement des capacités des collectivités territoriales décentralisées (CTD), la territorialisation des politiques publiques sectorielles et l'amélioration de la gouvernance locale.

Conformément au décret n°2025-1945 du 17 décembre 2025, le Secrétariat Permanent du PNDDL (SP PNDDL) est opérationnel auprès du Secrétariat Général du Gouvernement. Sa mission est de coordonner, suivre et alerter sur la mise en œuvre du Plan National de Décentralisation et de Développement Local (PNDDL), en lien avec le Comité de Pilotage (CPRD) et le Comité Technique Intersectoriel (CTI).

Afin de réussir la phase d’amorçage du SP PNDDL ; le Secrétaire Général du Gouvernement sollicite l’appui technique d'un.e expert.e de haut niveau en décentralisation. Ce soutien stratégique permettra de : (i) Finaliser la configuration opérationnelle de la structure ; (ii) élaborer des dossiers d’arbitrage à forte valeur ajoutée ; (iii) assurer la territorialisation des politiques publiques ; (iv) Optimiser la mobilisation des ressources financières du secteur

L'expert(e) en décentralisation agit comme un architecte de l'innovation institutionnelle. Sa mission consiste à briser les silos traditionnels pour favoriser une intelligence collective capable de répondre aux défis de la gouvernance locale.

L'enjeu est de transformer les indicateurs du PNDDL en réalités tangibles, en utilisant la synergie interdisciplinaire pour créer des modèles de développement durables sur tout le territoire malgache.

# Description de la prestation

## Objectif général

L’objectif général est d’appuyer techniquement le Secrétariat Permanent pour rendre opérationnel le PNDDL, conformément au décret n°2025-1945, avec un focus sur la phase d’amorçage (mai 2026 – Décembre 2026).

## Objectifs spécifiques

Plus spécifiquement, il s’agit pour l’expert. e d’apporter des appuis, pour :

- Configurer et rendre opérationnel le Secrétariat Permanent (ressources, processus, outils)

- Renforcer les capacités internes du Secrétariat Permanent et des cellules ministérielles PNDDL en matière en matière de pilotage et de mise en œuvre de la réforme

- Produire les livrables techniques requis par le CPRD et le CTI (notes d’arbitrage, comptes rendus SIGOB, rapports d’activités).

Les priorités opérationnelles de la mission seront définies conjointement au démarrage de la prestation, en fonction des besoins du Secrétariat Permanent et validées par Expertise France.

## Résultats attendus

À l'issue de la mission de l'expert.e,  les résultats suivants sont attendus :

- Le Secrétariat Permanent dispose d'un organigramme fonctionnel, de fiches de postes et d'un manuel de procédures de gestion interne.

- Un tableau de bord de pilotage (SIGOB PNDDL) et des outils de suivi-évaluation (canevas, base de données) sont déployés et utilisés par l'équipe. Les outils sont régulièrement alimentés et les rapports d'activités périodiques reflètent l'état réel d'avancement du PNDDL

- Le personnel du Secrétariat Permanent et des cellules ministérielles sont formés aux outils de pilotage de la réforme.

- Les notes d'arbitrage stratégique et les dossiers techniques destinés au CPRD et au CTI sont produits dans les délais et facilitent la prise de décision.

- Un mécanisme de coordination intersectorielle est instauré, favorisant une synergie accrue entre les départements ministériels et le Secrétariat Général du Gouvernement.

## La démarche de mise en œuvre

Dès sa mobilisation, l'Expert(e) devra réaliser un diagnostic flash pour définir la configuration optimale du secrétariat. Cette étape est cruciale pour permettre le démarrage des opérations au plus tôt. Elle inclut :

- L'identification des ressources critiques (humaines, techniques, logistiques).

- L'élaboration d'un business plan et d'une feuille de route opérationnelle pour le premier semestre.

- L’élaboration d’une feuille de route de six (6) mois pour le Secrétariat Permanent, validée par le SGG.

L’expert.e privilégiera l’appui à l'intelligence collective et animation agile. Il déploiera des méthodes de travail collaboratives afin de :

- Transformer les instances de coordination en ateliers de résolution de problèmes.

- Mobiliser les outils digitaux pour assurer une fluidité d'information entre le niveau central et les territoires.

- Favoriser l'appropriation des approches agiles pour adapter les stratégies aux réalités du terrain malgache.

L’expert devra déployer un appui technique de qualité au pilotage stratégique (CPRD) et technique (CTI) Il consiste à :

- Préparer les dossiers d’arbitrage pour le CPRD (territorialisation, blocages institutionnels, réformes).

- Assurer le secrétariat technique du CTI (ordre du jour, comptes rendus, suivi des recommandations).

- Mettre en place l’outil SIGOB/PNDDL pour le suivi des indicateurs.

En tant que personnes ressources en décentralisation, il aura la responsabilité de :

- Fournir au Secrétariat des conseils stratégiques en territorialisation des politiques publiques.

- Produire des analyses de haut niveau pour alimenter la réflexion sur la territorialisation des politiques publique, en veillant à la synergie réelle entre les secteurs clés (santé, éducation, économie, environnement) pour une décentralisation effective.

- Conseiller le secrétariat permanent sur les stratégies garantissant la viabilité financière et de la soutenabilité fiscale de la mise en œuvre du PNDDL

# Modalité de travail

L’Expert.e travaillera sous la responsabilité du Secrétaire Général du Gouvernement et sous la supervision de la responsable de composante gouvernance locale et en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de la composante y compris l’expert international ATDL.

A la demande de la responsable de la composante, et en coordination avec le SGG,  l’expert.e  pourra être sollicité à participer en tant que personne ressources « décentralisation » dans les autres activités du programme. Il facilitera également la diffusion des produits de capitalisation de l’ATDL auprès du secrétariat permanent du PNDDL.

# Lieux et calendrier d’exécution

# Lieu d’éxécution

L’expert.e sera déployé à Antananarivo au niveau du bureau dédié au secrétariat permanent PNDDL à la Primature. Avec des possibilités d’effectuer des missions dans les zones d’intervention du programme

# Calendrier d’exécution

Le nombre estimé d’H/J pour toute la durée de la prestation est de 100, soit jusqu’en décembre 2026.

La prestation devra débuter au plus tard en juin 2026.

La prestation pourra faire l'objet d'une prolongation de sa durée d'exécution par voie d'avenant, dans la limite d'une période équivalente à la durée initiale, et si la disponibilité de budget le permet.

# Rapports et livrables

| Livrables | Nombre de page max (annexe non compris) | Description | Calendrier |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport de démarrage | 20 pages | Note méthodologique de l’appui : Diagnostic flash de la configuration du SP PNDDL et identification des ressources critiques | 10 jours après le début de la prestation |
| Rapport Intermédiaire1 | 30 pages | Business model, business plan et plans de travail du Secrétariat Permanent | Fin mois 1 |
| Rapports intermédiaires 2 et 3 | 30 pages | Rapports d’avancement du PNDDL (analyse SIGOB) et du Plan de travail du SP Annexe : rapports des comités de pilotages stratégiques et techniques | Fin mois 3 et 5 |
| Rapport final | 30 pages | Bilan de toutes les activités réalisées et les résultats atteints, les difficultés rencontrées, les enjeux identifiés et les processus de changement proposés. Les recommandations pour la pleine opérationnalisation du secrétariat permanent | Fin de la prestation |

L’Expert.e présentera les livrables au Secrétaire Général du Gouvernement et à Expertise France au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la fin de la période concernée.

Chaque livrable fera l’objet d’une validation conjointe par Expertise France et le Secrétaire Général du Gouvernement dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrés à compter de sa réception.

Le prestataire devra intégrer les commentaires dans un délai de cinq (5) jours ouvrés suivant leur réception.

La validation finale du livrable conditionne son acceptation et, le cas échéant, le paiement associé.

Une répartition indicative des jours de prestation pourra être définie en début de mission, en accord avec le Secrétaire Général du Gouvernement et Expertise France, afin de prioriser les activités en fonction des besoins opérationnels.

# Profil recherché

Formation

- Être titulaire d’un diplôme universitaire de niveau BACC+5 en économie, sciences des organisations ou gestion publique.

Compétences requises

- Solide connaissance de la décentralisation à Madagascar

- Maîtrises approfondies de la décentralisation financière et des finances publiques

- Pratique confirmée de la co-construction, de la résolution de problèmes complexes et des outils collaboratifs digitaux

- Capacité à animer et faciliter des groupes et séances de travail de niveau stratégique

Expériences

- Minimum 15 ans d’expériences dans l’accompagnement de réformes stratégiques et de performances institutionnelles du secteur public

- Minimum 15 ans d’expériences dans l’accompagnement de la réforme de la décentralisation à Madagascar.

- Expériences avérées en matière de coaching d’autorités et agents publics dans la mise en œuvre de politiques publiques

# Critères d’évaluation

Critères d’évaluation des offres :

- Compréhension des TdR : 30%

- Expérience pertinente : 30%

- Qualité du CV / expert proposé : 40%

Note minimale technique : 70/100

Pondération : technique / financière (80/20)

# Processus de soumission des offres

a. Offre technique

- Des références d’expériences professionnelles antérieures pertinentes en lien avec la mission ;

- Le CV actualisé de l’expert, présentant les qualifications et compétences pertinentes dans les domaines décrits,

- Une note sur la compréhension du mandat

b. Offre financière

L’offre financière devra préciser les honoraires journaliers de l’expert devront être exprimé en Euro ou Ariary, en Hors Taxe ou toutes taxes comprises selon la régime d’imposition du soumissionnaire.

Les frais de déplacement domicile/lieu de mission, les déplacements nationaux à Madagascar seront pris en charge par Expertise France. Un perdiem (repas et hébergement) sera également versé par Expertise France lors de ses missions à Antananarivo et en région. L’offre financière devra couvrir uniquement les honoraires journaliers.

Le nombre total de jours facturables ne pourra excéder le plafond indiqué au point 4 des présents TdR.

L’offre pour entreprendre cette expertise doivent être soumises jusqu’au --- à 1---, heure locale de Madagascar. Les candidatures doivent être envoyées au lien figurant dans l’annonce sur le site d’Expertise France.

Seules les candidatures accompagnées d'une offre technique et d'une offre financière seront prises en considération

c. Documents administratifs

Les candidats présélectionnés seront invités à fournir dans un second temps les documents suivants :

- Les preuves d’enregistrement fiscales (NIF ou équivalent)

- Le RCS

- La carte d’identité de l’expert

Le consultant devra être en mesure de contracter et de facturer légalement la prestation, soit en son nom propre, soit via une structure juridique ou un dispositif de portage.