# TERMES DE REFERENCE

# RECRUTEMENT D’UN CABINET D’EXPERTISE EN APPUI TRANSVERSAL

# pour la consolidation budgétaire, le suivi de la performance et le dialogue de politique publique dans le cadre du programme C2D Ressources Humaines en Santé en Côte d’Ivoire.

- Informations générales

| # Domaine | Santé / RHS / Réforme hospitalière |
| --- | --- |
| # Projet | Dispositif d’assistance technique en appui à la mise en œuvre du financement budgétaire programmatique dans le secteur des Ressources Humaines en Santé |
| # Bénéficiaire(s) | # République de Côte d’Ivoire |
| # Pays | Cote d’Ivoire |
| # Période prévisionnelle | Fin 2026-mai 2030 |
| # Durée totale des jours prévus | # 46 jours |

- Contexte et justification du besoin

Le troisième Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), signé en octobre 2021, vise à soutenir l’Etat de Côte d’Ivoire dans la mise en œuvre de son Plan National de Développement 2021-2025 sous forme d’aide projet et de financements budgétaires. En lien avec l’Agence Française de Développement (AFD), sur financement C2D, un appui budgétaire programmatique pour le renforcement des ressources humaines en santé de 30,5 millions d’euros est prévu pour la Côte d’Ivoire.

L’objectif général du dispositif d’assistance technique est de contribuer à renforcer quantitativement, qualitativement et territorialement la répartition et la gestion des ressources humaines en santé en RCI pour mieux répondre aux besoins de santé de la population, tout particulièrement en santé maternelle et infantile et sur les territoires pilotes actuellement sous-dotés.

Le programme d’assistance technique couvre quatre axes structurants d’intervention élaborés avec la partie nationale ivoirienne :

- Axe 1 : Augmentation et régionalisation des capacités de formation initiale et continue des professionnels de santé ;

- Axe 2 : Appui à la réforme hospitalière et à son implémentation autour des pôles régionaux de San Pedro et Bondoukou ;

- Axe 3 : Renforcement de la gouvernance et de la régulation du secteur avec la création d’une autorité ivoirienne de régulation de la santé (AIRS) ;

- Axe 4 : Appui à la structuration et au développement du secteur de santé à but non lucratif.

Le financement budgétaire programmatique (FB-PR) est une modalité alignée de l’aide sur les structures et les procédures nationales. Cette modalité de l’aide est un défi pour l’ensemble des parties prenantes : le Ministère de la santé de l’hygiène publique, de la couverture maladie universelle (MSHPCMU), le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESRS), le Ministère de l’économie et des finances (MEF), ainsi que les entités publiques sous leurs tutelles. Elle est porteuse de changements importants en termes de planification, d’exécution des ressources, de rapportage technique et financier, de suivi et de coordination.

En vue de permettre une mise en œuvre harmonieuse et optimale de ce financement budgétaire, une expertise transversale est mobilisée tout au long du dispositif d’assistance technique à travers l’Inspection générale des affaires sociales (EXPERT). Cette expertise permettra d’appuyer le dialogue de politique publique avec la partie ivoirienne ainsi que l’évaluation des indicateurs du programme porté par l’assistance technique.

C’est dans ce cadre que ces termes de référence sont élaborés.

- Objectifs et résultats poursuivis

  - Objectif général

Appuyer de manière indépendante, rigoureuse et transversale le pilotage du programme C2D Ressources Humaines en Santé, à travers la consolidation des dimensions budgétaires, l’analyse et la vérification des indicateurs de performance, ainsi que la contribution au dialogue de politique publique avec la partie ivoirienne.

  - Objectifs spécifiques

- analyser la pertinence, la cohérence et l’opérationnalité des indicateurs de performance du programme au regard de ses objectifs stratégiques et des cadres de référence applicables ;

- vérifier la disponibilité, la qualité, la fiabilité et la traçabilité des données mobilisées pour le suivi des indicateurs ;

- calculer, consolider et documenter les indicateurs de performance du programme selon des méthodologies explicites, harmonisées et reproductibles ;

- analyser les progrès réalisés, les écarts observés par rapport aux cibles fixées et les facteurs explicatifs de ces écarts ;

- contribuer à la consolidation et à la coordination des postes budgétaires relatifs aux activités prévues par l’assistance technique, en lien avec les exigences du financement budgétaire programmatique ;

- appuyer le dialogue de politique publique entre les parties prenantes à travers des notes d’analyse, des restitutions et des recommandations stratégiques et opérationnelles.

  - Résultats attendus

À l’issue des différentes missions, les résultats suivants devront être atteints :

- un cadre méthodologique partagé et validé pour le suivi, le calcul et l’analyse des indicateurs du programme ;

- une documentation consolidée et régulièrement actualisée des indicateurs de performance, incluant définition, source, méthode de calcul, périodicité, limites et niveau de fiabilité ;

- une appréciation indépendante de la qualité des données et du niveau de robustesse du dispositif de suivi-évaluation ;

- une analyse périodique des progrès, des écarts et des mesures correctrices à envisager ;

- un appui structuré au dialogue de politique publique, nourri par des analyses factuelles, synthétiques et exploitables par les instances de pilotage ;

- une meilleure lisibilité des postes budgétaires liés aux activités appuyées par l’assistance technique et de leur articulation avec les résultats attendus du programme.

- Un rapport de recommandations opérationnelles et stratégiques, proposant des mesures concrètes pour améliorer le suivi-évaluation, fiabiliser les indicateurs et renforcer la durabilité du dispositif.

- Description de la mission

Le cabinet assurera un appui transversal sur l’ensemble de la période de mise en œuvre, à travers les prestations suivantes :

4.1. Revue documentaire et cadrage analytique

- examiner les documents de référence du programme, les cadres de performance, les rapports techniques et financiers, les outils de suivi disponibles et les documents budgétaires pertinents

- analyser la logique d’intervention du programme et l’alignement entre activités, produits, résultats attendus, indicateurs et ressources mobilisées ;

- identifier les points de vigilance méthodologiques, institutionnels et opérationnels.

4.2. Analyse et consolidation des indicateurs

- examiner les fiches d’indicateurs existantes ou, le cas échéant, proposer leur formalisation (Exploiter les bases de données disponibles (administratives, budgétaires, sanitaires).

- apprécier la pertinence, la faisabilité et la cohérence des indicateurs ;

- documenter les méthodes de calcul, les sources de vérification et les responsabilités de production

  - Vérification de la qualité des données

- apprécier la qualité, la complétude, la cohérence, la traçabilité et la disponibilité des données ;

- identifier les limites, biais, ruptures de série, risques d’interprétation ou insuffisances de documentation ;

- proposer les mesures correctrices nécessaires pour renforcer la robustesse du dispositif.

  - Calcul et analyse de la performance

- calculer ou vérifier les indicateurs à partir des données disponibles ;

- comparer les résultats obtenus aux cibles fixées ;

- analyser les écarts, tendances, contraintes de mise en œuvre et facteurs explicatifs.

  - Appui au pilotage budgétaire transversal

- contribuer à la lecture consolidée des postes budgétaires liés aux activités de l’assistance technique ;

- analyser la cohérence entre programmation, exécution, résultats attendus et éléments de justification ;

- signaler les points de vigilance susceptibles d’affecter la performance, la traçabilité ou le dialogue avec les parties prenantes.

  - Appui au dialogue de politique publique

  - produire des notes de synthèse, notes d’orientation ou analyses d’aide à la décision et les exposer aux parties prenantes (MSHPCMU, AFD, Expertise France, autres acteurs concernés).

  - présenter les constats et recommandations aux instances techniques et stratégiques ;

  - contribuer à la formulation de recommandations opérationnelles et institutionnelles.

- Livrables attendus

Les livrables attendus sont les suivants :

### 1. Note méthodologique initiale

Cette note précisera :

- l’approche d’intervention ;

- les questions évaluatives et axes d’analyse ;

- les sources documentaires et de données mobilisées ;

- la méthodologie de calcul et de vérification des indicateurs ;

- les modalités de coordination ;

- le calendrier détaillé d’exécution.

### 2. Tableau consolidé des indicateurs

Ce tableau comprendra, pour chaque indicateur :

- l’intitulé ;

- la définition ;

- la justification ;

- la source de données ;

- la méthode de calcul ;

- la périodicité ;

- l’entité responsable ;

- les limites éventuelles ;

- les résultats observés ;

- une appréciation du niveau de fiabilité.

### 3. Rapports intermédiaires de mission

Chaque rapport intermédiaire présentera :

- les activités réalisées ;

- les données analysées ;

- les principaux constats ;

- les écarts ou difficultés identifiés ;

- les recommandations correctrices ;

- les points d’arbitrage à porter au niveau de la gouvernance.

### 4. Notes d’orientation / notes de synthèse

Ces notes, à vocation stratégique, alimenteront le dialogue de politique publique et les instances de pilotage. Elles devront être concises, argumentées et directement exploitables.

### 5. Rapport final

Le rapport final intégrera :

- la consolidation de l’ensemble des analyses réalisées sur la période ;

- le bilan de performance du programme au regard des indicateurs suivis ;

- l’appréciation de la qualité et de la robustesse du dispositif de suivi-évaluation ;

- l’analyse des principaux écarts et facteurs explicatifs ;

- les recommandations stratégiques, institutionnelles et opérationnelles en vue de la pérennisation des acquis.

### 6. Supports de restitution

Des présentations PowerPoint seront produites pour les réunions techniques et stratégiques.

- Coordination

La présente mission s’inscrit dans le dispositif global d’assistance technique mis en œuvre par Expertise France dans le cadre du programme C2D Ressources Humaines en Santé.

- Supervision générale :
Le cabinet travaillera sous la supervision conjointe :

  - d’Expertise France (responsable opérationnel du dispositif d’assistance technique),

  - du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle (MSHPCMU), en particulier la Direction de la Planification, de l’Information et de l’Évaluation (DPIE),

  - et en lien avec l’Agence Française de Développement (AFD), bailleur du programme.

- Modalités de coordination :

  - Réunions de briefing et de cadrage en début de mission pour valider les objectifs, la méthodologie et le calendrier de travail.

  - Réunions périodiques de suivi associant Expertise France, le MSHPCMU et l’AFD pour partager l’état d’avancement, discuter des difficultés et valider les livrables intermédiaires.

  - Réunions de restitution et de validation des résultats auprès des instances de pilotage du programme (comités techniques, comités de suivi).

- Travail en synergie :
LE CABINET veillera à travailler en complémentarité avec les autres experts mobilisés par le projet (experts thématiques, experts juridiques, experts en régulation, etc.) afin d’assurer une cohérence globale des analyses et recommandations.

- Communication des résultats :
Tous les livrables produits par le cabinet seront transmis en premier lieu à Expertise France pour contrôle qualité (fond et forme), avant validation finale par le MSHPCMU et partage avec l’AFD.

- Lieu, Durée et Modalités d’exécution

  - Période de mise en œuvre : Décembre 2026-mai 2030

  - Date de démarrage : Décembre 2026

  - Date de fin : mai 2030

  - Durée effective de la mission : 46 jours

  - Planning/calendrier :

Le calendrier prévisionnel d’exécution des missions se présente comme suit :

| Mission | Période | Intitulé / Contenu | Durée (jours) |
| --- | --- | --- | --- |
| Mission 1 | Déc. 2026 – Mars 2027 | Diagnostic initial et cadrage méthodologique : revue documentaire, analyse du dispositif de suivi, validation des indicateurs, définition de la méthodologie, contribution à une note d’orientation sectorielle | 7 |
| Mission 2 | Déc. 2027 – Mars 2028 | Suivi 1 : premier calcul des indicateurs, vérification de la qualité et fiabilité des données, restitution intermédiaire, appui à une note d’orientation sectorielle | 9 |
| Mission 3 | Déc. 2028 – Mars 2029 | Suivi 2 : actualisation des indicateurs, analyse des écarts, appréciation des progrès, recommandations correctives, appui à une note d’orientation sectorielle | 10 |
| Mission 4 | Déc. 2029 – Mars 2030 | Suivi 3 : consolidation des résultats, analyse comparative, appréciation intermédiaire de la robustesse du dispositif, appui à une note d’orientation sectorielle | 10 |
| Mission 5 | Mars – Mai 2030 | Évaluation finale : consolidation globale, analyse finale des performances, recommandations stratégiques pour la pérennisation du dispositif | 10 |
| TOTAL | 2026 – 2030 |  | 46 jours |

Tableau des livrables et délais de production

| Mission / Période | Livrables attendus | Contenu principal | Délai de remise |
| --- | --- | --- | --- |
| Mission 1 Déc. 2026 – Mars 2027 | Note méthodologique initiale | Approche, méthodologie de calcul des indicateurs, sources de données, planning détaillé | 10 jours après mission |
|  | Note d’orientation sectorielle 1 | Analyse stratégique initiale pour le dialogue de politique publique | Fin mission (avril 2027) |
| Mission 2 Déc. 2027 – Mars 2028 | Tableau consolidé des indicateurs (version 1) | Définitions, méthodes, sources, premiers résultats, niveau de fiabilité | 10 jours après mission |
|  | Rapport intermédiaire 1 | Analyse des données, qualité, limites, premiers écarts | 10 jours après mission |
|  | Note d’orientation sectorielle 2 | Appui au dialogue stratégique | Avril 2028 |
| Mission 3 Déc. 2028 – Mars 2029 | Rapport d’évaluation des progrès | Analyse des résultats vs cibles, identification des écarts | 10 jours après mission |
|  | Note de recommandations correctives | Ajustements méthodologiques et opérationnels | 10 jours après mission |
|  | Note d’orientation sectorielle 3 | Appui au pilotage stratégique | Avril 2029 |
| Mission 4 Déc. 2029 – Mars 2030 | Rapport de suivi consolidé | Actualisation des indicateurs, analyse comparative | 10 jours après mission |
|  | Note stratégique intermédiaire | Robustesse du dispositif et recommandations | 10 jours après mission |
|  | Note d’orientation sectorielle 4 | Appui décisionnel | Avril 2030 |
| Mission 5 Mars – Mai 2030 | Rapport final de mission | Consolidation 2026–2030, analyse globale, recommandations stratégiques | 15 jours après mission |
|  | Note de synthèse stratégique | Message clé pour décideurs et dialogue de politique publique | Juin 2030 |
|  | Supports de restitution | Présentations pour comités techniques et stratégiques | Avant restitutions |

- Expertise et profil demandés

  - Nombre d’experts par mission : 01

  - Profil du cabinet et des experts désignés en charge de l’exécution du contrat

#### Qualifications académiques

- Diplôme universitaire de niveau Master ou Doctorat en droit public, économie de la santé, sciences sociales, politiques publiques, santé publique ou tout autre domaine pertinent pour l’évaluation des politiques de santé et sociales.

- Formation complémentaire en suivi-évaluation, statistiques, gestion des systèmes de santé ou en finances publiques constitue un atout.

#### Expérience professionnelle

- Expérience confirmée (au moins 10 ans) dans l’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ou du social, de préférence au sein d’organismes d’inspection ou de contrôle (ex. IGAS, Cour des comptes, inspection générale d’un ministère).

- Références solides en matière de conception, calcul et analyse d’indicateurs de performance dans des programmes nationaux ou internationaux.

- Participation avérée à des missions d’évaluation indépendante en lien avec des partenaires techniques et financiers (AFD, UE, Banque mondiale, OMS, etc.).

- Expérience dans des projets de coopération internationale, idéalement en Afrique subsaharienne ou dans des contextes comparables.

- Connaissance du fonctionnement des financements budgétaires programmatiques et des mécanismes de suivi associés.

#### Compétences techniques

- Maîtrise des outils et méthodes de suivi-évaluation (cadres logiques, indicateurs SMART, collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives).

- Expertise en analyse institutionnelle et réglementaire des systèmes de santé.

- Solides compétences en statistiques appliquées et en analyse de données pour le calcul et la validation des indicateurs.

- Capacité à produire des rapports clairs, argumentés et opérationnels, adaptés au dialogue de politique publique.

#### Compétences personnelles

- Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction.

- Grande rigueur, sens de l’organisation et autonomie dans la conduite de missions complexes.

- Aisance relationnelle et diplomatie pour travailler avec une diversité d’acteurs (administrations, bailleurs, experts internationaux et nationaux).

- Capacité à animer des réunions de restitution et à vulgariser des résultats techniques auprès de décideurs politiques.

- Maîtrise du français (oral et écrit) ; la pratique de l’anglais constitue un atout.

- Modalités de rapportage

À l’issue de chaque mission, le cabinet produira :

  - un rapport de mission au format Word ;

  - un support de présentation pour restitution ;

  - le cas échéant, une note courte à destination du cabinet ou des instances de pilotage.

Les livrables seront transmis à Expertise France pour back stopping avant validation finale et partage aux parties prenantes concernées.

- Suivi-évaluation

Indicateurs de performance

| N° | Indicateur | Définition / Objet mesuré | Méthode de calcul | Source de vérification | Cible | Lien avec livrables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Taux de couverture des indicateurs analysés | Part des indicateurs du programme C2D RHS ayant fait l’objet d’une analyse complète (définition, calcul, fiabilité) | (Nb indicateurs analysés / Nb total indicateurs) × 100 | Tableau consolidé | 100 % | Tableau des indicateurs |
| 2 | Taux d’indicateurs documentés selon standard | Part des indicateurs disposant d’une fiche complète (définition, source, méthode, limite) | (Nb indicateurs documentés / total) × 100 | Tableau consolidé + note méthodologique | ≥ 95 % | Note méthodologique + tableau |
| 3 | Taux d’indicateurs calculés ou vérifiés | Proportion d’indicateurs effectivement calculés ou audités par l’IGAS | (Nb indicateurs calculés/vérifiés / total) × 100 | Rapports expert | ≥ 90 % | Rapports intermédiaires |
| 4 | Taux de fiabilité des données | Part des données jugées fiables après vérification (cohérence, traçabilité, complétude) | (Nb données fiables / total données analysées) × 100 | Rapport de vérification des données | ≥ 95 % | Rapports intermédiaires |
| 5 | Taux d’écarts analysés | Part des écarts entre résultats et cibles ayant fait l’objet d’une analyse explicative | (Nb écarts analysés / Nb écarts identifiés) × 100 | Rapport d’évaluation des progrès | 100 % | Rapport d’évaluation |
| 6 | Taux de recommandations opérationnelles formulées | Nombre de recommandations concrètes formulées par rapport aux constats identifiés | Nb recommandations / Nb constats clés | Rapports expert | ≥ 1 recommandation par constat majeur | Tous rapports |
| 7 | Taux de recommandations reprises | Part des recommandations IGAS intégrées dans les décisions ou plans d’action | (Nb recommandations reprises / total recommandations) × 100 | CR comités, plans d’action | ≥ 70 % | Notes + rapport final |
| 8 | Nombre de notes d’orientation produites | Nombre de notes stratégiques produites pour le dialogue de politique publique | Comptage simple | Notes validées | ≥ 5 | Notes d’orientation |
| 9 | Taux d’utilisation des analyses IGAS | Part des décisions stratégiques ayant mobilisé les analyses IGAS | (Nb décisions appuyées / Nb décisions majeures) × 100 | CR comités, AFD/MSHPCMU | ≥ 60 % | Notes + restitutions |
| 10 | Taux de respect des délais | Proportion des livrables remis dans les délais contractuels | (Nb livrables à l’heure / total) × 100 | Planning + validation EF | 100 % | Tous livrables |
| 11 | Taux de satisfaction des parties prenantes | Appréciation qualitative des analyses produites (MSHPCMU, AFD, EF) | Score moyen enquête ou feedback | CR ateliers / feedback formalisé | ≥ 80 % | Restitutions |
| 12 | Nombre de restitutions réalisées | Nombre de présentations aux instances techniques et stratégiques | Comptage | CR réunions | ≥ 2 par mission clé | Supports de restitution |
| 13 | Existence d’un tableau consolidé validé | Production et validation d’un tableau complet des indicateurs | Oui / Non | Validation EF + MSHPCMU | Oui | Tableau consolidé |
| 14 | Cohérence méthodologique | Conformité des méthodes utilisées aux standards définis | % conformité (audit interne) | Note méthodologique + rapport final | ≥ 90 % | Note méthodo |

- Informations pratiques

NA