Termes de référence
FEF + Musée virtuel de Guinée

Consultant·e – Coordination de la résidence artistique de création de contenus et organisation des événements de présentation publique des œuvres

France et Guinée en présentiel et à distance

- Description du projet ou contexte

Le projet « Musée virtuel de Guinée », financé par l’Ambassade de France en Guinée au bénéfice du Ministère guinéen de la Culture du Tourisme et de l’Artisanat (MCTA) et mis en œuvre par Expertise France (EF), vise à assurer la sauvegarde et la valorisation du patrimoine immatériel et matériel de la Guinée en utilisant les technologies numériques.

Le projet a pour ambition de rendre la culture guinéenne plus accessible, non seulement au niveau national, en particulier auprès de la jeunesse et des enseignants, mais également sur la scène internationale, notamment auprès du monde académique. Il contribuera à améliorer la qualité des connaissances, favoriser la recherche et la montée en compétence des personnels des musées guinéens, par le biais de formations et à travers la réalisation du chantier des collections du Musée National de Guinée (MNG) et de campagnes de numérisation. Des contenus créatifs seront également produits, pour valoriser et faire dialoguer le patrimoine matériel et immatériel guinéen.

Le projet est structuré autour de 2 composantes :

- COMPOSANTE 1 : Améliorer la conservation et la sauvegarde du patrimoine matériel guinéen

- COMPOSANTE 2 : Mettre en valeur le patrimoine matériel et immatériel guinéen

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, une plateforme numérique sera développée pour assurer l’accès au patrimoine matériel et immatériel du Guinéen, avec pour cibles principales la jeunesse et les enseignants-chercheurs. Avec l’ambition de faire dialoguer patrimoine matériel et immatériel, la plateforme aura vocation à héberger :

- Les données (photos, biographie des objets, numérisation 3D le cas échéant) relatives aux objets patrimoniaux guinéens conservés dans les musées guinéens ainsi que dans des musées étrangers (principalement français) qui donneront les droits d’utiliser les images des objets ;

- Des contenus audiovisuels relatifs au patrimoine immatériel (ex : captations vidéos de manifestations audiovisuelles), qu’ils soient déjà existants et collectés auprès de partenaires ou qu’ils soient produits dans le cadre du projet ;

- Des contenus créatifs produits dans le cadre du projet, faisant appel à différents arts pour mettre en valeur le patrimoine guinéen (ex : graffiti, conte, danse, jeu vidéo, humour, slam, photographie, cirque etc.).

Le développement technique de cette plateforme est confié à une entreprise spécialisée, sélectionnée dans le cadre d’un marché distinct. Le présent dispositif d’incubation ne vise donc pas le développement technique du site, mais la conception de ses éléments graphiques, la création de fonctionnalités complémentaires, la production de dispositifs de médiation hors plateforme et la mobilisation des publics autour du projet.

La production des données liées au patrimoine matériel guinéen (1) sera organisée avec le soutien d’une entreprise qui assurera à la fois le chantier des collections du MNG, l’organisation de la campagne de numérisation nationale et la formation des professionnels guinéens du patrimoine à la conservation et à la numérisation. Cette entreprise sera sélectionnée dans le cadre d’un marché (signature prévue au T3 2025).

Dans le cadre de la Composante 2, une résidence artistique internationale de création sera organisée afin de produire des œuvres et contenus innovants valorisant le patrimoine guinéen, matériel et immatériel.

Cette résidence s’inscrit dans un dispositif plus large de structuration du Musée virtuel et s’accompagne de deux événements de présentation publique et de valorisation des œuvres, organisés à Conakry et à Paris, à destination des publics, des partenaires institutionnels et des acteurs culturels.

Afin d’assurer la cohérence, la qualité et la bonne coordination de l’ensemble du dispositif (résidence, accompagnement des artistes, partenariats, événements), Expertise France souhaite recruter un·e consultant·e chargé.e de la coordination de la résidence artistique et de l’organisation des événements de présentation publique des œuvres.

- Objectifs de la mission

Objectif général :

Assurer la coordination opérationnelle, partenariale et logistique de la résidence artistique de création de contenus ainsi que de l’organisation des événements de présentation publique et de valorisation des œuvres, en articulation étroite avec l’ensemble de l’équipe projet et des experts mobilisés.

Missions spécifiques :

La mission est structurée autour de deux temps forts, correspondant aux principales phases du projet.

Mission 1 – Préparation, appel à candidatures et coordination de la résidence en Guinée

Temps fort : avril/mai

Le/la consultant·e sera chargé·e de :

- Participer au cadrage général du dispositif de résidence avec l’équipe projet ;

- Rédiger l’appel à candidatures (objectifs, critères, calendrier, livrables attendus) ;

- Assurer la diffusion ciblée de l’appel à candidatures via les réseaux identifiés ;

- Appuyer le processus de sélection des artistes (analyse des candidatures et formalisation des résultats) ;

- Coordonner la mise en œuvre de la résidence artistique en Guinée (durée : 1 mois) ;

- Assurer le suivi quotidien et l’accompagnement des artistes en résidence ;

- Coordonner les relations avec les structures locales d’appui, les partenaires techniques et institutionnels ;

- Veiller au respect du calendrier, des objectifs et des livrables de la résidence ;

- Produire des points de suivi réguliers à destination de l’équipe projet.

Mission 2 – Suivi des artistes en France et organisation des événements de présentation publique des œuvres

Temps fort : octobre/novembre

Le/la consultant·e sera chargé·e de :

- Assurer le suivi et l’accompagnement des artistes lors de la phase de travail en France ;

- Coordonner les relations avec les partenaires culturels et institutionnels en France ;

- Concevoir et organiser l’événement de présentation publique et de valorisation des œuvres en France (Paris)
(format, programmation, coordination logistique, mobilisation des publics et partenaires) ;

- Etres en appui à la concevoir et à l’organisation de l’événement de présentation publique et de valorisation des œuvres en Guinée (Conakry), en articulation étroite avec l’équipe locale ;

- Appuyer à la coordination ses prestataires et intervenants mobilisés pour les événements ;

- Appuyer la documentation et la valorisation des événements (photos, vidéos, contenus) ;

- Produire un rapport final de mission incluant les enseignements et recommandations.

- Livrables attendus

- Appel à candidatures rédigé et diffusé ;

- Note de sélection des artistes ;

- Planning détaillé de la résidence artistique ;

- Notes de suivi de mission (Guinée et France) ;

- Notes de suivi des artistes

- Dossiers d’organisation des événements de présentation publique et de valorisation des œuvres ;

- Rapport final de mission.

- Durée et modalités de la mission

Durée et modalités de la mission

Durée totale estimée : 60 jours de février à décembre

Organisation de la mission :

- Temps fort présentiel 1 : avril (préparation + résidence en Guinée)

- Temps fort présentiel 2 : octobre (événements de présentation publique des œuvres)

- Travail à distance entre les phases pour le suivi des artistes et l’organisation de l’évènement à Paris

2 missions à prévoir en Guinée (frais de déplacement à la charge d’Expertise France)

- Profil recherché

- Expérience confirmée en coordination de projets culturels et artistiques internationaux ;

- Expérience avérée dans l’organisation de résidences artistiques, y compris des dispositifs de résidences artistiques itinérantes ou multi-sites ;

- Expérience dans l’organisation d’événements culturels et de présentation publique d’œuvres

- Capacité à travailler en équipe et en environnement multi-acteurs ;

- Excellentes capacités organisationnelles et rédactionnelles ;

- Maîtrise du français ; expérience en contexte international appréciée.

- Evaluation et soumission des offres

- Une offre technique, présentant la compréhension du mandat, la méthodologie, le planning et toute proposition complémentaire jugée pertinente.

- Un CV détaillé, démontrant l’expérience du consultant.

- Une offre financière, en euros, couvrant l’ensemble de la mission pour une durée de contrat estimée de 60 J/H sur 10 mois.

Critère d’attribution :

| Offre technique | Note 60 Pts |
| --- | --- |
| Sous critère 1 |  |
| La compréhension de la mission. | 20 Pts |
| Sous critère 2 |  |
| La méthodologie pour la réalisation de la mission. | 40 Pts |
| Offre financière |  |
| Prix | 40 Pts |
| Total | 100 Pts |